## Sheet1
DISC_NOME | COD_FS | AREA | LINHAS | DIAMETRO | SOP | DESENHO | ISOMETRICO | FS | DT_CADASTRO | STATUS | STATUS_TUB | REVISAO | SIGLA | SERVICO | TAREFA | PERCENTUAL | SIGLA_TIPO_FS | TIPO_FS | COMPLEMENTO | QTD_PREV | QTD_REAL | UNID | ID_CRONOGRAMA | DT_PROGRAMACAO | DT_EXECUCAO | DT_MEDICAO | GRD | SEMANA_PROG | SEMANA_EXEC | PONDERACAO_PREVISTO | TIPO_ATRIBUTO_SALDO.1 | ATRIBUTO_SALDO.1 | MEDIDO EM MARÇO | codigo_area
TUBULAÇÃO | 383645 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 - RX | 2024-08-17 00:00:00 | OK | OK | 5 | 1.1. | RADIOGRAFIA DE TUBULAÇÃO | RADIOGRAFIA DE TUBULAÇÃO | 100 | TUB-RADIOGRAFIA | Radiografia de tubulação |  | 6 | 0 | un |  | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 383644 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751_LP | 2024-08-17 00:00:00 | OK | OK | 5 | 1.1. | LÍQUIDO PENETRANTE | LÍQUIDO PENETRANTE | 100 | LIQ-PENETRANTE-2000 | Ensaios Não-Destrutivos Líquido Penetrante - 2000 |  | 5 | 0 | un |  | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346879 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751_TH_Ø 6_A_Ø_10 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 5 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-6-10 | Teste de Válvulas de Ø 6" à Ø 10" |  | 6 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0203 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346879 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751_TH_Ø 6_A_Ø_10 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 5 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-6-10 | Teste de Válvulas de Ø 6" à Ø 10" |  | 6 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0203 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346880 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752_TH_Ø 6_A_Ø_10 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-6-10 | Teste de Válvulas de Ø 6" à Ø 10" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0203 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346880 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752_TH_Ø 6_A_Ø_10 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-6-10 | Teste de Válvulas de Ø 6" à Ø 10" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0203 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346881 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754_TH_Ø 6_A_Ø_10 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-6-10 | Teste de Válvulas de Ø 6" à Ø 10" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0203 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346881 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754_TH_Ø 6_A_Ø_10 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-6-10 | Teste de Válvulas de Ø 6" à Ø 10" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0203 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346882 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755_TH_Ø 6_A_Ø_10 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-6-10 | Teste de Válvulas de Ø 6" à Ø 10" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0203 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346882 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755_TH_Ø 6_A_Ø_10 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-6-10 | Teste de Válvulas de Ø 6" à Ø 10" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0203 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363910 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 - RX | 2023-11-22 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | RADIOGRAFIA DE TUBULAÇÃO | RADIOGRAFIA DE TUBULAÇÃO | 100 | TUB-RADIOGRAFIA | Radiografia de tubulação |  | 3 | 0 | un |  | 2023-11-22 00:00:00 | 2023-11-22 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 350353 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756_LP | 2023-11-22 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | LÍQUIDO PENETRANTE | LÍQUIDO PENETRANTE | 100 | LIQ-PENETRANTE-2000 | Ensaios Não-Destrutivos Líquido Penetrante - 2000 |  | 3 | 0 | un |  | 2023-11-22 00:00:00 | 2023-11-22 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346856 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346856 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 393464 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2025-05-14 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 393464 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2025-05-14 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346862 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346862 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346864 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346864 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346876 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346876 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346877 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346877 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346869 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346869 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346849 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346849 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346868 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346868 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346850 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346850 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346858 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346858 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346885 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 7 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346885 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 7 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363912 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 - RX | 2023-11-22 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | RADIOGRAFIA DE TUBULAÇÃO | RADIOGRAFIA DE TUBULAÇÃO | 100 | TUB-RADIOGRAFIA | Radiografia de tubulação |  | 3 | 0 | un |  | 2023-11-22 00:00:00 | 2023-11-22 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363908 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768_LP | 2023-11-22 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | LÍQUIDO PENETRANTE | LÍQUIDO PENETRANTE | 100 | LIQ-PENETRANTE-2000 | Ensaios Não-Destrutivos Líquido Penetrante - 2000 |  | 13 | 0 | un |  | 2023-11-22 00:00:00 | 2023-11-22 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346883 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346883 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346889 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346889 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346887 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346887 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363911 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 - RX | 2023-11-22 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | RADIOGRAFIA DE TUBULAÇÃO | RADIOGRAFIA DE TUBULAÇÃO | 100 | TUB-RADIOGRAFIA | Radiografia de tubulação |  | 1 | 0 | un |  | 2023-11-22 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363907 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771_LP | 2023-11-22 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | LÍQUIDO PENETRANTE | LÍQUIDO PENETRANTE | 100 | LIQ-PENETRANTE-2000 | Ensaios Não-Destrutivos Líquido Penetrante - 2000 |  | 18 | 0 | un |  | 2023-11-22 00:00:00 | 2023-11-22 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346886 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346886 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346888 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346888 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346859 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346859 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 0 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 0 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363913 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 - RX | 2023-11-22 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | RADIOGRAFIA DE TUBULAÇÃO | RADIOGRAFIA DE TUBULAÇÃO | 100 | TUB-RADIOGRAFIA | Radiografia de tubulação |  | 8 | 0 | un |  | 2023-11-22 00:00:00 | 2023-11-22 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363909 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783_LP | 2023-11-22 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | LÍQUIDO PENETRANTE | LÍQUIDO PENETRANTE | 100 | LIQ-PENETRANTE-2000 | Ensaios Não-Destrutivos Líquido Penetrante - 2000 |  | 17 | 0 | un |  | 2023-11-22 00:00:00 | 2023-11-22 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346884 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346884 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346837 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 |  | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346837 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 |  | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 383607 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 - IDENTIFICAÇÃO | 2024-08-10 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | IDENTIFICAÇÃO DE LINHA DE TUBULAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DE LINHA | 100 | TUB-IDENTIFICAÇÃO-LINHA | Identificação de Linha de tubulação |  | 2 | 0 | un |  | 2024-08-10 00:00:00 | 2024-08-10 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0501 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 383608 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 - IDENTIFICAÇÃO | 2024-08-10 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | IDENTIFICAÇÃO DE LINHA DE TUBULAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DE LINHA | 100 | TUB-IDENTIFICAÇÃO-LINHA | Identificação de Linha de tubulação |  | 2 | 0 | un |  | 2024-08-10 00:00:00 | 2024-08-10 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0501 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 389304 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2024-12-20 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 389304 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2024-12-20 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 389305 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2024-12-20 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 389305 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2024-12-20 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0202 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 389306 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2024-12-20 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 389306 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2024-12-20 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 389307 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2024-12-20 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 389307 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988_TH_MENOR_QUE_Ø_2 | 2024-12-20 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2 | Teste de Válvulas menor que Ø 2" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0201 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377328 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8751#_BDL 2-4 | 2024-04-11 00:00:00 | OK | OK | 5 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 1 | 1 | PECA |  | 2024-04-10 00:00:00 | 2024-04-10 00:00:00 | 2024-04-12 14:03:01 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0110 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377328 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8751#_BDL 2-4 | 2024-04-11 00:00:00 | OK | OK | 5 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 1 | 1 | PECA |  | 2024-04-10 00:00:00 | 2024-04-10 00:00:00 | 2024-04-12 14:03:01 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0110 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377328 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8751#_BDL 2-4 | 2024-04-11 00:00:00 | OK | OK | 5 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 1 | 1 | PECA |  | 2024-04-10 00:00:00 | 2024-04-10 00:00:00 | 2024-04-12 14:03:01 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0110 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377444 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8788#_BDL 2-4 | 2024-04-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0110 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377444 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8788#_BDL 2-4 | 2024-04-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0110 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377444 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8788#_BDL 2-4 | 2024-04-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0110 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377445 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8789#_BDL 2-4 | 2024-04-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0110 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377445 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8789#_BDL 2-4 | 2024-04-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0110 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377445 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8789#_BDL 2-4 | 2024-04-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0110 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378136 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-001 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:28:56 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378136 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-001 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:28:56 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378239 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-001 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378239 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-001 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378342 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-001 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378342 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-001 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378342 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-001 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378342 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-001 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378342 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-001 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378342 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-001 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378342 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-001 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378137 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-002 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378137 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-002 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378240 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-002 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378240 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-002 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378343 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-002 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378343 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-002 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378343 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-002 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378343 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-002 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378343 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-002 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378343 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-002 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378343 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-002 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378138 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-003 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378138 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-003 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378241 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-003 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378241 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-003 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378344 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-003 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378344 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-003 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378344 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-003 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378344 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-003 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378344 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-003 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378344 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-003 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378344 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-003 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378139 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-004 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378139 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-004 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378242 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-004 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378242 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-004 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378345 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-004 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378345 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-004 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378345 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-004 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378345 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-004 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378345 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-004 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378345 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-004 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378345 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-004 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378140 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-005 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378140 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-005 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378243 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-005 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378243 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-005 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378346 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-005 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378346 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-005 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378346 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-005 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378346 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-005 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378346 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-005 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378346 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-005 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378346 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-005 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378141 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-006 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378141 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-006 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378244 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-006 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378244 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-006 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378347 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-006 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378347 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-006 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378347 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-006 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378347 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-006 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378347 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-006 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378347 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-006 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378347 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-006 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378142 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-007 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378142 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-007 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378245 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-007 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378245 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-007 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378348 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-007 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378348 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-007 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378348 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-007 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378348 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-007 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378348 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-007 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378348 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-007 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378348 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-007 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378143 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-008 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378143 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-008 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378246 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-008 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378246 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-008 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378349 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-008 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378349 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-008 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378349 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-008 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378349 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-008 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378349 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-008 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378349 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-008 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378349 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-008 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378144 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-009 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378144 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-009 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378247 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-009 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378247 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-009 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378350 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-009 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378350 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-009 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378350 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-009 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378350 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-009 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378350 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-009 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378350 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-009 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378350 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-009 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378145 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-010 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378145 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-010 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378248 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-010 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378248 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-010 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378351 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-010 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378351 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-010 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378351 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-010 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378351 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-010 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378351 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-010 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378351 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-010 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378351 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-010 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 |  | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378146 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-011 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378146 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-011 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378249 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-011 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378249 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-011 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378352 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-011 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378352 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-011 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378352 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-011 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378352 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-011 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378352 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-011 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378352 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-011 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378352 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-011 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.03 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378147 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-012 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378147 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-012 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378250 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-012 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378250 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-012 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378353 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-012 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378353 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-012 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378353 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-012 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378353 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-012 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378353 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-012 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378353 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-012 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378353 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-012 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 10.65 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378148 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-013 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 | 2.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378148 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-013 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 | 2.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378251 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-013 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 | 2.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378251 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-013 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 | 2.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378354 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-013 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 | 2.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378354 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-013 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 | 2.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378354 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-013 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 | 2.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378354 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-013 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 | 2.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378354 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-013 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 | 2.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378354 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-013 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 | 2.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378354 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-013 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 | 2.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 |  | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-014 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-014 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378252 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-014 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378252 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-014 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378355 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-014 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378355 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-014 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378355 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-014 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378355 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-014 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378355 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-014 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378355 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-014 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378355 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-014 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378150 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-015 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378150 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-015 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378253 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-015 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378253 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-015 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378356 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-015 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378356 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-015 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378356 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-015 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378356 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-015 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378356 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-015 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378356 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-015 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378356 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-015 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 | 6.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378151 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-016 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 1990-A1 / 9221-A | 15.64 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378151 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-016 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 1990-A1 / 9221-A | 15.64 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378254 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-016 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 1990-A1 / 9221-A | 15.64 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378254 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-016 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 1990-A1 / 9221-A | 15.64 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378357 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-016 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 1990-A1 / 9221-A | 15.64 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378357 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-016 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 1990-A1 / 9221-A | 15.64 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378357 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-016 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 1990-A1 / 9221-A | 15.64 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378357 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-016 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 1990-A1 / 9221-A | 15.64 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378357 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-016 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 1990-A1 / 9221-A | 15.64 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378357 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-016 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 1990-A1 / 9221-A | 15.64 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378357 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-016 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 1990-A1 / 9221-A | 15.64 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-017 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1720-A / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 9.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-017 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1720-A / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 9.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378255 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-017 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1720-A / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 9.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378255 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-017 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1720-A / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 9.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378358 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-017 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1720-A / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 9.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378358 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-017 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1720-A / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 9.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378358 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-017 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1720-A / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 9.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378358 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-017 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1720-A / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 9.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378358 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-017 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1720-A / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 9.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378358 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-017 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1720-A / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 9.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378358 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-017 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1720-A / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 9.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378153 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-018 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378153 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-018 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378256 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-018 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378256 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-018 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378359 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-018 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378359 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-018 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378359 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-018 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378359 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-018 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378359 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-018 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378359 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-018 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378359 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-018 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378154 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-019 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378154 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-019 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378257 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-019 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378257 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-019 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378360 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-019 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378360 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-019 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378360 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-019 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378360 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-019 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378360 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-019 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378360 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-019 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378360 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-019 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378155 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-020 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378155 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-020 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378258 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-020 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378258 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-020 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378361 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-020 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378361 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-020 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378361 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-020 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378361 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-020 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378361 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-020 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378361 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-020 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378361 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-020 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378156 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-021 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378156 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-021 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378259 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-021 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378259 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-021 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378362 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-021 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378362 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-021 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378362 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-021 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378362 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-021 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378362 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-021 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378362 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-021 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378362 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-021 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1402 / 1403 / 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 12.91 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378157 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-022 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378157 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-022 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378260 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-022 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378260 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-022 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378363 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-022 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378363 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-022 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378363 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-022 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378363 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-022 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378363 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-022 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378363 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-022 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378363 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-022 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378158 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-023 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378158 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-023 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 117 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378261 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-023 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378261 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-023 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-10-14 10:42:26 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378364 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-023 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378364 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-023 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378364 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-023 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378364 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-023 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378364 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-023 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378364 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-023 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 11:24:36 | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378364 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-023 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1990-A1 / 1990-A3 / 9216-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 118 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378159 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-024 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:34:52 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378159 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-024 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:34:52 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378262 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-024 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378262 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-024 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378365 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-024 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378365 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-024 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378365 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-024 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378365 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-024 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378365 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-024 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378365 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-024 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378365 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-024 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378160 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-025 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:34:52 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378160 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-025 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:34:52 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378263 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-025 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378263 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-025 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378366 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-025 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378366 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-025 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378366 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-025 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378366 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-025 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378366 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-025 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378366 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-025 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378366 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-025 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 175.8 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378161 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-026 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:34:52 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378161 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-026 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:34:52 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378264 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-026 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:28:56 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378264 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-026 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:28:56 | 119 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378367 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-026 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378367 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-026 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378367 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-026 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378367 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-026 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378367 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-026 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378367 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-026 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378367 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-026 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378162 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-027 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:34:52 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378162 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-027 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:34:52 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378265 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-027 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378265 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-027 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378368 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-027 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378368 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-027 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378368 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-027 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378368 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-027 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378368 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-027 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378368 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-027 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378368 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-027 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378163 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-028 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:34:52 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378163 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-028 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:34:52 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378266 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-028 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378266 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-028 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378369 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-028 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378369 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-028 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378369 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-028 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378369 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-028 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378369 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-028 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378369 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-028 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378369 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-028 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378164 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-029 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378164 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-029 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378267 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-029 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378267 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-029 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378370 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-029 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378370 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-029 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378370 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-029 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378370 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-029 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378370 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-029 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378370 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-029 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378370 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-029 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 99.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378165 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-030 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378165 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-030 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378268 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-030 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378268 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-030 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378371 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-030 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378371 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-030 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378371 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-030 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378371 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-030 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378371 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-030 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378371 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-030 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378371 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-030 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378166 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-031 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378166 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-031 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378269 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-031 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378269 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-031 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378372 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-031 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378372 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-031 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378372 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-031 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378372 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-031 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378372 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-031 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378372 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-031 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378372 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-031 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378167 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-032 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378167 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-032 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378270 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-032 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378270 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-032 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378373 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-032 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378373 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-032 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378373 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-032 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378373 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-032 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378373 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-032 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378373 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-032 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378373 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-032 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 9221-A | 2.27 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378168 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-033 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 2.56 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378168 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-033 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 2.56 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378271 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-033 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 2.56 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378271 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-033 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 2.56 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378374 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-033 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 2.56 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378374 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-033 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 2.56 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378374 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-033 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 2.56 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378374 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-033 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 2.56 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378374 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-033 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 2.56 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378374 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-033 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 2.56 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378374 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-033 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 2.56 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378169 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-034 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 1.99 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378169 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-034 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 1.99 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378272 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-034 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 1.99 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378272 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-034 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 1.99 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378375 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-034 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 1.99 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378375 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-034 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 1.99 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378375 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-034 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 1.99 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378375 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-034 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 1.99 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378375 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-034 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 1.99 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378375 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-034 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 1.99 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378375 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-034 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-A / 9216-B / 9221-A | 1.99 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378170 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-035 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A3 / 9221-A | 4.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378170 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-035 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A3 / 9221-A | 4.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378273 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-035 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A3 / 9221-A | 4.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378273 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-035 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A3 / 9221-A | 4.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378376 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-035 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A3 / 9221-A | 4.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378376 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-035 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A3 / 9221-A | 4.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378376 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-035 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A3 / 9221-A | 4.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378376 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-035 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A3 / 9221-A | 4.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378376 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-035 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A3 / 9221-A | 4.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378376 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-035 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A3 / 9221-A | 4.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378376 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-035 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A3 / 9221-A | 4.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378171 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-036 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378171 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-036 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378274 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-036 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378274 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-036 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378377 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-036 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378377 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-036 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378377 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-036 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378377 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-036 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378377 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-036 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378377 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-036 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378377 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-036 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378172 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-037 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378172 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-037 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378275 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-037 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378275 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-037 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378378 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-037 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378378 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-037 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378378 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-037 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378378 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-037 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378378 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-037 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378378 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-037 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378378 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-037 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.68 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378173 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-038 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.3 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378173 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-038 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.3 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378276 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-038 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.3 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378276 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-038 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.3 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378379 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-038 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.3 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378379 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-038 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.3 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378379 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-038 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.3 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378379 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-038 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.3 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378379 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-038 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.3 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378379 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-038 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.3 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378379 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-038 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-A | 2.3 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378174 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-039 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378174 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-039 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378277 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-039 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378277 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-039 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378380 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-039 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378380 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-039 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378380 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-039 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378380 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-039 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378380 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-039 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378380 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-039 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378380 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-039 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378175 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-040 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378175 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-040 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378278 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-040 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378278 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-040 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378381 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-040 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378381 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-040 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378381 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-040 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378381 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-040 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378381 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-040 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378381 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-040 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378381 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-040 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378176 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-041 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378176 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-041 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378279 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-041 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378279 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-041 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378382 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-041 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378382 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-041 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378382 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-041 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378382 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-041 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378382 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-041 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378382 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-041 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378382 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-041 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A | 2.39 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378177 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-042 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378177 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-042 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378280 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-042 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378280 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-042 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378383 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-042 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378383 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-042 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378383 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-042 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378383 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-042 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378383 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-042 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378383 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-042 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378383 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-042 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378178 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-043 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378178 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-043 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378281 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-043 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378281 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-043 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378384 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-043 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378384 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-043 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378384 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-043 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378384 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-043 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378384 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-043 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378384 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-043 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378384 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-043 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378179 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-044 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378179 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-044 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378282 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-044 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378282 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-044 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378385 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-044 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378385 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-044 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378385 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-044 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378385 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-044 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378385 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-044 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378385 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-044 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378385 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-044 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 11.04 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378180 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-045 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 16.21 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378180 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-045 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 16.21 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378283 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-045 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 16.21 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378283 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-045 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 16.21 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378386 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-045 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 16.21 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378386 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-045 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 16.21 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378386 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-045 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 16.21 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378386 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-045 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 16.21 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378386 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-045 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 16.21 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378386 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-045 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 16.21 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378386 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-045 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 16.21 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378181 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-046 | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378181 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-046 | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378284 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-046 - M | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378284 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-046 - M | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378387 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-046 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378387 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-046 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378387 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-046 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378387 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-046 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378387 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-046 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378387 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-046 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378387 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-046 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 1990-A1 / 1990-A3 / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378182 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-047 | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378182 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-047 | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378285 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-047 - M | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378285 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-047 - M | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378388 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-047 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378388 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-047 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378388 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-047 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378388 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-047 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378388 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-047 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378388 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-047 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378388 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-047 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378183 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-048 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378183 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-048 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378286 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-048 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378286 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-048 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378389 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-048 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378389 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-048 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378389 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-048 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378389 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-048 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378389 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-048 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378389 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-048 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378389 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-048 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378184 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-049 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378184 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-049 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378287 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-049 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378287 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-049 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378390 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-049 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378390 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-049 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378390 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-049 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378390 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-049 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378390 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-049 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378390 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-049 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378390 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-049 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 12.18 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378185 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-050 | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378185 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-050 | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378288 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-050 - M | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378288 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-050 - M | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378391 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-050 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378391 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-050 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378391 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-050 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378391 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-050 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378391 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-050 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378391 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-050 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378391 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-050 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378186 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-051 | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378186 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-051 | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378289 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-051 - M | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378289 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-051 - M | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378392 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-051 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378392 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-051 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378392 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-051 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378392 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-051 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378392 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-051 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378392 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-051 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378392 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-051 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-B1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378187 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-052 | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378187 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-052 | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378290 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-052 - M | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378290 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-052 - M | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378393 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-052 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378393 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-052 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378393 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-052 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378393 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-052 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378393 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-052 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378393 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-052 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378393 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-052 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378188 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-053 | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378188 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-053 | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378291 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-053 - M | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378291 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-053 - M | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378394 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-053 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378394 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-053 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378394 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-053 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378394 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-053 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378394 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-053 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378394 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-053 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378394 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-053 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | CANCELADO | CANCELADO | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378189 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-054 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378189 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-054 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378292 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-054 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378292 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-054 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378395 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-054 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378395 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-054 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378395 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-054 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378395 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-054 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378395 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-054 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378395 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-054 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378395 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-054 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378190 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-055 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378190 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-055 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378293 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-055 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378293 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-055 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378396 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-055 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378396 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-055 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378396 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-055 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378396 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-055 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378396 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-055 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378396 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-055 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378396 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-055 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1802-A1 | 5.37 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378191 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-056 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 9216-B | 11.45 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378191 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-056 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 9216-B | 11.45 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378294 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-056 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 9216-B | 11.45 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378294 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-056 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 9216-B | 11.45 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378397 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-056 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 9216-B | 11.45 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378397 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-056 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 9216-B | 11.45 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378397 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-056 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 9216-B | 11.45 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378397 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-056 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 9216-B | 11.45 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378397 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-056 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 9216-B | 11.45 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378397 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-056 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 9216-B | 11.45 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378397 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-056 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 9216-B | 11.45 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378192 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-057 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-B | 8.47 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378192 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-057 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-B | 8.47 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378295 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-057 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-B | 8.47 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378295 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-057 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-B | 8.47 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378398 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-057 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-B | 8.47 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378398 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-057 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-B | 8.47 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378398 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-057 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-B | 8.47 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378398 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-057 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-B | 8.47 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378398 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-057 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-B | 8.47 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378398 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-057 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-B | 8.47 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378398 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-057 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1003-E1 / 9216-B | 8.47 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378193 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-058 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378193 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-058 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378296 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-058 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378296 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-058 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378399 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-058 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378399 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-058 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378399 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-058 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378399 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-058 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378399 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-058 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378399 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-058 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378399 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-058 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378194 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-059 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1007-A / 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C / 9216-B | 169.6 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378194 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-059 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1007-A / 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C / 9216-B | 169.6 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378297 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-059 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1007-A / 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C / 9216-B | 169.6 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378297 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-059 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1007-A / 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C / 9216-B | 169.6 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378400 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-059 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1007-A / 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C / 9216-B | 169.6 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378400 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-059 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1007-A / 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C / 9216-B | 169.6 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378400 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-059 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1007-A / 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C / 9216-B | 169.6 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378400 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-059 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1007-A / 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C / 9216-B | 169.6 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378400 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-059 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1007-A / 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C / 9216-B | 169.6 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378400 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-059 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1007-A / 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C / 9216-B | 169.6 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378400 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-059 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1007-A / 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C / 9216-B | 169.6 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378195 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-060 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378195 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-060 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378298 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-060 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378298 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-060 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378401 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-060 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378401 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-060 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378401 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-060 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378401 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-060 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378401 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-060 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378401 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-060 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378401 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-060 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-B / 9221-A | 4.24 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378196 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-061 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C | 163.01 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378196 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-061 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C | 163.01 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378299 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-061 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C | 163.01 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378299 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-061 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C | 163.01 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378402 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-061 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C | 163.01 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378402 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-061 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C | 163.01 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378402 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-061 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C | 163.01 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378402 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-061 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C | 163.01 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378402 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-061 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C | 163.01 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378402 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-061 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C | 163.01 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378402 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-061 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 / 1990-A3 / 2017-C | 163.01 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378197 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-062 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378197 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-062 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378300 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-062 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378300 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-062 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378403 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-062 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378403 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-062 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378403 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-062 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378403 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-062 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378403 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-062 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378403 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-062 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378403 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-062 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378198 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-063 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378198 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-063 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378301 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-063 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378301 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-063 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378404 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-063 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378404 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-063 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378404 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-063 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378404 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-063 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378404 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-063 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378404 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-063 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378404 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-063 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-064 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-064 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378302 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-064 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378302 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-064 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378405 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-064 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378405 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-064 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378405 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-064 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378405 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-064 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378405 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-064 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378405 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-064 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378405 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-064 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-065 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-065 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378303 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-065 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378303 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-065 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378406 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-065 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378406 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-065 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378406 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-065 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378406 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-065 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378406 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-065 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378406 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-065 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378406 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-065 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-066 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 9.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-066 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 9.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378304 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-066 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 9.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378304 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-066 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 9.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378407 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-066 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 9.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378407 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-066 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 9.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378407 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-066 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 9.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378407 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-066 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 9.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378407 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-066 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 9.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378407 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-066 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 9.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378407 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-066 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 9.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-067 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-067 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378305 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-067 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378305 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-067 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378408 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-067 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378408 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-067 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378408 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-067 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378408 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-067 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378408 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-067 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378408 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-067 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378408 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-067 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 / 2017-C | 120.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-068 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-068 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378306 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-068 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378306 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-068 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378409 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-068 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378409 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-068 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378409 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-068 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378409 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-068 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378409 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-068 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378409 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-068 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378409 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-068 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-069 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 92.36 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-069 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 92.36 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378307 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-069 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 92.36 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378307 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-069 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 92.36 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378410 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-069 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 92.36 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378410 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-069 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 92.36 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378410 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-069 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 92.36 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378410 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-069 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 92.36 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378410 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-069 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 92.36 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378410 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-069 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 92.36 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378410 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-069 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 92.36 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-070 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 93.85 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-070 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 93.85 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378308 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-070 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 93.85 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378308 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-070 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 93.85 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378411 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-070 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 93.85 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378411 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-070 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 93.85 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378411 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-070 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 93.85 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378411 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-070 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 93.85 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378411 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-070 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 93.85 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378411 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-070 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 93.85 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378411 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-070 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 93.85 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-071 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 65.07 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-071 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 65.07 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:30:03 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378309 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-071 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 65.07 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378309 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-071 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 65.07 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378412 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-071 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 65.07 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378412 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-071 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 65.07 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378412 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-071 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 65.07 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378412 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-071 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 65.07 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378412 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-071 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 65.07 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378412 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-071 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 65.07 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 | 2024-07-10 19:41:09 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378412 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-071 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1630-C2 / 1990-A1 | 65.07 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-06-14 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-072 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-072 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378310 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-072 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378310 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-072 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378413 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-072 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378413 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-072 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378413 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-072 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378413 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-072 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378413 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-072 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378413 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-072 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378413 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-072 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-073 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-073 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378311 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-073 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378311 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-073 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378414 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-073 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378414 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-073 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378414 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-073 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378414 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-073 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378414 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-073 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378414 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-073 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378414 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-073 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 30.81 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-074 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-074 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378312 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-074 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378312 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-074 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378415 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-074 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378415 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-074 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378415 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-074 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378415 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-074 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378415 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-074 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378415 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-074 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378415 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-074 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378210 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-075 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 13.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378210 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-075 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 13.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378313 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-075 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 13.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378313 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-075 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 13.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378416 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-075 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 13.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378416 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-075 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 13.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378416 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-075 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 13.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378416 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-075 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 13.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378416 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-075 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 13.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378416 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-075 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 13.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378416 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-075 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A3 | 13.33 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378211 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-076 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 107.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:34:52 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378211 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-076 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 107.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:34:52 | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0103 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378314 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-076 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 107.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378314 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-076 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 107.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0203 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378417 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-076 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 107.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378417 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-076 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 107.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378417 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-076 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 107.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378417 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-076 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 107.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378417 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-076 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 107.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378417 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-076 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 107.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 08:46:59 | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378417 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-076 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 107.83 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378212 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-077 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378212 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-077 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378315 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-077 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378315 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-077 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378418 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-077 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378418 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-077 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378418 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-077 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378418 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-077 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378418 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-077 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378418 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-077 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378418 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-077 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1609-B1 / 1990-A1 | 16.61 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378213 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-078 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A1 / 9221-A | 7.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378213 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-078 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A1 / 9221-A | 7.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378316 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-078 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A1 / 9221-A | 7.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378316 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-078 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A1 / 9221-A | 7.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378419 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-078 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A1 / 9221-A | 7.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378419 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-078 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A1 / 9221-A | 7.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378419 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-078 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A1 / 9221-A | 7.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378419 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-078 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A1 / 9221-A | 7.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378419 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-078 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A1 / 9221-A | 7.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378419 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-078 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A1 / 9221-A | 7.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378419 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-078 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A1 / 9221-A | 7.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378214 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-079 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 1990-A1 / 9221-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378214 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-079 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 1990-A1 / 9221-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378317 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-079 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 1990-A1 / 9221-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378317 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-079 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 1990-A1 / 9221-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378420 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-079 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 1990-A1 / 9221-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378420 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-079 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 1990-A1 / 9221-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378420 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-079 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 1990-A1 / 9221-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378420 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-079 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 1990-A1 / 9221-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378420 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-079 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 1990-A1 / 9221-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378420 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-079 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 1990-A1 / 9221-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378420 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-079 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 1990-A1 / 9221-A | 4.78 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378215 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-080 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378215 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-080 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378318 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-080 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378318 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-080 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378421 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-080 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378421 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-080 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378421 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-080 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378421 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-080 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378421 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-080 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378421 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-080 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378421 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-080 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378216 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-081 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378216 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-081 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378319 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-081 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378319 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-081 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378422 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-081 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378422 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-081 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378422 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-081 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378422 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-081 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378422 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-081 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378422 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-081 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378422 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-081 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378217 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-082 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378217 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-082 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378320 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-082 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378320 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-082 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378423 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-082 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378423 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-082 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378423 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-082 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378423 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-082 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378423 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-082 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378423 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-082 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378423 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-082 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378218 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-083 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378218 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-083 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378321 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-083 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378321 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-083 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378424 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-083 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378424 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-083 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378424 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-083 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378424 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-083 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378424 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-083 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378424 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-083 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378424 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-083 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378219 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-084 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378219 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-084 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378322 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-084 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378322 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-084 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378425 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-084 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378425 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-084 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378425 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-084 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378425 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-084 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378425 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-084 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378425 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-084 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378425 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-084 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378220 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-085 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378220 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-085 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378323 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-085 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378323 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-085 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378426 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-085 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378426 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-085 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378426 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-085 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378426 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-085 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378426 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-085 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378426 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-085 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378426 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-085 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378221 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-086 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378221 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-086 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378324 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-086 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378324 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-086 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378427 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-086 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378427 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-086 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378427 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-086 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378427 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-086 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378427 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-086 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378427 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-086 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378427 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-086 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378222 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-087 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378222 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-087 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378325 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-087 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378325 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-087 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378428 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-087 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378428 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-087 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378428 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-087 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378428 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-087 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378428 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-087 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378428 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-087 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378428 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-087 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378223 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-088 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378223 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-088 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378326 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-088 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378326 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-088 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378429 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-088 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378429 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-088 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378429 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-088 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378429 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-088 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378429 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-088 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378429 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-088 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378429 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-088 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378224 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-089 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378224 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-089 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378327 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-089 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378327 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-089 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378430 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-089 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378430 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-089 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378430 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-089 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378430 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-089 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378430 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-089 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378430 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-089 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378430 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-089 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378225 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-090 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378225 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-090 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378328 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-090 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378328 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-090 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378431 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-090 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378431 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-090 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378431 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-090 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378431 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-090 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378431 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-090 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378431 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-090 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378431 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-090 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378226 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-091 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378226 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-091 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378329 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-091 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378329 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-091 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378432 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-091 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378432 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-091 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378432 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-091 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378432 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-091 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378432 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-091 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378432 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-091 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378432 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-091 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378227 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-092 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378227 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-092 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378330 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-092 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378330 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-092 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378433 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-092 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378433 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-092 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378433 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-092 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378433 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-092 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378433 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-092 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378433 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-092 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378433 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-092 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 15.86 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378228 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-093 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378228 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-093 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378331 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-093 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378331 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-093 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378434 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-093 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378434 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-093 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378434 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-093 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378434 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-093 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378434 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-093 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378434 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-093 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378434 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-093 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1403 / 1609-B1 / 1990-A1 | 18.12 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378229 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-094 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378229 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-094 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378332 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-094 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378332 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-094 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378435 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-094 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378435 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-094 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378435 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-094 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378435 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-094 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378435 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-094 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378435 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-094 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378435 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-094 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1002-E / 9216-A / 9221-A | 1.54 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378230 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-095 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378230 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-095 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378333 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-095 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378333 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-095 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378436 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-095 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378436 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-095 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378436 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-095 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378436 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-095 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378436 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-095 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378436 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-095 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378436 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-095 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378231 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-096 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378231 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-096 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378334 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-096 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378334 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-096 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378437 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-096 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378437 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-096 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378437 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-096 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378437 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-096 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378437 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-096 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378437 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-096 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378437 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-096 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378232 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-097 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378232 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-097 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378335 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-097 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378335 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-097 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378438 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-097 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378438 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-097 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378438 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-097 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378438 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-097 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378438 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-097 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378438 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-097 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378438 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-097 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378233 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-098 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378233 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-098 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378336 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-098 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378336 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-098 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378439 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-098 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378439 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-098 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378439 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-098 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378439 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-098 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378439 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-098 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378439 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-098 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378439 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-098 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378234 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-099 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378234 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-099 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378337 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-099 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378337 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-099 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378440 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-099 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378440 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-099 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378440 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-099 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378440 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-099 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378440 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-099 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378440 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-099 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378440 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-099 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378235 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-100 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378235 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-100 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378338 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-100 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378338 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-100 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378441 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-100 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378441 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-100 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378441 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-100 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378441 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-100 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378441 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-100 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378441 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-100 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378441 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-100 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378236 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-101 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378236 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-101 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378339 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-101 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378339 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-101 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0201 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378442 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-101 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378442 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-101 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378442 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-101 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378442 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-101 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378442 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-101 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378442 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-101 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378442 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-101 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-E / 9216-A / 9221-A | 2.17 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378237 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-102 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378237 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-102 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378340 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-102 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378340 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-102 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378443 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-102 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378443 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-102 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378443 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-102 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378443 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-102 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378443 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-102 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378443 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-102 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378443 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-102 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378238 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-103 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378238 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-103 | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 106 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378341 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-103 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378341 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-103 - M | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 123 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378444 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-103 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378444 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-103 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378444 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-103 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378444 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-103 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378444 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-103 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378444 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-103 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 378444 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-103 - PINT | 2024-04-26 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 1007-G / 1990-A3 / 9221-A | 5.98 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 | 2024-05-14 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | 107 | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393904 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-104 | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393904 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-104 | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393905 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-104 - M | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393905 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-104 - M | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393906 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-104 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393906 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-104 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393906 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-104 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393906 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-104 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393906 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-104 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393906 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-104 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393906 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-104 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393907 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-105 | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393907 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-105 | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393908 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-105 - M | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393908 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-105 - M | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393909 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-105 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393909 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-105 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393909 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-105 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393909 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-105 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393909 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-105 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393909 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-105 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393909 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-105 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 92.13 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393910 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-106 | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | FABRICAÇÃO | 95 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 14.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393910 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-106 | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | FAB-SUP-2502 | Fabricação de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 14.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0102 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393911 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-106 - M | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES | MONTAGEM | 95 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 14.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393911 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-106 - M | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | MONT-SUP-2502 | Montagem de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 14.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-01-0202 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393912 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-106 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 14.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393912 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-106 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 14.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393912 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-106 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 14.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393912 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-106 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 14.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393912 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-106 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 14.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393912 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-106 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 14.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ESTRUTURA METÁLICA | 393912 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502340-LS-1001 |  | SP 2502-1001-106 - PINT | 2025-06-02 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO | 5 | PINT-SUP-2502 | Pintura de Suportes - 2502 | 10.02-E/ 92.21-A/ 92.16-B | 14.77 | 0 | kg | C.2502-INT-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2466.7 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349187 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-0 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 866.7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349187 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-0 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 866.7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349187 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-0 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 866.7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-0 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 854.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-0 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 854.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-0 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 854.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-0 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 854.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-0 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 854.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-0 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 854.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-0 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 854.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349168 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-1 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349168 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-1 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349168 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-1 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349189 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-1 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349189 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-1 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349189 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-1 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349189 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-1 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349189 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-1 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349189 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-1 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349189 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-1 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 |  | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349158 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-10 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 236.08 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349158 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-10 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 236.08 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349158 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-10 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 236.08 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349177 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-10 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 236.08 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349177 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-10 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 236.08 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349177 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-10 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 236.08 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349198 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-10 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 236.08 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349198 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-10 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 236.08 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349198 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-10 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 236.08 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349198 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-10 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 236.08 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349198 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-10 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 236.08 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349198 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-10 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 236.08 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349198 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-10 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 236.08 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 |  | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349159 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-11 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 98.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 10:41:06 | 768 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349159 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-11 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 98.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 10:41:06 | 768 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349159 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-11 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 98.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 10:41:06 | 768 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349178 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-11 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 98.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-08-14 00:00:00 |  | 769 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349178 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-11 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 98.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-08-14 00:00:00 |  | 769 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349178 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-11 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 98.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-08-14 00:00:00 |  | 769 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-11 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 98.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 10:53:36 | 770 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-11 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 98.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 10:53:36 | 770 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-11 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 98.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 10:53:36 | 770 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-11 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 98.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 10:53:36 | 770 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-11 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 98.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 10:53:36 | 770 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-11 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 98.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 10:53:36 | 770 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-11 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 98.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 |  | 770 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349160 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-12 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 728 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349160 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-12 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 728 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349160 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-12 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 728 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349179 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-12 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349179 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-12 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349179 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-12 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-12 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-12 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-12 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-12 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-12 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-12 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-12 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349161 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-13 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 728 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349161 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-13 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 728 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349161 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-13 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 728 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349180 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-13 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349180 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-13 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349180 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-13 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-13 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-13 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-13 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-13 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-13 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-13 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-13 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 35.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349162 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-14 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 82.1 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349162 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-14 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 82.1 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349162 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-14 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 82.1 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349181 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-14 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 82.1 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349181 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-14 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 82.1 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349181 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-14 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 82.1 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-14 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 82.1 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-14 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 82.1 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-14 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 82.1 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-14 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 82.1 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-14 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 82.1 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-14 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 82.1 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-14 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 82.1 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349163 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-15 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349163 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-15 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349163 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-15 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349182 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-15 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349182 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-15 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349182 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-15 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-15 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-15 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-15 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-15 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-15 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-15 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-15 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349164 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-16 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349164 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-16 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349164 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-16 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349183 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-16 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349183 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-16 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349183 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-16 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-16 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-16 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-16 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-16 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-16 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-16 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-16 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349165 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-17 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 109.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349165 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-17 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 109.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349165 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-17 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 109.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349184 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-17 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 109.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349184 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-17 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 109.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349184 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-17 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 109.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-17 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 109.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-17 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 109.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-17 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 109.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-17 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 109.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-17 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 109.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-17 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 109.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-17 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 109.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349166 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-18 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 174.68 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349166 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-18 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 174.68 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349166 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-18 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 174.68 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349185 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-18 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 174.68 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349185 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-18 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 174.68 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349185 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-18 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 174.68 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-18 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 174.68 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-18 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 174.68 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-18 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 174.68 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-18 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 174.68 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-18 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 174.68 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-18 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 174.68 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-18 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 174.68 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349150 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-2 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 216.49 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349150 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-2 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 216.49 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349150 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-2 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 216.49 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349169 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-2 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 216.49 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349169 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-2 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 216.49 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349169 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-2 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 216.49 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349190 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-2 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 216.49 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349190 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-2 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 216.49 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349190 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-2 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 216.49 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349190 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-2 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 216.49 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349190 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-2 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 216.49 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349190 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-2 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 216.49 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349190 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-2 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 216.49 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 |  | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349151 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-3 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349151 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-3 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349151 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-3 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349170 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-3 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349170 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-3 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349170 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-3 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349191 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-3 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349191 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-3 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349191 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-3 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349191 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-3 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349191 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-3 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349191 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-3 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349191 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-3 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 |  | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-4 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-4 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-4 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349171 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-4 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349171 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-4 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349171 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-4 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349192 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-4 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349192 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-4 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349192 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-4 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349192 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-4 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349192 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-4 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349192 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-4 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349192 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-4 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 |  | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349153 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-5 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349153 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-5 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349153 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-5 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349172 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-5 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349172 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-5 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349172 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-5 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349193 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-5 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349193 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-5 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349193 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-5 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349193 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-5 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349193 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-5 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349193 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-5 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349193 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-5 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 |  | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349154 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-6 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349154 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-6 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349154 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-6 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349173 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-6 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349173 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-6 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349173 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-6 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349194 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-6 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349194 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-6 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349194 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-6 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349194 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-6 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349194 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-6 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349194 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-6 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349194 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-6 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 |  | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349155 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-7 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 111 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349155 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-7 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 111 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349155 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-7 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 111 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349174 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-7 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 111 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349174 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-7 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 111 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349174 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-7 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 111 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349195 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-7 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 111 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349195 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-7 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 111 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349195 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-7 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 111 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349195 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-7 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 111 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349195 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-7 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 111 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349195 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-7 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 111 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349195 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-7 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 111 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 |  | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349156 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-8 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349156 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-8 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349156 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-8 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349175 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-8 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349175 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-8 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349175 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-8 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349196 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-8 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349196 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-8 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349196 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-8 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349196 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-8 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349196 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-8 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349196 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-8 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349196 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-8 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 |  | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349157 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-9 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349157 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-9 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349157 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-9 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 664 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349176 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-9 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349176 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-9 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349176 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-9 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 669 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349197 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-9 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349197 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-9 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349197 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-9 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349197 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-9 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349197 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-9 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349197 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-9 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349197 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8751-9 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 6 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-03-07 00:00:00 |  | 665 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349188 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-0 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 156.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349188 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-0 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 156.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349188 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-0 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 156.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-0 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 154.7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-0 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 154.7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-0 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 154.7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-0 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 154.7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-0 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 154.7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-0 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 154.7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-0 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 154.7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349167 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349167 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349167 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349186 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-1 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349186 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-1 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349186 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-1 - M | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-1 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-1 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-1 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-1 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-1 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-1 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8752-1 - PINT 1 | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 112.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376664 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376664 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376664 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.91 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.91 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.91 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.91 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.91 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.91 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.91 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376625 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376625 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376625 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376645 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376645 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376645 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376670 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376670 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376670 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376670 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376670 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376670 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376670 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 |  | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376626 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376626 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376626 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376646 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376646 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376646 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376671 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376671 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376671 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376671 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376671 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376671 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376671 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 |  | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376627 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376627 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376627 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376647 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376647 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376647 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376672 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376672 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376672 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376672 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376672 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376672 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376672 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.55 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 |  | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376628 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-4 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376628 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-4 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376628 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-4 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376648 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-4 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376648 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-4 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376648 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-4 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376673 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-4 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376673 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-4 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376673 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-4 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376673 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-4 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376673 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-4 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376673 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-4 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376673 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-4 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 |  | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376629 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-5 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376629 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-5 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376629 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-5 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376649 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-5 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376649 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-5 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376649 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-5 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376674 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-5 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376674 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-5 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376674 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-5 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376674 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-5 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376674 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-5 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376674 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-5 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376674 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-5 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 |  | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376630 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-6 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376630 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-6 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376630 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-6 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 17:20:44 | 740 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376650 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-6 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376650 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-6 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376650 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-6 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376675 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-6 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376675 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-6 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376675 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-6 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376675 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-6 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376675 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-6 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376675 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-6 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-03-10 20:47:59 | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376675 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-6 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 199.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 |  | 741 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376631 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-7 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 172.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376631 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-7 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 172.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376631 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-7 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 172.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376651 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-7 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 172.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376651 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-7 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 172.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376651 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-7 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 172.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376676 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-7 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 172.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376676 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-7 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 172.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376676 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-7 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 172.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376676 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-7 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 172.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376676 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-7 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 172.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376676 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-7 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 172.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376676 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8753-7 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 172.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376665 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 324.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376665 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 324.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376665 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 324.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 321.62 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 321.62 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 321.62 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 321.62 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 321.62 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 321.62 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 321.62 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376632 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376632 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376632 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376652 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376652 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376652 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376677 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376677 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376677 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376677 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376677 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376677 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376677 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376633 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376633 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376633 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376653 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376653 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376653 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376678 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376678 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376678 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376678 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376678 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376678 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376678 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376634 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376634 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376634 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376654 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376654 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376654 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8754-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376666 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 324.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376666 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 324.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376666 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 324.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 321.62 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 321.62 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 321.62 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 321.62 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 321.62 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 321.62 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 321.62 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376635 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376635 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376635 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376655 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376655 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376655 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 125.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376636 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376636 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376636 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376656 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376656 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376656 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 46.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376637 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376637 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376637 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376657 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376657 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376657 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0303 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8755-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 48.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342195 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-0 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 50.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342195 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-0 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 50.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342195 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-0 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 50.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342230 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 50.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342230 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 50.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342230 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 50.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342230 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 50.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342230 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 50.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342230 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 50.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342230 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 50.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342084 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342084 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342084 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342138 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-1 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342138 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-1 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342138 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-1 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342199 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342085 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-2 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342085 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-2 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342085 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-2 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342139 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-2 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342139 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-2 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342139 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-2 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342200 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342086 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-3 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342086 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-3 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342086 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-3 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342140 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-3 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342140 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-3 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342140 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-3 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342201 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342087 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-4 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342087 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-4 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342087 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-4 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342141 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-4 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342141 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-4 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342141 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-4 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342202 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342088 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-5 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342088 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-5 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342088 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-5 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342142 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-5 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342142 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-5 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342142 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-5 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342203 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342089 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-6 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342089 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-6 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342089 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-6 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342143 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-6 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342143 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-6 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342143 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-6 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342090 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-7 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342090 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-7 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342090 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-7 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342144 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-7 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342144 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-7 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342144 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-7 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8756-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390466 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-0 - M | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.51 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390466 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-0 - M | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.51 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390466 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-0 - M | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.51 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390469 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-0 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390469 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-0 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390469 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-0 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390469 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-0 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390469 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-0 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390469 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-0 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390469 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-0 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390453 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390453 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390453 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390464 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-1 - M | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390464 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-1 - M | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390464 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-1 - M | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390467 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-1 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390467 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-1 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390467 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-1 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390467 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-1 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390467 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-1 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390467 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-1 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390467 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-1 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390454 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-2 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 1.91 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390454 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-2 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 1.91 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390454 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-2 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 1.91 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390465 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-2 - M | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 1.91 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390465 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-2 - M | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 1.91 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390465 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-2 - M | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 1.91 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390468 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-2 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 1.91 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390468 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-2 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 1.91 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390468 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-2 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 1.91 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390468 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-2 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 1.91 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390468 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-2 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 1.91 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390468 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-2 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 1.91 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390468 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8757-2 - PINT 1 | 2025-02-15 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 1.91 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376667 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376667 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376667 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.78 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.78 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.78 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.78 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.78 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.78 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.78 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376638 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376638 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376638 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376658 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376658 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376658 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376639 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376639 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376639 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376659 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376659 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376659 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8758-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376668 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.34 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376668 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.34 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376668 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-0 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.34 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-0 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376640 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376640 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376640 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376660 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376660 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376660 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-1 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-1 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376641 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376641 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376641 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-2 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376661 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376661 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376661 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-2 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-2 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376642 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.2 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376642 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.2 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376642 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.2 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376662 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.2 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376662 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.2 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376662 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.2 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.2 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.2 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.2 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.2 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.2 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.2 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.2 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376643 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-4 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376643 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-4 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376643 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-4 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376663 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-4 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376663 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-4 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376663 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-4 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-4 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-4 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-4 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-4 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-4 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-4 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8759-4 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377826 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-0 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377826 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-0 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377826 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-0 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377827 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-0 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 103.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377827 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-0 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 103.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377827 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-0 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 103.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377827 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-0 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 103.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377827 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-0 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 103.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377827 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-0 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 103.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377827 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-0 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 103.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377828 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.24 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377828 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.24 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377828 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.24 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377829 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-1 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.24 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377829 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-1 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.24 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377829 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-1 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.24 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377830 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-1 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.24 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377830 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-1 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.24 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377830 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-1 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.24 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377830 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-1 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.24 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377830 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-1 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.24 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377830 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-1 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.24 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377830 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-1 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.24 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377855 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-10 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 66.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377855 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-10 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 66.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377855 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-10 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 66.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377856 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-10 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 66.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377856 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-10 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 66.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377856 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-10 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 66.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-10 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 66.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-10 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 66.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-10 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 66.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-10 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 66.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-10 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 66.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-10 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 66.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-10 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 66.15 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377858 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-11 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377858 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-11 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377858 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-11 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377859 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-11 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377859 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-11 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377859 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-11 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-11 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-11 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-11 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-11 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-11 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-11 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-11 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377861 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-12 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 41.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377861 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-12 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 41.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377861 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-12 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 41.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377862 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-12 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 41.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377862 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-12 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 41.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377862 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-12 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 41.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-12 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 41.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-12 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 41.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-12 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 41.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-12 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 41.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-12 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 41.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-12 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 41.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-12 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 41.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377864 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-13 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377864 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-13 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377864 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-13 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377865 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-13 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377865 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-13 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377865 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-13 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377866 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-13 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377866 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-13 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377866 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-13 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377866 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-13 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377866 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-13 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377866 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-13 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377866 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-13 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 51.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386185 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-14 | 2024-10-23 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386185 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-14 | 2024-10-23 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386185 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-14 | 2024-10-23 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386186 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-14 - M | 2024-10-23 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386186 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-14 - M | 2024-10-23 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386186 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-14 - M | 2024-10-23 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386187 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-14 - PINT 1 | 2024-10-23 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386187 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-14 - PINT 1 | 2024-10-23 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386187 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-14 - PINT 1 | 2024-10-23 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386187 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-14 - PINT 1 | 2024-10-23 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386187 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-14 - PINT 1 | 2024-10-23 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386187 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-14 - PINT 1 | 2024-10-23 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386187 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-14 - PINT 1 | 2024-10-23 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 15.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377831 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-2 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 45.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377831 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-2 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 45.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377831 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-2 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 45.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377832 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-2 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 45.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377832 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-2 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 45.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377832 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-2 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 45.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377833 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-2 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 45.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377833 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-2 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 45.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377833 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-2 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 45.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377833 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-2 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 45.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377833 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-2 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 45.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377833 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-2 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 45.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377833 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-2 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 45.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377834 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-3 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.67 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377834 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-3 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.67 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377834 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-3 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.67 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377835 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-3 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.67 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377835 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-3 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.67 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377835 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-3 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.67 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377836 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-3 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.67 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377836 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-3 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.67 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377836 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-3 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.67 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377836 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-3 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.67 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377836 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-3 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.67 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377836 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-3 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.67 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377836 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-3 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.67 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377837 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-4 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 68.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377837 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-4 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 68.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377837 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-4 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 68.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377838 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-4 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 68.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377838 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-4 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 68.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377838 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-4 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 68.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377839 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-4 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 68.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377839 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-4 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 68.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377839 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-4 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 68.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377839 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-4 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 68.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377839 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-4 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 68.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377839 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-4 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 68.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377839 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-4 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 68.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377840 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-5 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377840 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-5 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377840 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-5 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377841 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-5 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377841 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-5 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377841 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-5 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-5 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-5 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-5 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-5 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-5 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-5 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-5 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 26.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377843 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-6 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 71.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377843 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-6 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 71.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377843 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-6 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 71.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377844 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-6 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 71.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377844 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-6 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 71.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377844 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-6 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 71.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-6 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 71.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-6 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 71.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-6 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 71.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-6 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 71.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-6 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 71.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-6 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 71.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-6 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 71.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-7 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-7 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-7 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-7 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-7 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-7 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-7 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-7 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-7 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-7 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-7 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-7 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-7 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377849 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-8 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377849 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-8 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377849 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-8 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377850 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-8 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377850 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-8 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377850 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-8 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377851 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-8 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377851 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-8 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377851 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-8 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377851 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-8 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377851 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-8 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377851 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-8 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377851 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-8 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377852 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-9 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 69.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377852 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-9 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 69.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377852 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-9 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 69.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 731 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377853 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-9 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 69.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377853 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-9 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 69.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377853 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-9 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 69.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377854 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-9 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 69.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377854 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-9 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 69.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377854 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-9 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 69.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377854 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-9 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 69.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377854 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-9 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 69.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377854 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-9 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 69.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377854 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8760-9 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 69.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 732 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-0 - M | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-0 - M | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-0 - M | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-0 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-0 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-0 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-0 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-0 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-0 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-0 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-1 - M | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-1 - M | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-1 - M | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-1 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-1 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-1 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-1 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-1 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-1 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8761-1 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.77 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-0 - M | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-0 - M | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-0 - M | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-0 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-0 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-0 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-0 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-0 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-0 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-0 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-1 - M | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-1 - M | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-1 - M | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-1 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-1 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-1 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-1 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-1 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-1 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8762-1 - PINT 1 | 2024-11-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.54 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363756 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363756 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363756 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363863 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363564 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363564 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363564 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363660 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363660 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363660 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363766 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363766 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363766 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363766 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363766 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363766 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363766 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363565 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363565 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363565 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363661 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363661 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363661 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363767 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363767 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363767 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363767 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363767 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363767 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363767 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363566 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363566 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363566 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363662 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363662 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363662 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363768 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363768 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363768 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363768 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363768 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363768 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363768 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363567 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-4 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363567 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-4 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363567 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-4 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363663 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363663 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363663 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363769 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363769 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363769 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363769 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363769 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363769 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363769 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8763-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363757 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363757 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363757 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363864 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363864 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363864 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363864 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363864 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363864 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363864 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 75.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363568 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363568 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363568 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363664 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363664 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363664 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363770 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363770 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363770 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363770 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363770 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363770 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363770 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363569 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363569 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363569 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363665 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363665 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363665 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363771 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363771 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363771 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363771 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363771 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363771 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363771 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363570 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363570 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363570 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363666 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363666 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363666 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363772 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363772 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363772 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363772 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363772 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363772 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363772 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363571 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-4 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363571 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-4 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363571 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-4 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363667 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363667 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363667 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363773 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363773 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363773 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363773 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363773 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363773 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363773 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8764-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363758 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363758 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363758 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363865 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 72.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363865 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 72.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363865 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 72.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363865 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 72.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363865 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 72.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363865 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 72.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363865 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 72.76 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363572 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363572 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363572 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363668 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363668 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363668 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363774 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363774 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363774 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363774 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363774 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363774 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363774 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.86 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363581 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-10 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363581 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-10 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363581 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-10 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363677 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-10 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363677 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-10 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363677 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-10 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363783 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363783 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363783 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363783 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363783 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363783 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363783 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363582 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-11 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363582 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-11 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363582 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-11 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363678 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-11 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363678 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-11 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363678 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-11 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363784 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363784 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363784 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363784 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363784 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363784 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363784 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363583 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-12 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363583 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-12 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363583 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-12 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-12 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-12 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-12 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363785 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363785 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363785 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363785 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363785 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363785 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363785 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363584 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-13 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363584 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-13 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363584 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-13 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-13 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-13 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-13 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363786 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363786 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363786 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363786 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363786 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363786 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363786 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363585 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-14 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363585 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-14 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363585 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-14 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-14 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-14 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-14 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363787 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363787 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363787 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363787 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363787 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363787 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363787 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363586 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-15 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363586 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-15 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363586 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-15 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-15 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-15 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-15 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363788 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363788 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363788 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363788 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363788 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363788 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363788 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363587 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-16 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363587 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-16 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363587 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-16 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-16 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-16 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-16 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363789 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363789 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363789 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363789 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363789 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363789 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363789 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363588 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-17 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363588 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-17 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363588 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-17 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-17 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-17 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-17 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363790 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363790 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363790 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363790 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363790 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363790 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363790 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363589 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-18 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.29 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363589 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-18 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.29 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363589 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-18 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.29 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-18 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.29 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-18 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.29 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-18 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.29 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363791 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-18 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.29 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363791 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-18 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.29 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363791 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-18 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.29 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363791 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-18 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.29 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363791 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-18 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.29 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363791 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-18 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.29 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363791 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-18 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 33.29 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363590 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-19 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363590 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-19 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363590 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-19 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 720 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-19 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-19 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-19 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363792 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-19 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363792 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-19 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363792 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-19 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363792 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-19 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363792 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-19 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363792 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-19 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363792 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-19 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-08-15 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 721 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363573 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363573 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363573 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363669 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363669 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363669 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363775 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363775 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363775 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363775 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363775 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363775 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363775 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-20 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.23 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-20 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.23 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385204 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-20 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.23 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-20 - M | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.23 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-20 - M | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.23 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385205 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-20 - M | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.23 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-20 - PINT 1 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.23 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-20 - PINT 1 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.23 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-20 - PINT 1 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.23 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-20 - PINT 1 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.23 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-20 - PINT 1 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.23 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-20 - PINT 1 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.23 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-20 - PINT 1 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.23 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-21 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-21 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-21 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-21 - M | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-21 - M | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-21 - M | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-21 - PINT 1 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-21 - PINT 1 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-21 - PINT 1 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-21 - PINT 1 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-21 - PINT 1 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-21 - PINT 1 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 385209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-21 - PINT 1 | 2024-10-04 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.33 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363574 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363574 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363574 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363670 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363670 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363670 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363776 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363776 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363776 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363776 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363776 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363776 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363776 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363575 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363575 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363575 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363671 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363671 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363671 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363777 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363777 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363777 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363777 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363777 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363777 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363777 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363576 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363576 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363576 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363672 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363672 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363672 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363778 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363778 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363778 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363778 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363778 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363778 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363778 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363577 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363577 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363577 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363673 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363673 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363673 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363779 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363779 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363779 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363779 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363779 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363779 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363779 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363578 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-7 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363578 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-7 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363578 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-7 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363674 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363674 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363674 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363780 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363780 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363780 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363780 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363780 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363780 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363780 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363579 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-8 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363579 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-8 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363579 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-8 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363675 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363675 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363675 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363781 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363781 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363781 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363781 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363781 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363781 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363781 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363580 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-9 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363580 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-9 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363580 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-9 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 752 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363676 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-9 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363676 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-9 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363676 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-9 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363782 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363782 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363782 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363782 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363782 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363782 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363782 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8765-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.61 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 754 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363759 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 43.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363759 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 43.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363759 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 43.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363866 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 43.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363866 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 43.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363866 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 43.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363866 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 43.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363866 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 43.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363866 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 43.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363866 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 43.5 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363591 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363591 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363591 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363793 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363793 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363793 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363793 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363793 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363793 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363793 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363592 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363592 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363592 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363794 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363794 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363794 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363794 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363794 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363794 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363794 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363593 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363593 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363593 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363795 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363795 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363795 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363795 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363795 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363795 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363795 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363594 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-4 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363594 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-4 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363594 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-4 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363796 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363796 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363796 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363796 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363796 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363796 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363796 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8766-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363760 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 166.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363760 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 166.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363760 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 166.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363867 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 164.44 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363867 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 164.44 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363867 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 164.44 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363867 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 164.44 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363867 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 164.44 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363867 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 164.44 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363867 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 164.44 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363595 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 21.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363595 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 21.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363595 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 21.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 21.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 21.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 21.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363797 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 21.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363797 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 21.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363797 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 21.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363797 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 21.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363797 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 21.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363797 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 21.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363797 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 21.92 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363604 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-10 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363604 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-10 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363604 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-10 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363700 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-10 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363700 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-10 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363700 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-10 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363806 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363806 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363806 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363806 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363806 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363806 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363806 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363605 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-11 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363605 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-11 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363605 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-11 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363701 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-11 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363701 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-11 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363701 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-11 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363807 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363807 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363807 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363807 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363807 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363807 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363807 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363606 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-12 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.98 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363606 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-12 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.98 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363606 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-12 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.98 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363702 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-12 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.98 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363702 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-12 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.98 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363702 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-12 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.98 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363808 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.98 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363808 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.98 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363808 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.98 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363808 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.98 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363808 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.98 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363808 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.98 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363808 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.98 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363607 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-13 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363607 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-13 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363607 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-13 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363703 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-13 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363703 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-13 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363703 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-13 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363809 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363809 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363809 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363809 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363809 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363809 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363809 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363608 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-14 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363608 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-14 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363608 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-14 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363704 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-14 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363704 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-14 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363704 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-14 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363810 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363810 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363810 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363810 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363810 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363810 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363810 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 5.85 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363609 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-15 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363609 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-15 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363609 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-15 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363705 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-15 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363705 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-15 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363705 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-15 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363811 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363811 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363811 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363811 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363811 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363811 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363811 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363610 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-16 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363610 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-16 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363610 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-16 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363706 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-16 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363706 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-16 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363706 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-16 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363812 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363812 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363812 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363812 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363812 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363812 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363812 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363611 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-17 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363611 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-17 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363611 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-17 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363707 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-17 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363707 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-17 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363707 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-17 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363813 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363813 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363813 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363813 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363813 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363813 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363813 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363612 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-18 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363612 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-18 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363612 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-18 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363708 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-18 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363708 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-18 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363708 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-18 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363814 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-18 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363814 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-18 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363814 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-18 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363814 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-18 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363814 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-18 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363814 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-18 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363814 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-18 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 17.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363613 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-19 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.87 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363613 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-19 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.87 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363613 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-19 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.87 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363709 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-19 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.87 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363709 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-19 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.87 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363709 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-19 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.87 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363815 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-19 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.87 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363815 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-19 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.87 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363815 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-19 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.87 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363815 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-19 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.87 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363815 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-19 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.87 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363815 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-19 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.87 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363815 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-19 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.87 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363596 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363596 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363596 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363798 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363798 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363798 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363798 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363798 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363798 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363798 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363614 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-20 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363614 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-20 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363614 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-20 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363710 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-20 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363710 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-20 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363710 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-20 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363816 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-20 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363816 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-20 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363816 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-20 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363816 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-20 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363816 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-20 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363816 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-20 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363816 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-20 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363615 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-21 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363615 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-21 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363615 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-21 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363711 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-21 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363711 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-21 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363711 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-21 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363817 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-21 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363817 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-21 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363817 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-21 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363817 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-21 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363817 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-21 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363817 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-21 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363817 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-21 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363616 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-22 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363616 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-22 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363616 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-22 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363712 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-22 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363712 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-22 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363712 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-22 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363818 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-22 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363818 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-22 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363818 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-22 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363818 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-22 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363818 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-22 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363818 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-22 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363818 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-22 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363597 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363597 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363597 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363799 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363799 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363799 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363799 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363799 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363799 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363799 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363598 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363598 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363598 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363800 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363800 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363800 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363800 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363800 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363800 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363800 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363599 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363599 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363599 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363695 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363695 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363695 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363801 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363801 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363801 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363801 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363801 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363801 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363801 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363600 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363600 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363600 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363696 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363696 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363696 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363802 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363802 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363802 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363802 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363802 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363802 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363802 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 32.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363601 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-7 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363601 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-7 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363601 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-7 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363697 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363697 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363697 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363803 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363803 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363803 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363803 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363803 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363803 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363803 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363602 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-8 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363602 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-8 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363602 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-8 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363698 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363698 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363698 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363804 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363804 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363804 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363804 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363804 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363804 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363804 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.01 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363603 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-9 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363603 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-9 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363603 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-9 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363699 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-9 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363699 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-9 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363699 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-9 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363805 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363805 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363805 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363805 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363805 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363805 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363805 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8767-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.39 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342196 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-0 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342196 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-0 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342196 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-0 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342231 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342231 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342231 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342231 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342231 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342231 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342231 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342091 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342091 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342091 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342145 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-1 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342145 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-1 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342145 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-1 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342206 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342092 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-2 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342092 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-2 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342092 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-2 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342146 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-2 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342146 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-2 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342146 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-2 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342207 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342093 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-3 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342093 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-3 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342093 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-3 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342147 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-3 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342147 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-3 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342147 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-3 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342208 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.72 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342094 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-4 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.28 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342094 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-4 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.28 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342094 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-4 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.28 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342148 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-4 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.28 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342148 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-4 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.28 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342148 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-4 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.28 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.28 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.28 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.28 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.28 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.28 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.28 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342209 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.28 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342095 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-5 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342095 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-5 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342095 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-5 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-5 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-5 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-5 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342210 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342210 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342210 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342210 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342210 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342210 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342210 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342096 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-6 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342096 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-6 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342096 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-6 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342150 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-6 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342150 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-6 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342150 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-6 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342211 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342211 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342211 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342211 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342211 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342211 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342211 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342097 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-7 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342097 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-7 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342097 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-7 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342151 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-7 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342151 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-7 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342151 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-7 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342212 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342212 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342212 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342212 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342212 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342212 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342212 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8768-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380304 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-0 - M | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380304 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-0 - M | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380304 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-0 - M | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380305 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-0 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380305 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-0 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380305 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-0 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380305 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-0 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380305 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-0 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380305 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-0 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380305 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-0 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380306 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380306 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380306 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380307 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-1 - M | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380307 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-1 - M | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380307 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-1 - M | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380308 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-1 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380308 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-1 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380308 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-1 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380308 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-1 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380308 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-1 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380308 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-1 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380308 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-1 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.35 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380309 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-2 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380309 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-2 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380309 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-2 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380310 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-2 - M | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380310 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-2 - M | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380310 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-2 - M | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380311 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-2 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380311 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-2 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380311 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-2 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380311 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-2 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380311 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-2 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380311 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-2 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380311 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7269-LD | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8769 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8769-2 - PINT 1 | 2024-07-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363761 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 114.91 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363761 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 114.91 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363761 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 114.91 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363868 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 113.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363868 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 113.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363868 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 113.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363868 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 113.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363868 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 113.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363868 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 113.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363868 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 113.58 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363617 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363617 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363617 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363713 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363713 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363713 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363819 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363819 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363819 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363819 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363819 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363819 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363819 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363820 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363820 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363820 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363820 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363820 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363820 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363820 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363618 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.22 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363618 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.22 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363618 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.22 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363714 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.22 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363714 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.22 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363714 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.22 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363821 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.22 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363821 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.22 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363821 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.22 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363821 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.22 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363821 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.22 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363821 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.22 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363821 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 29.22 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363619 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.63 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363619 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.63 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363619 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.63 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363715 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.63 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363715 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.63 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363715 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.63 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363822 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.63 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363822 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.63 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363822 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.63 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363822 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.63 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363822 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.63 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363822 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.63 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363822 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 19.63 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363620 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363620 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363620 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363716 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363716 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363716 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363823 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363823 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363823 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363823 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363823 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363823 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363823 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 73.43 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363621 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 16.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363621 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 16.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363621 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 16.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 709 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363717 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 16.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363717 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 16.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363717 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 16.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363824 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 16.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 |  |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363824 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 16.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363824 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 16.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363824 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 16.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363824 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 16.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363824 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 16.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363824 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 16.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 710 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363622 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-7 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363622 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-7 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363622 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-7 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363718 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363718 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363718 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363825 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363825 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363825 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363825 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363825 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363825 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363825 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363623 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-8 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363623 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-8 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363623 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-8 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363719 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363719 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363719 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363826 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363826 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363826 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363826 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363826 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363826 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363826 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342197 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-0 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 130.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342197 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-0 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 130.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342197 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-0 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 130.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342232 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 129.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342232 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 129.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342232 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 129.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342232 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 129.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342232 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 129.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342232 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 129.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342232 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 129.3 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 778 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342098 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342098 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342098 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-1 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-1 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-1 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342213 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342213 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342213 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342213 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342213 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342213 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342213 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-10 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2025-01-07 15:02:13 | 728 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-10 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2025-01-07 15:02:13 | 728 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-10 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2025-01-07 15:02:13 | 728 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-10 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 15:02:13 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-10 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 15:02:13 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-10 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 15:02:13 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-10 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 |  |  | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-10 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-10 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-10 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-10 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-10 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-10 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 25.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342214 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342214 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342214 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342214 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342214 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342214 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342214 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342100 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-3 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342100 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-3 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342100 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-3 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342154 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-3 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342154 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-3 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342154 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-3 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342215 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342215 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342215 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342215 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342215 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342215 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342215 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7.94 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342101 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-4 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 47.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342101 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-4 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 47.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342101 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-4 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 47.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342155 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-4 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 47.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342155 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-4 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 47.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342155 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-4 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 47.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342216 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 47.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342216 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 47.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342216 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 47.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342216 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 47.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342216 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 47.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342216 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 47.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342216 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 47.52 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342102 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-5 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342102 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-5 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342102 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-5 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342156 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-5 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342156 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-5 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342156 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-5 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342217 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342217 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342217 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342217 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342217 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342217 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342217 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342103 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-6 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342103 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-6 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342103 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-6 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342157 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-6 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342157 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-6 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342157 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-6 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342218 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342218 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342218 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342218 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342218 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342218 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342218 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342104 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-7 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342104 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-7 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342104 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-7 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342158 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-7 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342158 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-7 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342158 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-7 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342219 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342219 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342219 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342219 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342219 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342219 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342219 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-7 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.74 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342105 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-8 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2025-01-07 15:02:13 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342105 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-8 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2025-01-07 15:02:13 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342105 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-8 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2025-01-07 15:02:13 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342159 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-8 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 15:02:13 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342159 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-8 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 15:02:13 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342159 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-8 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 15:02:13 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342220 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-8 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342220 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-8 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342220 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-8 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342220 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-8 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342220 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-8 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342220 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-8 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342220 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-8 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-9 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.41 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 728 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-9 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.41 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 728 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-9 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.41 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 728 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-9 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.41 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-9 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.41 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-9 - M | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.41 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-9 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.41 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 |  |  | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-9 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.41 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-9 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.41 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-9 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.41 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-9 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.41 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-9 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.41 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-9 - PINT 1 | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 14.41 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  | 729 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-0 - M | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-0 - M | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-0 - M | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-0 - PINT 1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-0 - PINT 1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-0 - PINT 1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-0 - PINT 1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-0 - PINT 1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-0 - PINT 1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-0 - PINT 1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379844 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 100.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379844 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 100.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379844 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 100.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-1 - M | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 100.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-1 - M | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 100.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-1 - M | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 100.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-1 - PINT 1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 100.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-1 - PINT 1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 100.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-1 - PINT 1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 100.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-1 - PINT 1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 100.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-1 - PINT 1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 100.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-1 - PINT 1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 100.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 379846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8772-1 - PINT 1 | 2024-06-24 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 100.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343090 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-0 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 86.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0313 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343090 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-0 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 86.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0313 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343090 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-0 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 86.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0313 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343091 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343091 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343091 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343091 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343091 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343091 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343091 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.84 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343092 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 | 10 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 85.59 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 10:12:49 | 591 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0116 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343092 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 | 10 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 85.59 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 10:12:49 | 591 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0116 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343092 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 | 10 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 85.59 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 10:12:49 | 591 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0116 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343093 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 | 10 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-1 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 85.59 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0313 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343093 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 | 10 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-1 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 85.59 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0313 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343093 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 | 10 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-1 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 85.59 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0313 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343094 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 | 10 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 85.59 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343094 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 | 10 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 85.59 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343094 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 | 10 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 85.59 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343094 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 | 10 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 85.59 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343094 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 | 10 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 85.59 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343094 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 | 10 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 85.59 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343094 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 10"-DM-2502-7552_EXT-AC2 | 10 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8773 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8773-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 85.59 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 |  | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343095 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-0 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343095 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-0 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343095 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-0 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 12.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343096 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343096 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343096 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343096 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343096 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343096 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343096 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.73 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343097 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 10:12:49 | 591 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0115 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343097 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 10:12:49 | 591 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0115 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343097 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 10:12:49 | 591 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0115 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343098 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-1 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343098 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-1 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343098 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-1 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343099 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343099 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343099 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343099 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343099 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343099 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343099 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260_EXT-AC2 | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8774 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8774-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 |  | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343100 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-0 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343100 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-0 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343100 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-0 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343101 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343101 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343101 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343101 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343101 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343101 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343101 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343102 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 591 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0115 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343102 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 591 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0115 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343102 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 591 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0115 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343103 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-1 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343103 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-1 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343103 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-1 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343104 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343104 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343104 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343104 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343104 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343104 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343104 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7267_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8775 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8775-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 |  | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343105 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-0 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343105 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-0 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343105 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-0 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343106 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343106 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343106 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343106 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343106 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343106 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343106 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-0 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343107 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 591 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0115 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343107 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 591 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0115 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343107 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 591 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0115 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343108 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-1 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343108 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-1 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343108 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-1 - M | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343109 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343109 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343109 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343109 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343109 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343109 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 343109 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7270_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8776 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8776-1 - PINT 1 | 2023-08-04 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 27.13 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 |  | 592 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363762 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.78 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363762 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.78 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363762 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.78 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363869 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363869 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363869 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363869 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363869 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363869 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363869 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.56 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363624 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363624 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363624 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363720 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363720 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363720 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363827 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363827 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363827 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363827 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363827 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363827 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363827 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363625 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363625 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363625 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363721 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363721 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363721 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363828 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363828 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363828 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363828 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363828 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363828 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363828 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8777-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.02 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363763 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363763 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363763 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 24.18 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363870 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363870 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363870 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363870 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363870 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363870 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363870 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 23.96 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363626 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363626 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363626 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363722 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363722 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363722 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 |  |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363829 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363829 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363829 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363829 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363829 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363829 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363829 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363627 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363627 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363627 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363723 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363723 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363723 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363830 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363830 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363830 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363830 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363830 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363830 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363830 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 4.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376624 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376624 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376624 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-3 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 08:41:34 | 742 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376644 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376644 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376644 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-3 - M | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 |  | 743 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376669 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376669 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376669 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376669 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376669 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376669 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-05-07 09:00:13 | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376669 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8778-3 - PINT 1 | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 4A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.57 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 |  | 744 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363628 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363628 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363628 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363724 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363724 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363724 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363831 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363831 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363831 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363831 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363831 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363831 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363831 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363629 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-2 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363629 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-2 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363629 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-2 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363725 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363725 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363725 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363832 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363832 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363832 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363832 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363832 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363832 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363832 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8779-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346180 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-0 - M | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346180 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-0 - M | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346180 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-0 - M | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.89 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 706 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346181 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-0 - PINT 1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346181 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-0 - PINT 1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346181 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-0 - PINT 1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346181 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-0 - PINT 1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346181 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-0 - PINT 1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346181 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-0 - PINT 1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346181 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-0 - PINT 1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 22.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2024-06-24 00:00:00 |  |  | 707 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346182 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023-10-11 09:32:44 | 603 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0115 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346182 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023-10-11 09:32:44 | 603 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0115 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346182 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023-10-11 09:32:44 | 603 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0115 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346183 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-1 - M | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346183 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-1 - M | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346183 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-1 - M | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 624 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0312 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346184 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-1 - PINT 1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 604 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346184 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-1 - PINT 1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 604 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346184 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-1 - PINT 1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 604 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346184 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-1 - PINT 1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 604 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346184 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-1 - PINT 1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 604 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346184 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-1 - PINT 1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 | 604 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 346184 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7259_EXT-AC2 | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8781 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8781-1 - PINT 1 | 2023-08-23 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 38.07 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 |  | 604 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342198 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-0 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342198 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-0 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342198 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-0 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342233 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342233 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342233 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342233 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342233 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342233 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342233 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-0 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 28.25 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342106 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342106 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342106 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342160 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-1 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342160 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-1 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342160 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-1 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342221 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342221 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342221 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342221 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342221 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342221 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342221 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-1 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342107 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-2 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342107 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-2 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342107 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-2 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342161 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-2 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342161 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-2 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342161 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-2 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342222 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342222 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342222 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342222 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342222 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342222 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342222 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-2 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 7 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342108 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-3 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 20.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342108 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-3 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 20.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342108 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-3 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 20.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342162 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-3 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 20.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342162 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-3 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 20.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342162 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-3 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 20.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342223 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 20.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342223 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 20.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342223 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 20.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342223 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 20.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342223 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 20.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342223 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 20.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342223 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-3 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 20.09 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342109 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-4 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342109 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-4 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342109 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-4 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342163 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-4 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342163 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-4 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342163 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-4 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342224 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342224 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342224 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342224 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342224 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342224 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342224 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-4 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 9.37 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342110 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-5 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342110 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-5 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342110 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-5 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342164 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-5 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342164 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-5 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342164 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-5 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342225 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342225 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342225 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342225 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342225 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342225 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342225 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-5 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.04 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342111 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-6 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342111 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-6 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342111 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-6 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0107 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342165 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-6 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342165 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-6 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342165 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-6 - M | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0306 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342226 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342226 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342226 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342226 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342226 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342226 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342226 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8783-6 - PINT 1 | 2023-07-21 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2023-09-18 00:00:00 |  |  | 618 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 378024 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 1 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8785-1 | 2024-04-19 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AP-2502 | Fabricação Tubulação Água Potável - 2502 |  | 13.96 | 0 | kg | C.2502-INT-04-1000 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0114 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 378024 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 1 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8785-1 | 2024-04-19 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AP-2502 | Fabricação Tubulação Água Potável - 2502 |  | 13.96 | 0 | kg | C.2502-INT-04-1000 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0114 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 378024 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 1 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8785-1 | 2024-04-19 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AP-2502 | Fabricação Tubulação Água Potável - 2502 |  | 13.96 | 0 | kg | C.2502-INT-04-1000 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0114 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 378025 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 1 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8785-1 - M | 2024-04-19 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AP-2502 | Montagem Tubulação Água Potável - 2502 |  | 13.96 | 0 | kg | C.2502-INT-04-1020 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0311 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 378025 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 1 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8785-1 - M | 2024-04-19 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AP-2502 | Montagem Tubulação Água Potável - 2502 |  | 13.96 | 0 | kg | C.2502-INT-04-1020 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0311 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 378025 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 1 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8785-1 - M | 2024-04-19 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AP-2502 | Montagem Tubulação Água Potável - 2502 |  | 13.96 | 0 | kg | C.2502-INT-04-1020 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0311 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 378026 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 1 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8785-1 - PINT 1 | 2024-04-19 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AP-2502-1 | Pintura Tubulação Água Potável - 2502 |  | 13.96 | 0 | kg | C.2502-INT-04-1010 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 378026 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 1 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8785-1 - PINT 1 | 2024-04-19 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AP-2502-1 | Pintura Tubulação Água Potável - 2502 |  | 13.96 | 0 | kg | C.2502-INT-04-1010 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 378026 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 1 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8785-1 - PINT 1 | 2024-04-19 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AP-2502-1 | Pintura Tubulação Água Potável - 2502 |  | 13.96 | 0 | kg | C.2502-INT-04-1010 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 378026 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 1 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8785-1 - PINT 1 | 2024-04-19 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AP-2502-1 | Pintura Tubulação Água Potável - 2502 |  | 13.96 | 0 | kg | C.2502-INT-04-1010 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 378026 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 1 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8785-1 - PINT 1 | 2024-04-19 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AP-2502-1 | Pintura Tubulação Água Potável - 2502 |  | 13.96 | 0 | kg | C.2502-INT-04-1010 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 378026 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 1 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8785-1 - PINT 1 | 2024-04-19 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AP-2502-1 | Pintura Tubulação Água Potável - 2502 |  | 13.96 | 0 | kg | C.2502-INT-04-1010 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 378026 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 1 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8785-1 - PINT 1 | 2024-04-19 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AP-2502-1 | Pintura Tubulação Água Potável - 2502 |  | 13.96 | 0 | kg | C.2502-INT-04-1010 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363764 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0.92 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363764 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0.92 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363764 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0.92 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363871 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0.88 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363871 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0.88 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363871 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0.88 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363871 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0.88 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363871 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0.88 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363871 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0.88 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363871 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0.88 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363630 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363630 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363630 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363726 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363726 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363726 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363833 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363833 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363833 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363833 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363833 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363833 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363833 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363639 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-10 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 10.17 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363639 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-10 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 10.17 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363639 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-10 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 10.17 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363735 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-10 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 10.17 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363735 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-10 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 10.17 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363735 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-10 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 10.17 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 10.17 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 10.17 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 10.17 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 10.17 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 10.17 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 10.17 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363842 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 10.17 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363640 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-11 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 7.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363640 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-11 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 7.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363640 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-11 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 7.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363736 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-11 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 7.44 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363736 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-11 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 7.44 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363736 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-11 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 7.44 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363843 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 7.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363843 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 7.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363843 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 7.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363843 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 7.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363843 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 7.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363843 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 7.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363843 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 7.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363641 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-12 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363641 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-12 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363641 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-12 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363737 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-12 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363737 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-12 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363737 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-12 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 |  | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363844 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363844 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363844 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363844 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363844 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363844 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363844 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 0 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363642 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-13 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 3.71 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363642 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-13 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 3.71 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363642 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-13 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 3.71 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363738 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-13 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 3.71 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363738 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-13 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 3.71 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363738 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-13 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 3.71 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 3.71 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 3.71 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 3.71 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 3.71 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 3.71 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 3.71 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363845 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 3.71 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363631 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363631 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363631 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363727 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363727 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363727 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363834 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363834 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363834 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363834 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363834 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363834 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363834 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363632 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363632 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363632 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363728 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363728 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363728 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363835 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363835 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363835 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363835 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363835 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363835 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363835 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363633 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 6.33 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363633 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 6.33 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363633 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 6.33 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363729 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 6.33 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363729 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 6.33 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363729 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 6.33 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363836 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 6.33 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363836 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 6.33 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363836 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 6.33 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363836 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 6.33 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363836 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 6.33 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363836 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 6.33 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363836 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 6.33 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363634 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363634 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363634 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363730 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363730 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363730 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363837 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363837 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363837 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363837 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363837 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363837 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363837 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363635 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363635 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363635 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363731 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363731 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363731 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363838 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363838 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363838 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363838 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363838 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363838 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363838 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363636 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-7 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363636 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-7 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363636 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-7 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363732 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363732 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363732 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363839 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363839 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363839 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363839 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363839 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363839 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363839 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363637 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-8 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363637 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-8 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363637 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-8 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363733 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363733 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363733 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363840 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363840 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363840 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363840 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363840 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363840 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363840 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363638 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-9 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363638 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-9 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363638 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-9 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AD-2503 | Fabricação Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 687 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363734 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-9 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363734 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-9 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363734 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-9 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AD-2503 | Montagem Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363841 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363841 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363841 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363841 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363841 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363841 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363841 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8786-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AD-2503-1 | Pintura Tubulação Água Industrial - 2503 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  | 688 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363765 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 |  | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.28 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363765 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 |  | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.28 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363765 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 |  | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-0 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.28 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363872 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 |  | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.24 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363872 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 |  | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.24 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363872 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 |  | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.24 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363872 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 |  | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.24 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363872 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 |  | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.24 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363872 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 |  | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.24 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363872 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 |  | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-0 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.24 | 0 | kg | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363643 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363643 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363643 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363739 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363739 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363739 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-1 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363846 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-1 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.96 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363652 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-10 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 11.15 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363652 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-10 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 11.15 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363652 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-10 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 11.15 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363748 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-10 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 11.15 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363748 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-10 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 11.15 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363748 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-10 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 11.15 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363855 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 11.15 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363855 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 11.15 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363855 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 11.15 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363855 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 11.15 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363855 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 11.15 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363855 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 11.15 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363855 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-10 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 11.15 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363653 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-11 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363653 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-11 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363653 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-11 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363749 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-11 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363749 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-11 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363749 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-11 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363856 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363856 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363856 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363856 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363856 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363856 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363856 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-11 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363654 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-12 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.93 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363654 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-12 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.93 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363654 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-12 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.93 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363750 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-12 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.93 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363750 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-12 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.93 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363750 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-12 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.93 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.93 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.93 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.93 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.93 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.93 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.93 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363857 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-12 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.93 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363655 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-13 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 5.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363655 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-13 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 5.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363655 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-13 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 5.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363751 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-13 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 5.65 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363751 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-13 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 5.65 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363751 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-13 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 5.65 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363858 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 5.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363858 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 5.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363858 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 5.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363858 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 5.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363858 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 5.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363858 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 5.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363858 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-13 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 5.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363656 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-14 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 4.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363656 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-14 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 4.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363656 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-14 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 4.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363752 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-14 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 4.44 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363752 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-14 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 4.44 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363752 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-14 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 4.44 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363859 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 4.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363859 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 4.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363859 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 4.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363859 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 4.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363859 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 4.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363859 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 4.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363859 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-14 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 4.44 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363657 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-15 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363657 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-15 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363657 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-15 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363753 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-15 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.65 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363753 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-15 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.65 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363753 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-15 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.65 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363860 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-15 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.65 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363658 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-16 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.32 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363658 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-16 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.32 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363658 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-16 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.32 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363754 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-16 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.32 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363754 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-16 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.32 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363754 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-16 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.32 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363861 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.32 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363861 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.32 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363861 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.32 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363861 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.32 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363861 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.32 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363861 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.32 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363861 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-16 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 2.32 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363659 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-17 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363659 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-17 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363659 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-17 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363755 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-17 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363755 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-17 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363755 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-17 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363862 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363862 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363862 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363862 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363862 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363862 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363862 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-17 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 1.67 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363644 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363644 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363644 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363740 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363740 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363740 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363847 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-2 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.5 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363645 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363645 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363645 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-3 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363741 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363741 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363741 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-3 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363848 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-3 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363646 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.66 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363646 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.66 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363646 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-4 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.66 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363742 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.66 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363742 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.66 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363742 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-4 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.66 | 0 | kg | N/D | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-14 10:21:12 | 730 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363849 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.66 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363849 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.66 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363849 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.66 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363849 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.66 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363849 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.66 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363849 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.66 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363849 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-4 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 6.66 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363647 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363647 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363647 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-5 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363743 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363743 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363743 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-5 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363850 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363850 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363850 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363850 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363850 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363850 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363850 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-5 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.2 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363648 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363648 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363648 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-6 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363744 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363744 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363744 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-6 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363851 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363851 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363851 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363851 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363851 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363851 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363851 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-6 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363649 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-7 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363649 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-7 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363649 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-7 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363745 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363745 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363745 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-7 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363852 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363852 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363852 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363852 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363852 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363852 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363852 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-7 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363650 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-8 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363650 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-8 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363650 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-8 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363746 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363746 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363746 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-8 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363853 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363853 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363853 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363853 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363853 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363853 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363853 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-8 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363651 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-9 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363651 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-9 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363651 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-9 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AS-2502 | Fabricação Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363747 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-9 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363747 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-9 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363747 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-9 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AS-2502 | Montagem Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 733 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363854 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363854 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363854 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363854 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363854 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363854 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363854 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8787-9 - PINT 1 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AS-2502-1 | Pintura Tubulação Ar de Serviço - 2502 |  | 13.37 | 0 | kg | N/D | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370488 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8788-1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2502 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1000 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 700 | 0 | 0 | 135.81 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370488 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8788-1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2502 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1000 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 700 | 0 | 0 | 135.81 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370488 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8788-1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2502 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1000 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 700 | 0 | 0 | 135.81 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370510 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8788-1 - M | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 | 2024-06-19 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 702 | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370510 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8788-1 - M | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 | 2024-06-19 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 702 | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370510 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8788-1 - M | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 | 2024-06-19 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 702 | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370533 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8788-1 - PINT 1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 701 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370533 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8788-1 - PINT 1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 701 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370533 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8788-1 - PINT 1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 701 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370533 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8788-1 - PINT 1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 701 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370533 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8788-1 - PINT 1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 701 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370533 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8788-1 - PINT 1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 701 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370533 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8788-1 - PINT 1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 |  | 701 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370489 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8789-1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2502 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1000 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 700 | 0 | 0 | 135.81 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370489 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8789-1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2502 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1000 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 700 | 0 | 0 | 135.81 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370489 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8789-1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2502 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1000 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 700 | 0 | 0 | 135.81 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370511 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8789-1 - M | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 | 2024-06-19 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 702 | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370511 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8789-1 - M | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 | 2024-06-19 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 702 | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370511 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8789-1 - M | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 | 2024-06-19 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 702 | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370534 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8789-1 - PINT 1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 701 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370534 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8789-1 - PINT 1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 701 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370534 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8789-1 - PINT 1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 701 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370534 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8789-1 - PINT 1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 701 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370534 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8789-1 - PINT 1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 701 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370534 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8789-1 - PINT 1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 701 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370534 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8789-1 - PINT 1 | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 42.63 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 |  | 701 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370044 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-0 - M | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 37.78 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 666 | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370044 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-0 - M | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 37.78 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 666 | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370044 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-0 - M | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 37.78 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 666 | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370045 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-0 - PINT 1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 37.4 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 | 665 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370045 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-0 - PINT 1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 37.4 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 | 665 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370045 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-0 - PINT 1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 37.4 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 | 665 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370045 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-0 - PINT 1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 37.4 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 | 665 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370045 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-0 - PINT 1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 37.4 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 | 665 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370045 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-0 - PINT 1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 37.4 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 | 665 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370045 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-0 - PINT 1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 37.4 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 |  | 665 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370046 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2502 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1000 | 2024-01-31 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 663 | 0 | 0 | 135.81 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370046 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2502 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1000 | 2024-01-31 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 663 | 0 | 0 | 135.81 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370046 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2502 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1000 | 2024-01-31 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 663 | 0 | 0 | 135.81 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370047 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-1 - M | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 | 2024-06-19 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 702 | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370047 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-1 - M | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 | 2024-06-19 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 702 | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370047 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-1 - M | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 | 2024-06-19 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 702 | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370048 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-1 - PINT 1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-01-31 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 | 662 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370048 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-1 - PINT 1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-01-31 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 | 662 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370048 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-1 - PINT 1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-01-31 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 | 662 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370048 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-1 - PINT 1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-01-31 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 | 662 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370048 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-1 - PINT 1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-01-31 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 | 662 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370048 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-1 - PINT 1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-01-31 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-08-15 13:45:44 | 662 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370048 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8790-1 - PINT 1 | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 28.8 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-01-31 00:00:00 | 2024-06-25 00:00:00 |  | 662 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370148 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-0 - M | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 41.88 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370148 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-0 - M | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 41.88 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370148 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-0 - M | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 41.88 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-0 - PINT 1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-0 - PINT 1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-0 - PINT 1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-0 - PINT 1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-0 - PINT 1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-0 - PINT 1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-0 - PINT 1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370150 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2502 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 21.75 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1000 | 2024-02-07 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 664 | 0 | 0 | 135.81 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370150 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2502 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 21.75 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1000 | 2024-02-07 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 664 | 0 | 0 | 135.81 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370150 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2502 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 21.75 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1000 | 2024-02-07 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 664 | 0 | 0 | 135.81 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370151 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-1 - M | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 21.75 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370151 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-1 - M | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 21.75 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370151 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-1 - M | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2502 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 21.75 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 215.47 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-1 - PINT 1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 21.75 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-02-07 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 665 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-1 - PINT 1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 21.75 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-02-07 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 665 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-1 - PINT 1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 21.75 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-02-07 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 665 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-1 - PINT 1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 21.75 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-02-07 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 665 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-1 - PINT 1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 21.75 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-02-07 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 665 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-1 - PINT 1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 21.75 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-02-07 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 665 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8791-1 - PINT 1 | 2024-01-29 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2502-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2502 |  | 21.75 | 0 | kg | C.2502-INT-03-1010 | 2024-02-07 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 |  | 665 | 0 | 0 | 214.71 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388008 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-0 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388008 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-0 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388008 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-0 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388012 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388012 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388012 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388012 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388012 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388012 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388012 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387972 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.95 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387972 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.95 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387972 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.95 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387983 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-1 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.95 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387983 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-1 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.95 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387983 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-1 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.95 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387994 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.95 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387994 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.95 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387994 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.95 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387994 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.95 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387994 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.95 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387994 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.95 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387994 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 39.95 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387973 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-2 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387973 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-2 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387973 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-2 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387984 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-2 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387984 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-2 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387984 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-2 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387995 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387995 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387995 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387995 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387995 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387995 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387995 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 104.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387974 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-3 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 101.99 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387974 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-3 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 101.99 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387974 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-3 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 101.99 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387985 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-3 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 101.99 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387985 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-3 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 101.99 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387985 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-3 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 101.99 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387996 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-3 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 101.99 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387996 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-3 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 101.99 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387996 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-3 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 101.99 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387996 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-3 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 101.99 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387996 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-3 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 101.99 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387996 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-3 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 101.99 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387996 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8982-3 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 101.99 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388007 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-0 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388007 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-0 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388007 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-0 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.69 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388011 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388011 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388011 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388011 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388011 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388011 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388011 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 57.05 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387968 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387968 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387968 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387979 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-1 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387979 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-1 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387979 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-1 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387990 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387990 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387990 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387990 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387990 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387990 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387990 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 37.64 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387969 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-2 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387969 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-2 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387969 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-2 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387980 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-2 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387980 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-2 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387980 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-2 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387991 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387991 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387991 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387991 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387991 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387991 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387991 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 76.66 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387970 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-3 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387970 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-3 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387970 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-3 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387981 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-3 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387981 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-3 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387981 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-3 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387992 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-3 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387992 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-3 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387992 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-3 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387992 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-3 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387992 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-3 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387992 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-3 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387992 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-3 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 67.83 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387971 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-4 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387971 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-4 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387971 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-4 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 08:52:57 | 749 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0102 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387982 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-4 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387982 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-4 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387982 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-4 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387993 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-4 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387993 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-4 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387993 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-4 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387993 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-4 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387993 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-4 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387993 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-4 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-10 09:12:52 | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387993 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8983-4 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 83.32 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 |  | 750 | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388006 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-0 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388006 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-0 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388006 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-0 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388010 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388010 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388010 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388010 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388010 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388010 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388010 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387966 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387966 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387966 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387977 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-1 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387977 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-1 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387977 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-1 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387988 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387988 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387988 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387988 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387988 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387988 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387988 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.38 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387967 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-2 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387967 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-2 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387967 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-2 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387978 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-2 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387978 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-2 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387978 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-2 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387989 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387989 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387989 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387989 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387989 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387989 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387989 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8987-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 10.4 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388005 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-0 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388005 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-0 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388005 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-0 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.53 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0302 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388009 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388009 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388009 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388009 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388009 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388009 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388009 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA |  | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-0 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 0.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387964 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387964 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387964 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387975 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-1 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387975 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-1 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387975 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-1 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387986 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387986 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387986 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387986 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387986 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387986 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387986 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-1 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 11.75 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387965 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-2 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387965 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-2 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387965 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-2 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387976 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-2 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387976 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-2 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387976 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-2 - M | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-02-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387987 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387987 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387987 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387987 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387987 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387987 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387987 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8988-2 - PINT 1 | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DM-2502-1 | Pintura Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 8.48 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12829.518 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0301 |  | 2502
SISTEMA DE SEGURANÇA | 374798 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502610-DE-1001 |  | SSE_MONT_2502610-DE-1001_CANHÃO MONITOR_CM 2502-01 | 2024-02-27 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | C.2502-INM-08-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-05-0108 |  | 2502
SISTEMA DE SEGURANÇA | 374799 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502610-DE-1001 |  | SSE_MONT_2502610-DE-1001_CANHÃO MONITOR_CM 2502-02 | 2024-02-27 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | C.2502-INM-08-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-05-0108 |  | 2502
SISTEMA DE SEGURANÇA | 374800 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502610-DE-1001 |  | SSE_MONT_2502610-DE-1001_CANHÃO MONITOR_CM 2502-03 | 2024-02-27 00:00:00 | FUTURO |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 0 | 0 | PECA | C.2502-INM-08-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-05-0108 |  | 2502
SISTEMA DE SEGURANÇA | 374804 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502610-DE-1001 |  | SSE_MONT_2502610-DE-1001_EXTINTOR CARRETA | 2024-02-27 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 7 | 0 | PECA | C.2502-INM-08-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-05-0102 |  | 2502
SISTEMA DE SEGURANÇA | 374801 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502610-DE-1001 |  | SSE_MONT_2502610-DE-1001_HIDRANTE_H 2502-01_AM | 2024-02-27 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | C.2502-INM-08-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-05-0107 |  | 2502
SISTEMA DE SEGURANÇA | 374802 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502610-DE-1001 |  | SSE_MONT_2502610-DE-1001_HIDRANTE_H 2502-02_AM | 2024-02-27 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | C.2502-INM-08-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-05-0107 |  | 2502
SISTEMA DE SEGURANÇA | 374803 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | EBN-OEN-2502610-DE-1001 |  | SSE_MONT_2502610-DE-1001_LAVA-OLHOS_CH 2502-01 | 2024-02-27 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_CHUVEIRO LAVA-OLHOS | INST_MONT_CHUVEIRO LAVA-OLHOS | 100 | INST_MONT_CHUVEIRO LAVA-OLHOS | MONTAGEM DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS |  | 1 | 0 | PECA | C.2502-INM-08-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-05-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390474 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1.1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 2025-02-17 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390474 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1.1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 2025-02-17 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390475 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1.1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA - REC | 2025-02-17 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 390475 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA | 1.1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8757 | 1 1/2"-DM-2502-7257-BA - REC | 2025-02-17 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349335 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 1.1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | 1 1/2"-DM-2502-7267-LD | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349335 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 1.1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | 1 1/2"-DM-2502-7267-LD | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349359 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 1.1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | 1 1/2"-DM-2502-7267-LD - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349359 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 1.1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | 1 1/2"-DM-2502-7267-LD - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386971 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 2 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 2024-11-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-AP-2000 | TH do Sistema de Água potável - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-04-1030 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386971 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 2 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 2024-11-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-AP-2000 | TH do Sistema de Água potável - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-04-1030 | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386972 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 2 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | 1"-AP-2502-1107-AC2 - REC | 2024-11-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 386972 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-AP-2502-1107-AC2 | 2 | ÁGUA POTÁVEL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8785 | 1"-AP-2502-1107-AC2 - REC | 2024-11-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-11-25 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387998 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | 1"-DM-2502-7284-BA | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387998 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | 1"-DM-2502-7284-BA | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388002 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | 1"-DM-2502-7284-BA - REC | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388002 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7284-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8987 | 1"-DM-2502-7284-BA - REC | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387997 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | 1"-DM-2502-7285-BA | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387997 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | 1"-DM-2502-7285-BA | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388001 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | 1"-DM-2502-7285-BA - REC | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388001 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1"-DM-2502-7285-BA | 1 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8988 | 1"-DM-2502-7285-BA - REC | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349344 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349344 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349368 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | 1/2"-DM-2502-7279-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349368 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 1/2"-DM-2502-7279-BA | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8779 | 1/2"-DM-2502-7279-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342234 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | 2"-DM-2502-7256-BA | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342234 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | 2"-DM-2502-7256-BA | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342241 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | 2"-DM-2502-7256-BA - REC | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342241 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7256-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8756 | 2"-DM-2502-7256-BA - REC | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363874 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | 2"-DM-2502-7265-BA | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363874 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | 2"-DM-2502-7265-BA | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363880 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | 2"-DM-2502-7265-BA - REC | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363880 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | 2"-DM-2502-7265-BA - REC | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363875 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | 2"-DM-2502-7266-BA | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363875 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | 2"-DM-2502-7266-BA | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363881 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | 2"-DM-2502-7266-BA - REC | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363881 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | 2"-DM-2502-7266-BA - REC | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363873 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | 2"-DM-2502-7267-LD | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363873 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | 2"-DM-2502-7267-LD | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363879 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | 2"-DM-2502-7267-LD - REC | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363879 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7267-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8767 | 2"-DM-2502-7267-LD - REC | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342235 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | 2"-DM-2502-7268-LD | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342235 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | 2"-DM-2502-7268-LD | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342242 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | 2"-DM-2502-7268-LD - REC | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342242 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7268-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8768 | 2"-DM-2502-7268-LD - REC | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349342 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | 2"-DM-2502-7277-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349342 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | 2"-DM-2502-7277-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349366 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | 2"-DM-2502-7277-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349366 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7277-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8777 | 2"-DM-2502-7277-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349343 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | 2"-DM-2502-7278-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349343 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | 2"-DM-2502-7278-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349367 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | 2"-DM-2502-7278-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349367 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7278-BA | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8778 | 2"-DM-2502-7278-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342237 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | 2"-DM-2502-7283-LD | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342237 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | 2"-DM-2502-7283-LD | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342244 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | 2"-DM-2502-7283-LD - REC | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342244 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7283-LD | 2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8783 | 2"-DM-2502-7283-LD - REC | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380864 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | 3"-AF-2502-4043-BH | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-2000 | TH do Sistema de Água de incêndio - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-03-1030 | 2024-07-22 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 718 | 0 | 0 | 3 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380864 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | 3"-AF-2502-4043-BH | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-2000 | TH do Sistema de Água de incêndio - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-03-1030 | 2024-07-22 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 718 | 0 | 0 | 3 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380865 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | 3"-AF-2502-4043-BH - REC | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-07-22 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 719 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 380865 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4043-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8790 | 3"-AF-2502-4043-BH - REC | 2024-01-25 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-07-22 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 719 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 392584 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | 3"-AF-2502-4044-BH | 2025-04-10 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-2000 | TH do Sistema de Água de incêndio - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-03-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 392584 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | 3"-AF-2502-4044-BH | 2025-04-10 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-2000 | TH do Sistema de Água de incêndio - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-03-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 392585 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | 3"-AF-2502-4044-BH - REC | 2025-04-10 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 392585 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-AF-2502-4044-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8791 | 3"-AF-2502-4044-BH - REC | 2025-04-10 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377867 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | 3"-DM-2502-7260-BA | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377867 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | 3"-DM-2502-7260-BA | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377868 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | 3"-DM-2502-7260-BA - REC | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 377868 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | 3"-DM-2502-7260-BA - REC | 2024-04-15 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349331 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | 3"-DM-2502-7263-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349331 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | 3"-DM-2502-7263-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349353 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | 3"-DM-2502-7263-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349353 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7263-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8763 | 3"-DM-2502-7263-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349332 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | 3"-DM-2502-7264-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349332 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | 3"-DM-2502-7264-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349354 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | 3"-DM-2502-7264-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349354 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7264-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8764 | 3"-DM-2502-7264-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349333 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | 3"-DM-2502-7265-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349333 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | 3"-DM-2502-7265-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349357 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | 3"-DM-2502-7265-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349357 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7265-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8765 | 3"-DM-2502-7265-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349334 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | 3"-DM-2502-7266-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349334 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | 3"-DM-2502-7266-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349358 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | 3"-DM-2502-7266-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349358 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2"-DM-2502-7266-BA | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8766 | 3"-DM-2502-7266-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363878 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | 3"-DM-2502-7270-LD | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363878 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | 3"-DM-2502-7270-LD | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363884 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | 3"-DM-2502-7270-LD - REC | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363884 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | 3"-DM-2502-7270-LD - REC | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342236 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | 3"-DM-2502-7271-LD | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342236 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | 3"-DM-2502-7271-LD | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342243 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | 3"-DM-2502-7271-LD - REC | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 342243 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 3 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | 3"-DM-2502-7271-LD - REC | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363876 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-AD-2000 | TH do Sistema de Água industrial - 2000 |  | 1 | 0 | un | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363876 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-AD-2000 | TH do Sistema de Água industrial - 2000 |  | 1 | 0 | un | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363882 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 - REC | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363882 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 | 3/4 | ÁGUA INDUSTRIAL | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8786 | 3/4"-AD-2502-0101-AB2 - REC | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363877 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-AS-2000 | TH do Sistema de Ar de serviço - 2000 |  | 1 | 0 | un | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363877 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-AS-2000 | TH do Sistema de Ar de serviço - 2000 |  | 1 | 0 | un | N/D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363883 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 - REC | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 363883 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 | 3/4 | AR DE SERVIÇO | 2502220-DD-1002 | EBN-OEN-2502320-ISO-8787 | 3/4"-AS-2502-2166-AB2 - REC | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370538 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | 4"-AF-2502-4041-BH | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-2000 | TH do Sistema de Água de incêndio - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-03-1030 | 2024-07-22 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 718 | 0 | 0 | 3 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370538 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | 4"-AF-2502-4041-BH | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-2000 | TH do Sistema de Água de incêndio - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-03-1030 | 2024-07-22 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 718 | 0 | 0 | 3 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370543 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | 4"-AF-2502-4041-BH - REC | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-07-22 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 719 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370543 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4041-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8788 | 4"-AF-2502-4041-BH - REC | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-07-22 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 719 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370539 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | 4"-AF-2502-4042-BH | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-2000 | TH do Sistema de Água de incêndio - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-03-1030 | 2024-07-22 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 718 | 0 | 0 | 3 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370539 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | 4"-AF-2502-4042-BH | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-2000 | TH do Sistema de Água de incêndio - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-03-1030 | 2024-07-22 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 718 | 0 | 0 | 3 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370544 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | 4"-AF-2502-4042-BH - REC | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-07-22 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 719 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 370544 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-AF-2502-4042-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2910220-DD-1004 | EBN-OEN-2502320-ISO-8789 | 4"-AF-2502-4042-BH - REC | 2024-02-01 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-07-22 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | 2024-08-15 15:09:47 | 719 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349329 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | 4"-DM-2502-7261-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349329 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | 4"-DM-2502-7261-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349351 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | 4"-DM-2502-7261-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349351 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7261-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8761 | 4"-DM-2502-7261-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349330 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | 4"-DM-2502-7262-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349330 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | 4"-DM-2502-7262-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349352 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | 4"-DM-2502-7262-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349352 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7262-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8762 | 4"-DM-2502-7262-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349337 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | 4"-DM-2502-7272-LD | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349337 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | 4"-DM-2502-7272-LD | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349361 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | 4"-DM-2502-7272-LD - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349361 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7272-LD | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8772 | 4"-DM-2502-7272-LD - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388000 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | 4"-DM-2502-7289-BA | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388000 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | 4"-DM-2502-7289-BA | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388004 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | 4"-DM-2502-7289-BA - REC | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388004 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7289-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8982 | 4"-DM-2502-7289-BA - REC | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387999 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | 4"-DM-2502-7290-BA | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 387999 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | 4"-DM-2502-7290-BA | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388003 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | 4"-DM-2502-7290-BA - REC | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 388003 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 4"-DM-2502-7290-BA | 4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8983 | 4"-DM-2502-7290-BA - REC | 2024-12-11 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349326 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | 6"-DM-2502-7258-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349326 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | 6"-DM-2502-7258-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349348 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | 6"-DM-2502-7258-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349348 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7258-BA | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8758 | 6"-DM-2502-7258-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349327 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | 6"-DM-2502-7259-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349327 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | 6"-DM-2502-7259-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349349 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | 6"-DM-2502-7259-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349349 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 6"-DM-2502-7259-BA | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8759 | 6"-DM-2502-7259-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349328 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | 6"-DM-2502-7260-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349328 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | 6"-DM-2502-7260-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349350 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | 6"-DM-2502-7260-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349350 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7260-BA | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8760 | 6"-DM-2502-7260-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349336 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | 6"-DM-2502-7270-LD | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349336 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | 6"-DM-2502-7270-LD | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349360 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | 6"-DM-2502-7270-LD - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349360 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 6 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | 6"-DM-2502-7270-LD - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349210 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | 8"-DM-2502-7251-BA | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349210 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | 8"-DM-2502-7251-BA | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349212 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | 8"-DM-2502-7251-BA - REC | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349212 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7251-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8751 | 8"-DM-2502-7251-BA - REC | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349211 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | 8"-DM-2502-7252-BA | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349211 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | 8"-DM-2502-7252-BA | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349213 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | 8"-DM-2502-7252-BA - REC | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349213 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7252-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8752 | 8"-DM-2502-7252-BA - REC | 2023-10-21 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | 8"-DM-2502-7253-BA | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | 8"-DM-2502-7253-BA | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376695 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | 8"-DM-2502-7253-BA - REC | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 376695 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7253-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8753 | 8"-DM-2502-7253-BA - REC | 2024-04-06 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349324 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | 8"-DM-2502-7254-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349324 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | 8"-DM-2502-7254-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349346 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | 8"-DM-2502-7254-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349346 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7254-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8754 | 8"-DM-2502-7254-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349325 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | 8"-DM-2502-7255-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349325 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | 8"-DM-2502-7255-BA | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DM-2000 | TH do Sistema de Diesel Maritimo - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2502-INT-02-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0101 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349347 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | 8"-DM-2502-7255-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
TUBULAÇÃO | 349347 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 8"-DM-2502-7255-BA | 8 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8755 | 8"-DM-2502-7255-BA - REC | 2023-10-25 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INT-03-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 346494 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 2502 | 2020-01-07 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 60 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2502-INE-01-0102 |  | 2502
ELÉTRICA | 346494 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 2502 | 2020-01-07 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.3. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | LISTA DE PENDENCIAS | 20 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2502-INE-01-0102 |  | 2502
ELÉTRICA | 346494 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 2502 | 2020-01-07 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.4. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | TERP | 20 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2502-INE-01-0102 |  | 2502
ELÉTRICA | 393280 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_INST_2502_VEDAÇÃO_PAINÉIS_PN 2502-01 | 2024-05-05 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | INSTALAÇÃO DA VEDAÇÃO DE PAINÉIS | INSTALAÇÃO DA VEDAÇÃO DE PAINÉIS | 95 | ELE_INST_VEDAÇÃO_PAINÉIS | INSTALAÇÃO DA VEDAÇÃO DE PAINÉIS |  | 1 | 0 | PECA |  | 2025-05-05 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 1530 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-06-0102 |  | 2502
ELÉTRICA | 393280 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_INST_2502_VEDAÇÃO_PAINÉIS_PN 2502-01 | 2024-05-05 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | INSTALAÇÃO DA VEDAÇÃO DE PAINÉIS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_INST_VEDAÇÃO_PAINÉIS | INSTALAÇÃO DA VEDAÇÃO DE PAINÉIS |  | 1 | 0 | PECA |  | 2025-05-05 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 1530 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-06-0102 |  | 2502
ELÉTRICA | 386051 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_25MM²_720-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 15 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386051 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_25MM²_720-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 15 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386046 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_25MM²_720-DE-1001_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 12 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386046 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_25MM²_720-DE-1001_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 12 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 348807 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_35MM²_2502720-DE-1001 | 2023-10-12 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 0 | 0 | m | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 348807 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_35MM²_2502720-DE-1001 | 2023-10-12 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 0 | 0 | m | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 348806 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_35MM²_2502720-DE-1001_PAI | 2023-10-12 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 233 | 0 | m | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 348806 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_35MM²_2502720-DE-1001_PAI | 2023-10-12 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 233 | 0 | m | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386045 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1001_FRANKLIN_MODULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | RABICHO | 2 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386045 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1001_FRANKLIN_MODULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | RABICHO | 2 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386029 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1001_FRANKLIN_TQ2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | RABICHO | 8 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386029 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1001_FRANKLIN_TQ2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | RABICHO | 8 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386037 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1001_FRANKLIN_TQ2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | RABICHO | 5 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386037 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1001_FRANKLIN_TQ2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | RABICHO | 5 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 348805 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_70MM²_2502720-DE-1001 | 2023-10-12 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 323 | 0 | m | C.2502-INE-02-1000 |  | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 348805 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_70MM²_2502720-DE-1001 | 2023-10-12 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 323 | 0 | m | C.2502-INE-02-1000 |  | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-12-01 16:20:19 |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 348804 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_70MM²_2502720-DE-1001_PAI | 2023-10-12 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 286 | 0 | m | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 348804 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_70MM²_2502720-DE-1001_PAI | 2023-10-12 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 286 | 0 | m | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386053 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | COBERTURA | 12 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386053 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | COBERTURA | 12 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386030 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TQ2502 - 01A A 02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 45 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386030 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TQ2502 - 01A A 02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 45 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386038 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TQ2502 - 02B A 03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 35 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386038 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TQ2502 - 02B A 03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 35 | 0 |  | C.2502-INE-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 609 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 386094 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. F-01-01 - #2,5MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2811740-DE-1002 | 11 | 0 | m | C.2502-INE-04-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386094 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. F-01-01 - #2,5MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2811740-DE-1002 | 11 | 0 | m | C.2502-INE-04-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386098 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. F-01-02 - #16MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2811740-DE-1002 | 12 | 0 | m | C.2502-INE-04-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0111 |  | 2502
ELÉTRICA | 386098 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. F-01-02 - #16MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2811740-DE-1002 | 12 | 0 | m | C.2502-INE-04-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0111 |  | 2502
ELÉTRICA | 386095 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. L-01-07 - #10MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2811740-DE-1002 | 150 | 0 | m | C.2502-INE-04-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386095 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. L-01-07 - #10MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2811740-DE-1002 | 150 | 0 | m | C.2502-INE-04-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386096 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. L-01-08 - #6MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2811740-DE-1002 | 120 | 0 | m | C.2502-INE-04-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386096 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. L-01-08 - #6MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2811740-DE-1002 | 120 | 0 | m | C.2502-INE-04-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386097 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. L-01-11 - #2,5MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2811740-DE-1002 | 50 | 0 | m | C.2502-INE-04-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386097 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. L-01-11 - #2,5MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2811740-DE-1002 | 50 | 0 | m | C.2502-INE-04-1030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386105 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-01C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 53.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386105 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-01C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 53.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386106 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-01C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 53.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386106 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-01C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 53.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386104 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-01F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 53.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386104 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-01F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 53.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386108 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-02C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 54.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386108 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-02C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 54.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386109 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-02C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 54.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386109 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-02C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 54.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386107 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-02F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 54.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386107 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-02F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 54.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386110 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-05F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 78.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386110 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-05F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 78.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386112 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-06C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 83.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386112 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-06C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 83.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386113 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-06C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 83.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386113 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-06C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 83.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386111 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-06F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 83.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386111 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-06F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 83.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386115 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-07C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 73.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386115 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-07C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 73.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386116 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-07C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 73.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386116 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-07C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 73.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386114 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-07F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 73.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386114 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-07F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 73.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386118 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-08C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 76.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386118 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-08C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 76.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386119 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-08C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 76.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386119 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-08C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 76.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386117 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-08F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 76.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386117 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2502_PN2502-01-08F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 76.2 | 0 | m | C.2502-INE-04-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0110 |  | 2502
ELÉTRICA | 386099 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LIG_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. F-01-01 - #2,5MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2811740-DE-1002 | 3 | 0 | un | C.2502-INE-04-1040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386099 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LIG_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. F-01-01 - #2,5MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2811740-DE-1002 | 3 | 0 | un | C.2502-INE-04-1040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386103 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LIG_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. F-01-02 - #16MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2811740-DE-1002 | 3 | 0 | un | C.2502-INE-04-1040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0119 |  | 2502
ELÉTRICA | 386103 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LIG_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. F-01-02 - #16MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2811740-DE-1002 | 3 | 0 | un | C.2502-INE-04-1040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0119 |  | 2502
ELÉTRICA | 386100 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LIG_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. L-01-07 - #10MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2811740-DE-1002 | 3 | 0 | un | C.2502-INE-04-1040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386100 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LIG_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. L-01-07 - #10MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2811740-DE-1002 | 3 | 0 | un | C.2502-INE-04-1040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386101 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LIG_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. L-01-08 - #6MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2811740-DE-1002 | 3 | 0 | un | C.2502-INE-04-1040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386101 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LIG_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. L-01-08 - #6MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2811740-DE-1002 | 3 | 0 | un | C.2502-INE-04-1040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386102 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LIG_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. L-01-11 - #2,5MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2811740-DE-1002 | 3 | 0 | un | C.2502-INE-04-1040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386102 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_LIG_2502_CABOS_740-DE-1001_CIRC. L-01-11 - #2,5MM² | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2811740-DE-1002 | 3 | 0 | un | C.2502-INE-04-1040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386121 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-01C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386121 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-01C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386122 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-01C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386122 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-01C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386120 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-01F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386120 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-01F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386124 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-02C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386124 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-02C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386125 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-02C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386125 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-02C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386123 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-02F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386123 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-02F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386126 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-05F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386126 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-05F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386128 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-06C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386128 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-06C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386129 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-06C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386129 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-06C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386127 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-06F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386127 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-06F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386131 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-07C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386131 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-07C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386132 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-07C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386132 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-07C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386130 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-07F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386130 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-07F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386134 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-08C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386134 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-08C1A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386135 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-08C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386135 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-08C1B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 4 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386133 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-08F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386133 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2502_PN2502-01-08F | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 47 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2502-INE-04-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-04-0118 |  | 2502
ELÉTRICA | 386050 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ACESS_ATERR_CABO_720-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386050 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ACESS_ATERR_CABO_720-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386041 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ACESS_ATERR_CABO_720-DE-1001_FRANKLIN_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386041 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ACESS_ATERR_CABO_720-DE-1001_FRANKLIN_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386025 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ACESS_ATERR_CABO_720-DE-1001_FRANKLIN_TQ2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 16 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386025 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ACESS_ATERR_CABO_720-DE-1001_FRANKLIN_TQ2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 16 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386033 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ACESS_ATERR_CABO_720-DE-1001_FRANKLIN_TQ2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386033 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ACESS_ATERR_CABO_720-DE-1001_FRANKLIN_TQ2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386044 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ACESS_ATERR_CABO_720-DE-1001_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386044 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ACESS_ATERR_CABO_720-DE-1001_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386028 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ACESS_ATERR_CABO_720-DE-1001_TQ2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 16 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386028 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ACESS_ATERR_CABO_720-DE-1001_TQ2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 16 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386036 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ACESS_ATERR_CABO_720-DE-1001_TQ2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386036 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ACESS_ATERR_CABO_720-DE-1001_TQ2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386004 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_CALHA_100X50MM_740-DE-1001_AMPLIAÇÃO 2 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | MONTAGEM LEITOS P/ CABOS | 95 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | CASA DE BOMBAS | 2.15 | 0 | PECA | C.2706-INE-03-1040 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-07-10 16:54:53 | 1555 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 386004 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_CALHA_100X50MM_740-DE-1001_AMPLIAÇÃO 2 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | CASA DE BOMBAS | 2.15 | 0 | PECA | C.2706-INE-03-1040 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-07-10 16:54:53 | 1555 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 386052 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_CAPTORES_720-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM CAPTORES | MONTAGEM CAPTOR | 95 | ELE_MONT_HASTE_SPDA | CAPTORES | COBERTURA | 4 | 4 | un | C.2502-INE-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0204 |  | 2502
ELÉTRICA | 386052 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_CAPTORES_720-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM CAPTORES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTE_SPDA | CAPTORES | COBERTURA | 4 | 4 | un | C.2502-INE-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0204 |  | 2502
ELÉTRICA | 386040 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_CAPTORES_720-DE-1001_FRANKLIN_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM CAPTORES | MONTAGEM CAPTOR | 95 | ELE_MONT_HASTE_SPDA | CAPTORES |  | 2 | 2 | un | C.2502-INE-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0204 |  | 2502
ELÉTRICA | 386040 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_CAPTORES_720-DE-1001_FRANKLIN_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM CAPTORES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTE_SPDA | CAPTORES |  | 2 | 2 | un | C.2502-INE-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0204 |  | 2502
ELÉTRICA | 386024 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_CAPTORES_720-DE-1001_FRANKLIN_TQ2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM CAPTORES | MONTAGEM CAPTOR | 95 | ELE_MONT_HASTE_SPDA | CAPTORES |  | 8 | 8 | un | C.2502-INE-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0204 |  | 2502
ELÉTRICA | 386024 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_CAPTORES_720-DE-1001_FRANKLIN_TQ2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM CAPTORES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTE_SPDA | CAPTORES |  | 8 | 8 | un | C.2502-INE-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0204 |  | 2502
ELÉTRICA | 386032 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_CAPTORES_720-DE-1001_FRANKLIN_TQ2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM CAPTORES | MONTAGEM CAPTOR | 95 | ELE_MONT_HASTE_SPDA | CAPTORES |  | 5 | 5 | un | C.2502-INE-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0204 |  | 2502
ELÉTRICA | 386032 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_CAPTORES_720-DE-1001_FRANKLIN_TQ2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM CAPTORES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTE_SPDA | CAPTORES |  | 5 | 5 | un | C.2502-INE-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0204 |  | 2502
ELÉTRICA | 388597 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1 1/2"_2502720-DE-1001_A | 2024-10-16 00:00:00 | FUTURO |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 140 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 388597 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1 1/2"_2502720-DE-1001_A | 2024-10-16 00:00:00 | FUTURO |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 140 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 388596 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1 1/2"_2502740-DE-1001_A | 2024-10-16 00:00:00 | FUTURO |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 71 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 388596 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1 1/2"_2502740-DE-1001_A | 2024-10-16 00:00:00 | FUTURO |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 71 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 388151 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1 1/2"_720-DE-1001_DTA-18_AFLORAMENTO_ESTRUTURAS | 2024-12-13 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 30 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 388151 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1 1/2"_720-DE-1001_DTA-18_AFLORAMENTO_ESTRUTURAS | 2024-12-13 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 30 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 388148 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1 1/2"_720-DE-1001_DTA-51_CAPTOR_FRANKLIN_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-12-13 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 388148 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1 1/2"_720-DE-1001_DTA-51_CAPTOR_FRANKLIN_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-12-13 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 388149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1 1/2"_720-DE-1001_DTA-51_CAPTOR_FRANKLIN_TQ2502-01A/02A | 2024-12-13 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 24 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 388149 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1 1/2"_720-DE-1001_DTA-51_CAPTOR_FRANKLIN_TQ2502-01A/02A | 2024-12-13 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 24 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 388150 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1 1/2"_720-DE-1001_DTA-51_CAPTOR_FRANKLIN_TQ2502-02B/03B | 2024-12-13 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 15 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 388150 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1 1/2"_720-DE-1001_DTA-51_CAPTOR_FRANKLIN_TQ2502-02B/03B | 2024-12-13 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 15 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 385998 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1 1/2"_740-DE-1001_TQ 2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 50 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 385998 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1 1/2"_740-DE-1001_TQ 2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 50 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 388152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1"_720-DE-1001_DTA-51_CAPTOR_FRANKLIN_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-12-13 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INE-03-0213 |  | 2502
ELÉTRICA | 388152 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1"_720-DE-1001_DTA-51_CAPTOR_FRANKLIN_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-12-13 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INE-03-0213 |  | 2502
ELÉTRICA | 388153 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1"_720-DE-1001_DTA-51_CAPTOR_FRANKLIN_TQ2502-01A/02A | 2024-12-13 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 24 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INE-03-0213 |  | 2502
ELÉTRICA | 388153 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1"_720-DE-1001_DTA-51_CAPTOR_FRANKLIN_TQ2502-01A/02A | 2024-12-13 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 24 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INE-03-0213 |  | 2502
ELÉTRICA | 388154 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1"_720-DE-1001_DTA-51_CAPTOR_FRANKLIN_TQ2502-02B/03B | 2024-12-13 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 15 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INE-03-0213 |  | 2502
ELÉTRICA | 388154 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_1"_720-DE-1001_DTA-51_CAPTOR_FRANKLIN_TQ2502-02B/03B | 2024-12-13 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 15 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INE-03-0213 |  | 2502
ELÉTRICA | 388113 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_2"_730-DE-1001_DTF-08_AFLORAMENTO_BM 2502-01A | 2024-12-12 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AMPLIAÇÃO 2 | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0215 |  | 2502
ELÉTRICA | 388113 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_2"_730-DE-1001_DTF-08_AFLORAMENTO_BM 2502-01A | 2024-12-12 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AMPLIAÇÃO 2 | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0215 |  | 2502
ELÉTRICA | 388114 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_2"_730-DE-1001_DTF-08_AFLORAMENTO_BM 2502-01B | 2024-12-12 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AMPLIAÇÃO 2 | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0215 |  | 2502
ELÉTRICA | 388114 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_2"_730-DE-1001_DTF-08_AFLORAMENTO_BM 2502-01B | 2024-12-12 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AMPLIAÇÃO 2 | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0215 |  | 2502
ELÉTRICA | 388111 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_2"_730-DE-1001_DTF-08_AFLORAMENTO_BM 7113-05 | 2024-12-12 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AMPLIAÇÃO 3 | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0215 |  | 2502
ELÉTRICA | 388111 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_2"_730-DE-1001_DTF-08_AFLORAMENTO_BM 7113-05 | 2024-12-12 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AMPLIAÇÃO 3 | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0215 |  | 2502
ELÉTRICA | 388112 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_2"_730-DE-1001_DTF-08_AFLORAMENTO_TQ 2910-02 | 2024-12-12 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AMPLIAÇÃO 4 | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0215 |  | 2502
ELÉTRICA | 388112 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_2"_730-DE-1001_DTF-08_AFLORAMENTO_TQ 2910-02 | 2024-12-12 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AMPLIAÇÃO 4 | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0215 |  | 2502
ELÉTRICA | 388109 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_2"_730-DE-1001_DTF-08_AFLORAMENTO_UNID. ABAST. A | 2024-12-12 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AMPLIAÇÃO 1 | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0215 |  | 2502
ELÉTRICA | 388109 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_2"_730-DE-1001_DTF-08_AFLORAMENTO_UNID. ABAST. A | 2024-12-12 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AMPLIAÇÃO 1 | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0215 |  | 2502
ELÉTRICA | 388110 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_2"_730-DE-1001_DTF-08_AFLORAMENTO_UNID. ABAST. B | 2024-12-12 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AMPLIAÇÃO 1 | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0215 |  | 2502
ELÉTRICA | 388110 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_2"_730-DE-1001_DTF-08_AFLORAMENTO_UNID. ABAST. B | 2024-12-12 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AMPLIAÇÃO 1 | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0215 |  | 2502
ELÉTRICA | 386487 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_3/4"_730-DE-1001_BM 2502-01A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 1 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 386487 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_3/4"_730-DE-1001_BM 2502-01A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 1 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 386488 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_3/4"_730-DE-1001_BM 2502-01B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 1 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 386488 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_3/4"_730-DE-1001_BM 2502-01B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 1 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 386489 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_3/4"_730-DE-1001_QD 2502-01 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 1 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 386489 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELETROD_3/4"_730-DE-1001_QD 2502-01 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 1 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 388122 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_CASA DE BOMBAS_TR.1-3/A-C | 2024-12-12 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | ILUMINAÇÃO | 18.53 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-07-10 16:54:53 | 1574 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 388122 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_CASA DE BOMBAS_TR.1-3/A-C | 2024-12-12 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | ILUMINAÇÃO | 18.53 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-07-10 16:54:53 | 1574 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393669 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 3 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 30.92 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-07-03 00:00:00 |  | 1575 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393669 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 3 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 30.92 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-07-03 00:00:00 |  | 1575 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393670 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 5 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.98 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 |  | 1575 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393670 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 5 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.98 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 |  | 1575 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393668 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B_AMPLIAÇÃO 3 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.01 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 |  | 1575 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393668 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B_AMPLIAÇÃO 3 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.01 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 |  | 1575 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393671 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B_AMPLIAÇÃO 5 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 11.955 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-27 00:00:00 |  | 1575 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393671 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B_AMPLIAÇÃO 5 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 11.955 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-27 00:00:00 |  | 1575 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393667 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A_AMPLIAÇÃO 3 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.52 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 |  | 1575 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393667 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A_AMPLIAÇÃO 3 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.52 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 |  | 1575 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393672 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A_AMPLIAÇÃO 5 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6.59 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 |  | 1575 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393672 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A_AMPLIAÇÃO 5 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6.59 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 |  | 1575 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393676 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02B_AMPLIAÇÃO 3 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 22.17 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393676 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02B_AMPLIAÇÃO 3 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 22.17 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393675 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A_AMPLIAÇÃO 3 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 11.45 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393675 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A_AMPLIAÇÃO 3 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 11.45 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393673 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 2 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 1556 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393673 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 2 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 1556 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393674 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 3 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 40.27 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393674 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1 1/2"_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 3 | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 40.27 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0214 |  | 2502
ELÉTRICA | 393686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07B | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393686 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07B | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07E | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393681 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07E | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 9_L-01-07C | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 7.95 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393684 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 9_L-01-07C | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 7.95 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-01B_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07F | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393679 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-01B_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07F | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393677 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-02A_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07G | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393677 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-02A_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07G | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393696 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-02B_AMPLIAÇÃO 8_L-01-08F | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393696 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-02B_AMPLIAÇÃO 8_L-01-08F | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 7_L-01-08A | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 9 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 7_L-01-08A | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 9 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 8_L-01-08B | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 393691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_1"_740-DE-1001_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 8_L-01-08B | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 6 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0109 |  | 2502
ELÉTRICA | 388155 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 27.24 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-27 00:00:00 | 2025-07-10 16:54:53 | 1588 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 388155 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 27.24 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-27 00:00:00 | 2025-07-10 16:54:53 | 1588 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 6_L-01-07D | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.65 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393683 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 6_L-01-07D | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.65 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07B | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393687 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07B | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07E | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393682 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07E | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 9_L-01-07C | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393685 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-01A_AMPLIAÇÃO 9_L-01-07C | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-01B_AMPLIAÇÃO 6_L-01-07A | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.65 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-01B_AMPLIAÇÃO 6_L-01-07A | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.65 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-01B_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07F | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393680 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-01B_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07F | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393678 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-02A_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07G | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393678 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-02A_AMPLIAÇÃO 8_L-01-07G | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393697 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-02B_AMPLIAÇÃO 8_L-01-08F | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393697 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-02B_AMPLIAÇÃO 8_L-01-08F | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393695 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-03A_AMPLIAÇÃO 6_L-01-08E | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.65 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393695 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-03A_AMPLIAÇÃO 6_L-01-08E | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.65 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 6_L-01-08C | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.65 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 6_L-01-08C | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.65 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 6_L-01-08D | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.65 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 6_L-01-08D | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 12.65 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 7_L-01-08A | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 7_L-01-08A | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 8_L-01-08B | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 393692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_ELET_3/4"_740-DE-1001_TQ 2502-03B_AMPLIAÇÃO 8_L-01-08B | 2025-05-20 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 13.3 | 0 | m | C.2502-INE-03-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0212 |  | 2502
ELÉTRICA | 386048 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 386048 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 386042 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 386042 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 386026 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TQ 2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 14 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 386026 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TQ 2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 14 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 386034 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TQ 2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 11 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 386034 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TQ 2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 11 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 386005 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_INTER_10A_2502740-DE-1001 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS | CASA DE BOMBAS | 1 | 0 | PECA | C.2502-INE-05-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-05-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386005 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_INTER_10A_2502740-DE-1001 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS | CASA DE BOMBAS | 1 | 0 | PECA | C.2502-INE-05-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-05-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386007 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_LUMIN_LED_SOBREPOR_36W_740-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 8 | 0 | PECA | C.2502-INE-05-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-05-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 386007 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_LUMIN_LED_SOBREPOR_36W_740-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 8 | 0 | PECA | C.2502-INE-05-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-05-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 386049 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_POÇO_ATERR | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0207 |  | 2502
ELÉTRICA | 386049 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_POÇO_ATERR | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0207 |  | 2502
ELÉTRICA | 386043 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_POÇO_ATERR | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO |  | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0207 |  | 2502
ELÉTRICA | 386043 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_POÇO_ATERR | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO |  | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0207 |  | 2502
ELÉTRICA | 386027 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TQ 2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_POÇO_ATERR | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO |  | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0207 |  | 2502
ELÉTRICA | 386027 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TQ 2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_POÇO_ATERR | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO |  | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0207 |  | 2502
ELÉTRICA | 386035 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TQ 2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_POÇO_ATERR | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO |  | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0207 |  | 2502
ELÉTRICA | 386035 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TQ 2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_POÇO_ATERR | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO |  | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0207 |  | 2502
ELÉTRICA | 386001 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_POSTE_TELECONICO 8M_740-DE-1001_TQ 2502-01A/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE POSTE TELECONICO DE 8M | MONTAGEM DE POSTE TELECONICO DE 8M | 95 | ELE_MONT_POSTE_TELECONICO 8M | MONTAGEM DE POSTE TELECONICO DE 8M |  | 10 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0202 |  | 2502
ELÉTRICA | 386001 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_POSTE_TELECONICO 8M_740-DE-1001_TQ 2502-01A/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE POSTE TELECONICO DE 8M | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_POSTE_TELECONICO 8M | MONTAGEM DE POSTE TELECONICO DE 8M |  | 10 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0202 |  | 2502
ELÉTRICA | 385996 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_PROJETOR_100W_740-DE-1001_TQ 2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | L-01-07 | 4 | 0 | PECA | C.2502-INE-05-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-05-0104 |  | 2502
ELÉTRICA | 385996 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_PROJETOR_100W_740-DE-1001_TQ 2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | L-01-07 | 4 | 0 | PECA | C.2502-INE-05-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-05-0104 |  | 2502
ELÉTRICA | 385999 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_PROJETOR_100W_740-DE-1001_TQ 2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | L-01-08 | 5 | 0 | PECA | C.2502-INE-05-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-05-0104 |  | 2502
ELÉTRICA | 385999 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_PROJETOR_100W_740-DE-1001_TQ 2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | L-01-08 | 5 | 0 | PECA | C.2502-INE-05-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-05-0104 |  | 2502
ELÉTRICA | 385997 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_PROJETOR_200W_740-DE-1001_TQ 2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | L-01-07 | 14 | 0 | PECA | C.2502-INE-05-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-05-0104 |  | 2502
ELÉTRICA | 385997 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_PROJETOR_200W_740-DE-1001_TQ 2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | L-01-07 | 14 | 0 | PECA | C.2502-INE-05-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-05-0104 |  | 2502
ELÉTRICA | 386000 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_PROJETOR_200W_740-DE-1001_TQ 2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | L-01-08 | 10 | 0 | PECA | C.2502-INE-05-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-05-0104 |  | 2502
ELÉTRICA | 386000 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_PROJETOR_200W_740-DE-1001_TQ 2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | L-01-08 | 10 | 0 | PECA | C.2502-INE-05-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-05-0104 |  | 2502
ELÉTRICA | 386054 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_SOLDA_720-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | SOLDA EXOTÉRMICA | 25 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0106 |  | 2502
ELÉTRICA | 386054 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_SOLDA_720-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | SOLDA EXOTÉRMICA | 25 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0106 |  | 2502
ELÉTRICA | 386047 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_SOLDA_720-DE-1001_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | SOLDA EXOTÉRMICA | 14 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0106 |  | 2502
ELÉTRICA | 386047 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_SOLDA_720-DE-1001_MÓDULO DE ABASTECIMENTO | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | SOLDA EXOTÉRMICA | 14 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0106 |  | 2502
ELÉTRICA | 386031 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_SOLDA_720-DE-1001_TQ2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | SOLDA EXOTÉRMICA | 23 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0106 |  | 2502
ELÉTRICA | 386031 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_SOLDA_720-DE-1001_TQ2502-01A/02A | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | SOLDA EXOTÉRMICA | 23 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0106 |  | 2502
ELÉTRICA | 386039 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_SOLDA_720-DE-1001_TQ2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | SOLDA EXOTÉRMICA | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0106 |  | 2502
ELÉTRICA | 386039 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_SOLDA_720-DE-1001_TQ2502-02B/03B | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | SOLDA EXOTÉRMICA | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-02-0106 |  | 2502
ELÉTRICA | 386003 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_TAMPA_CALHA_50X50MM_740-DE-1001_AMPLIAÇÃO 2 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | CASA DE BOMBAS | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0102 |  | 2502
ELÉTRICA | 386003 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_TAMPA_CALHA_50X50MM_740-DE-1001_AMPLIAÇÃO 2 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | CASA DE BOMBAS | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-03-0102 |  | 2502
ELÉTRICA | 386006 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_TOM_10A 2P+T-250V_2502740-DE-1001 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS | CASA DE BOMBAS | 1 | 0 | PECA | C.2502-INE-05-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-05-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 386006 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | ELE_MONT_2502_TOM_10A 2P+T-250V_2502740-DE-1001 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS | CASA DE BOMBAS | 1 | 0 | PECA | C.2502-INE-05-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-05-0105 |  | 2502
ELÉTRICA | 346497 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | [5 empty] | ELE_TESTE_2502_MALHA ATERRAMENTO | 2019-04-25 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | TESTE DE MALHA DE ATERRAMENTO | TESTE DA MALHA DE ATERRAMENTO | 95 | ELE_TESTE_ATERR | TESTE DE MALHA ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | un | C.2502-INE-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 346497 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | [5 empty] | ELE_TESTE_2502_MALHA ATERRAMENTO | 2019-04-25 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | TESTE DE MALHA DE ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_TESTE_ATERR | TESTE DE MALHA ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | un | C.2502-INE-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393411 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_CALHA_AMPLIAÇÃO 2_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | 5 PEÇAS | 122.387 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1551 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0103 |  | 2502
ELÉTRICA | 393411 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_CALHA_AMPLIAÇÃO 2_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | 5 PEÇAS | 122.387 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1551 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0103 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 389964 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | FAB_SUP_2502_CORTE A-A_BM 2502-02A/B | 2025-01-29 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | INST_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 2 PECA | 5.0448 | 0 | kg | C.2502-INI-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-01-0101 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 389964 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | FAB_SUP_2502_CORTE A-A_BM 2502-02A/B | 2025-01-29 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 2 PECA | 5.0448 | 0 | kg | C.2502-INI-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-01-0101 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 389984 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502850-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_DET.1_2502850-DE-1001 | 2025-01-29 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | INST_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 1 PECA | 1.732 | 0 | kg | C.2502-INI-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-01-0101 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 389984 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502850-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_DET.1_2502850-DE-1001 | 2025-01-29 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 1 PECA | 1.732 | 0 | kg | C.2502-INI-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 386010 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 1_CASA_DE_BOMBAS_2502740-DE-1001 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 1 PECA | 1.2631 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 386010 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 1_CASA_DE_BOMBAS_2502740-DE-1001 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 1 PECA | 1.2631 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393414 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 14 PEÇAS | 28.167 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1542 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393414 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 14 PEÇAS | 28.167 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1542 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393417 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 6 PEÇAS | 12.072 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1542 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393417 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 6 PEÇAS | 12.072 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1542 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393420 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 7 PEÇAS | 14.084 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1542 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393420 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 7 PEÇAS | 14.084 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1542 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393423 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 12 PEÇAS | 24.1432 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393423 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 12 PEÇAS | 24.1432 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393426 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 24 PEÇAS | 48.2864 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393426 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 24 PEÇAS | 48.2864 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 386016 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 4_CASA_DE_BOMBAS_2502740-DE-1001 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 A 20 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_DE 5 A 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 a 20 KG | 3 PECA | 18.4337 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0102 |  | 2502
ELÉTRICA | 386016 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 4_CASA_DE_BOMBAS_2502740-DE-1001 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 A 20 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_DE 5 A 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 a 20 KG | 3 PECA | 18.4337 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0102 |  | 2502
ELÉTRICA | 393405 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_CASA_DE_BOMBAS | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 5 PEÇAS | 13.15 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-05-18 00:00:00 | 2025-07-10 16:54:53 | 1560 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393405 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_CASA_DE_BOMBAS | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 5 PEÇAS | 13.15 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-05-18 00:00:00 | 2025-07-10 16:54:53 | 1560 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393396 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 9 PEÇAS | 23.67 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 | 2025-07-10 16:54:53 | 1542 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393396 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 9 PEÇAS | 23.67 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 | 2025-07-10 16:54:53 | 1542 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393399 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 6 PEÇAS | 15.78 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1542 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393399 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 6 PEÇAS | 15.78 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1542 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393402 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 3 PEÇAS | 7.89 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1542 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393402 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 3 PEÇAS | 7.89 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1542 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388744 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01A | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 A 20 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_DE 5 A 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 a 20 KG | 1 PEÇA | 12.526 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0102 |  | 2502
ELÉTRICA | 388744 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01A | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 A 20 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_DE 5 A 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 a 20 KG | 1 PEÇA | 12.526 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0102 |  | 2502
ELÉTRICA | 388747 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01B | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 A 20 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_DE 5 A 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 a 20 KG | 1 PEÇA | 12.526 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0102 |  | 2502
ELÉTRICA | 388747 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01B | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 A 20 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_DE 5 A 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 a 20 KG | 1 PEÇA | 12.526 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0102 |  | 2502
ELÉTRICA | 388750 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502730-DE-1001_DTF-28_AMPLIAÇÃO 3_CORTE D-D | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 A 20 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_DE 5 A 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 a 20 KG | 1 PEÇA | 12.526 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0102 |  | 2502
ELÉTRICA | 388750 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2502730-DE-1001_DTF-28_AMPLIAÇÃO 3_CORTE D-D | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 A 20 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_DE 5 A 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 a 20 KG | 1 PEÇA | 12.526 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0102 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388695 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-7001 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 27 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388695 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-7001 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 27 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388696 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-7002A | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 40 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388696 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-7002A | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 40 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388697 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-7002B | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x(2C#2.5mm2)+SH | 40 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0170 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388697 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-7002B | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x(2C#2.5mm2)+SH | 40 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0170 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388698 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-7003A | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 40 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388698 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-7003A | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 40 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388699 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-7003B | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x(2C#2.5mm2)+SH | 40 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0170 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388699 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-7003B | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 2x(2C#2.5mm2)+SH | 40 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0170 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388700 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-7004 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 58 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388700 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-7004 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 58 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388702 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-8000 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#1.0mm2+SH) | 4.7 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 11:51:11 | 901 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388702 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-8000 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#1.0mm2+SH) | 4.7 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 11:51:11 | 901 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388703 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-8001 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#1.0mm2+SH) | 2 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 11:51:11 | 901 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388703 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2502-8001 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#1.0mm2+SH) | 2 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 11:51:11 | 901 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388704 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2811-8000 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#1.0mm2+SH) | 51 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 11:51:11 | 901 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388704 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2811-8000 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#1.0mm2+SH) | 51 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 11:51:11 | 901 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2820-7001 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 8x(2C#1.5mm²+SH)+SH | 300 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0162 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388688 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2820-7001 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 8x(2C#1.5mm²+SH)+SH | 300 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0162 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2820-7002 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 8x(2C#1.5mm²+SH)+SH | 300 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0162 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388689 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2502-2820-7002 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 8x(2C#1.5mm²+SH)+SH | 300 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0162 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388701 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2811-2502-8000 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#1.0mm2+SH) | 40 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 11:51:11 | 901 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388701 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_CC-2811-2502-8000 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#1.0mm2+SH) | 40 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 11:51:11 | 901 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388714 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_FO-2811-2727-3001 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | FIBRA ÓPTICA MONOMODO 4F | 183 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 11:51:11 | 901 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0157 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388714 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_FO-2811-2727-3001 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | FIBRA ÓPTICA MONOMODO 4F | 183 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-08-11 11:51:11 | 901 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0157 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388705 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3001 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 14 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388705 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3001 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 14 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388706 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3002 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 19 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388706 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3002 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 19 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388707 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3003 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 94 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388707 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3003 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 94 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388708 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3004 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 94 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388708 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3004 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 94 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388709 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3005 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 108 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388709 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3005 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 108 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388710 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3006 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 93 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388710 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3006 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 93 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388711 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3007 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 64 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388711 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3007 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 64 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388712 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3008 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 64 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388712 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3008 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 64 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388713 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3009 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 60 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388713 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_RE-2811-2502-3009 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 60 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0167 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_SI-2502-2502-7001 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 66 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388690 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_SI-2502-2502-7001 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 66 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_SI-2502-2502-7002 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 79 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388691 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_SI-2502-2502-7002 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 79 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_SI-2502-2502-7003 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 87 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388692 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_SI-2502-2502-7003 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 87 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_SI-2502-2502-7004 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 29 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388693 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_SI-2502-2502-7004 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 29 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_SI-2502-2502-7005 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 29 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 388694 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2502_CIRCUITO_SI-2502-2502-7005 | 2024-12-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#2.5mm2)+SH | 29 | 0 | m | C.2502-INI-03-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0168 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 389966 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_LANÇ_2502_CORDOALHA_770-DE-1051_TR. | 2025-01-29 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CORDOALHA FLEXÍVEL | LANÇAMENTO DE CORDOALHA FLEXÍVEL | 95 | INST_LANÇ_CORDOALHA | LANÇAMENTO DE CORDOALHA FLEXÍVEL |  | 1.5 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 389966 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_LANÇ_2502_CORDOALHA_770-DE-1051_TR. | 2025-01-29 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CORDOALHA FLEXÍVEL | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANÇ_CORDOALHA | LANÇAMENTO DE CORDOALHA FLEXÍVEL |  | 1.5 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 389967 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_LIG_2502_CORDOALHA_770-DE-1051_TR. | 2025-01-29 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CORDOALHA | LIGAÇÃO DE CORDOALHA | 95 | INST_LIG_CORDOALHA | LIGAÇÃO DE CORDOALHAS |  | 10 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0217 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 389967 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_LIG_2502_CORDOALHA_770-DE-1051_TR. | 2025-01-29 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CORDOALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LIG_CORDOALHA | LIGAÇÃO DE CORDOALHAS |  | 10 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-03-0217 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393999 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_CALHA_50X50MM_770-DE-1051_AMPLIAÇÃO 2 | 2025-06-04 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETROCALHA | MONTAGEM DE ELETROCALHA | 95 | INST_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA |  | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0204 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393999 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_CALHA_50X50MM_770-DE-1051_AMPLIAÇÃO 2 | 2025-06-04 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA |  | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0204 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386084 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_CALHA_50X50MM_770-DE-1051_CASA DE BOMBAS | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETROCALHA | MONTAGEM DE ELETROCALHA | 95 | INST_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | AMPLIAÇÃO 2 | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0204 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386084 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_CALHA_50X50MM_770-DE-1051_CASA DE BOMBAS | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | AMPLIAÇÃO 2 | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0204 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386085 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_CALHA_50X50MM_770-DE-1051_TQ 2502-02B/03B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETROCALHA | MONTAGEM DE ELETROCALHA | 95 | INST_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | AMPLIAÇÃO | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0204 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386085 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_CALHA_50X50MM_770-DE-1051_TQ 2502-02B/03B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | AMPLIAÇÃO | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0204 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386082 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_770-DE-1051_CASA DE BOMBAS | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 8 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386082 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_770-DE-1051_CASA DE BOMBAS | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 8 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386083 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_770-DE-1051_EMBUTIDO | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 9 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386083 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_770-DE-1051_EMBUTIDO | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 9 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393997 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_770-DE-1051_PAREDE DO DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-06-04 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 14.16 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393997 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_770-DE-1051_PAREDE DO DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-06-04 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 14.16 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393996 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_770-DE-1051_PAREDE DO DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-06-04 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 13.2 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393996 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_770-DE-1051_PAREDE DO DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-06-04 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 13.2 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393995 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_770-DE-1051_PAREDE DO DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-06-04 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 7.2 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393995 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_770-DE-1051_PAREDE DO DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-06-04 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 7.2 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386081 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_770-DE-1051_TQ 2502-01A/02A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 28 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386081 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_770-DE-1051_TQ 2502-01A/02A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 28 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386086 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502850-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_850-DE-1001 | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 19 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386086 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502850-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_850-DE-1001 | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 19 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386088 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502850-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_850-DE-1001_DESCIDA | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 3 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386088 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502850-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_850-DE-1001_DESCIDA | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 3 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386087 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502850-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_850-DE-1001_EMBUTIDO | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 1 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386087 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502850-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_850-DE-1001_EMBUTIDO | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 1 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386091 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 14.152 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386091 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_CASA DE BOMBAS | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 14.152 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386090 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_EMBUTIDO | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 15 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386090 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_EMBUTIDO | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 15 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393932 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_AMPLIAÇÃO 2 | 2025-06-03 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 9.52 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393932 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_AMPLIAÇÃO 2 | 2025-06-03 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 9.52 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393931 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-06-03 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 15.02 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393931 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-06-03 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 15.02 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393930 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-06-03 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 32.725 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393930 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-06-03 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 32.725 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393929 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-06-03 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 32.287 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 393929 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-06-03 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 32.287 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386089 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_TQ 250 -01A/02A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 50 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386089 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_TQ 250 -01A/02A | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 50 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386092 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_TQ 2502-02B/03B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 9 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 386092 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502870-DE-1001 |  | INST_MONT_2502_ELET_2"_870-DE-1001_TQ 2502-02B/03B | 2024-10-17 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 9 | 0 | m | C.2502-INI-02-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-02-0111 |  | 2502
ELÉTRICA | 393412 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_CALHA_AMPLIAÇÃO 2_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | 5 PEÇAS | 122.387 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1552 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0203 |  | 2502
ELÉTRICA | 393412 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_CALHA_AMPLIAÇÃO 2_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | 5 PEÇAS | 122.387 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1552 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0203 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 389965 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | MONT_SUP_2502_CORTE A-A_BM 2502-02A/B | 2025-01-29 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | INST_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 2 PECA | 5.0448 | 0 | kg | C.2502-INI-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-01-0201 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 389965 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502770-DE-1051 |  | MONT_SUP_2502_CORTE A-A_BM 2502-02A/B | 2025-01-29 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 2 PECA | 5.0448 | 0 | kg | C.2502-INI-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-01-0201 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 389985 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502850-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_DET.1_2502850-DE-1001 | 2025-01-29 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | INST_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 1 PECA | 1.732 | 0 | kg | C.2502-INI-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-01-0201 |  | 2502
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 389985 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502850-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_DET.1_2502850-DE-1001 | 2025-01-29 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 1 PECA | 1.732 | 0 | kg | C.2502-INI-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INI-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 386011 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 1_CASA_DE_BOMBAS_2502740-DE-1001 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 1 PECA | 1.2631 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 386011 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 1_CASA_DE_BOMBAS_2502740-DE-1001 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 1 PECA | 1.2631 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393415 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 14 PEÇAS | 28.167 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-16 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1543 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393415 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 14 PEÇAS | 28.167 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-16 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1543 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393418 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 6 PEÇAS | 12.072 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-16 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1543 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393418 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 6 PEÇAS | 12.072 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-16 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1543 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393421 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 7 PEÇAS | 14.084 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-16 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1543 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393421 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 7 PEÇAS | 14.084 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-16 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1543 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393424 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 12 PEÇAS | 24.1432 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393424 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 12 PEÇAS | 24.1432 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393427 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 24 PEÇAS | 48.2864 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393427 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 24 PEÇAS | 48.2864 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 386017 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 4_CASA_DE_BOMBAS_2502740-DE-1001 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 a 20KG | 3 PECA | 18.4337 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0202 |  | 2502
ELÉTRICA | 386017 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 4_CASA_DE_BOMBAS_2502740-DE-1001 | 2024-10-16 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 A 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 a 20KG | 3 PECA | 18.4337 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0202 |  | 2502
ELÉTRICA | 393406 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_CASA_DE_BOMBAS | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 5 PEÇAS | 13.15 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-05-18 00:00:00 | 2025-07-10 16:54:53 | 1561 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393406 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_CASA_DE_BOMBAS | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 5 PEÇAS | 13.15 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-05-18 00:00:00 | 2025-07-10 16:54:53 | 1561 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393397 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 9 PEÇAS | 23.67 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 | 2025-07-10 16:54:53 | 1543 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393397 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 9 PEÇAS | 23.67 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 | 2025-07-10 16:54:53 | 1543 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393400 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 6 PEÇAS | 15.78 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-16 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1543 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393400 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 6 PEÇAS | 15.78 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-16 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1543 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393403 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 3 PEÇAS | 7.89 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-16 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1543 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 393403 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 3 PEÇAS | 7.89 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-16 00:00:00 | 2025-06-10 13:42:51 | 1543 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0201 |  | 2502
ELÉTRICA | 388745 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01A | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 a 20KG | 1 PEÇA | 12.526 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0202 |  | 2502
ELÉTRICA | 388745 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01A | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 A 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 a 20KG | 1 PEÇA | 12.526 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0202 |  | 2502
ELÉTRICA | 388748 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01B | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 a 20KG | 1 PEÇA | 12.526 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0202 |  | 2502
ELÉTRICA | 388748 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01B | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 A 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 a 20KG | 1 PEÇA | 12.526 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0202 |  | 2502
ELÉTRICA | 388751 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502730-DE-1001_DTF-28_AMPLIAÇÃO 3_CORTE D-D | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 a 20KG | 1 PEÇA | 12.526 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0202 |  | 2502
ELÉTRICA | 388751 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2502730-DE-1001_DTF-28_AMPLIAÇÃO 3_CORTE D-D | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 A 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 a 20KG | 1 PEÇA | 12.526 | 0 | kg | C.2502-INE-01-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INE-01-0202 |  | 2502
ELÉTRICA | 393413 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_CALHA_AMPLIAÇÃO 2_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 5 PEÇAS | 122.387 | 0 | kg |  | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1557 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393413 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_CALHA_AMPLIAÇÃO 2_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 5 PEÇAS | 122.387 | 0 | kg |  | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1557 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393413 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_CALHA_AMPLIAÇÃO 2_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 5 PEÇAS | 122.387 | 0 | kg |  | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1557 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393413 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_CALHA_AMPLIAÇÃO 2_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 5 PEÇAS | 122.387 | 0 | kg |  | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1557 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393413 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_CALHA_AMPLIAÇÃO 2_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 5 PEÇAS | 122.387 | 0 | kg |  | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1557 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393413 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_CALHA_AMPLIAÇÃO 2_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 5 PEÇAS | 122.387 | 0 | kg |  | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1557 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393413 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_CALHA_AMPLIAÇÃO 2_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 5 PEÇAS | 122.387 | 0 | kg |  | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 1557 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393416 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 14 PEÇAS | 26.6 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393416 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 14 PEÇAS | 26.6 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393416 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 14 PEÇAS | 26.6 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393416 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 14 PEÇAS | 26.6 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393416 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 14 PEÇAS | 26.6 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393416 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 14 PEÇAS | 26.6 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393416 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 14 PEÇAS | 26.6 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393419 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 11.4 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393419 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 11.4 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393419 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 11.4 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393419 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 11.4 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393419 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 11.4 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393419 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 11.4 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393419 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 11.4 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393422 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 7 PEÇAS | 13.3 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393422 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 7 PEÇAS | 13.3 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393422 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 7 PEÇAS | 13.3 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393422 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 7 PEÇAS | 13.3 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393422 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 7 PEÇAS | 13.3 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393422 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 7 PEÇAS | 13.3 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393422 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 7 PEÇAS | 13.3 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393425 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 12 PEÇAS | 22.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393425 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 12 PEÇAS | 22.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393425 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 12 PEÇAS | 22.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393425 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 12 PEÇAS | 22.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393425 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 12 PEÇAS | 22.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393425 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 12 PEÇAS | 22.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393425 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 12 PEÇAS | 22.8 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393428 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 24 PEÇAS | 45.6 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393428 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 24 PEÇAS | 45.6 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393428 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 24 PEÇAS | 45.6 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393428 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 24 PEÇAS | 45.6 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393428 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 24 PEÇAS | 45.6 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393428 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 24 PEÇAS | 45.6 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393428 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 3_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-03A/B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 24 PEÇAS | 45.6 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393407 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_CASA_DE_BOMBAS | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 5 PEÇAS | 11.875 | 0 | kg |  | 2025-05-26 00:00:00 |  | 2025-06-09 09:09:00 | 1559 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393407 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_CASA_DE_BOMBAS | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 5 PEÇAS | 11.875 | 0 | kg |  | 2025-05-26 00:00:00 |  | 2025-06-09 09:09:00 | 1559 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393407 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_CASA_DE_BOMBAS | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 5 PEÇAS | 11.875 | 0 | kg |  | 2025-05-26 00:00:00 |  | 2025-06-09 09:09:00 | 1559 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393407 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_CASA_DE_BOMBAS | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 5 PEÇAS | 11.875 | 0 | kg |  | 2025-05-26 00:00:00 |  | 2025-06-09 09:09:00 | 1559 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393407 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_CASA_DE_BOMBAS | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 5 PEÇAS | 11.875 | 0 | kg |  | 2025-05-26 00:00:00 |  | 2025-06-09 09:09:00 | 1559 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393407 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_CASA_DE_BOMBAS | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 5 PEÇAS | 11.875 | 0 | kg |  | 2025-05-26 00:00:00 |  | 2025-06-09 09:09:00 | 1559 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393407 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_CASA_DE_BOMBAS | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 5 PEÇAS | 11.875 | 0 | kg |  | 2025-05-26 00:00:00 |  |  | 1559 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393398 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 9 PEÇAS | 21.375 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393398 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 9 PEÇAS | 21.375 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393398 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 9 PEÇAS | 21.375 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393398 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 9 PEÇAS | 21.375 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393398 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 9 PEÇAS | 21.375 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393398 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 9 PEÇAS | 21.375 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393398 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 9 PEÇAS | 21.375 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393401 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 14.25 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393401 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 14.25 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393401 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 14.25 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393401 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 14.25 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393401 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 14.25 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393401 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 14.25 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 | 2025-06-09 09:09:00 | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393401 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-01B | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 14.25 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-26 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393404 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 3 PEÇAS | 7.125 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393404 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 3 PEÇAS | 7.125 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393404 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 3 PEÇAS | 7.125 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393404 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 3 PEÇAS | 7.125 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393404 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 3 PEÇAS | 7.125 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393404 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 3 PEÇAS | 7.125 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 393404 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502740-DE-1001 |  | SUP_2502_ELET_AMPLIAÇÃO 5_740-DE-1001_PAREDE_DO_DIQUE_TQ 2502-02A | 2025-05-12 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 3 PEÇAS | 7.125 | 0 | kg |  | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 |  | 1558 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388746 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01A | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388746 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01A | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388746 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01A | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388746 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01A | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388746 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01A | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388746 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01A | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388746 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01A | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388749 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01B | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388749 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01B | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388749 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01B | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388749 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01B | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388749 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01B | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388749 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01B | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388749 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-17_AMPLIAÇÃO 2_BM 2502-01B | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388752 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-28_AMPLIAÇÃO 3_CORTE D-D | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388752 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-28_AMPLIAÇÃO 3_CORTE D-D | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388752 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-28_AMPLIAÇÃO 3_CORTE D-D | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388752 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-28_AMPLIAÇÃO 3_CORTE D-D | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388752 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-28_AMPLIAÇÃO 3_CORTE D-D | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388752 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-28_AMPLIAÇÃO 3_CORTE D-D | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502
ELÉTRICA | 388752 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 2502730-DE-1001 |  | SUP_2502730-DE-1001_DTF-28_AMPLIAÇÃO 3_CORTE D-D | 2024-12-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PEÇA | 12.275 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2502-INN-01-0101 |  | 2502