## Sheet1
DISC_NOME | COD_FS | AREA | LINHAS | DIAMETRO | SOP | DESENHO | ISOMETRICO | FS | DT_CADASTRO | STATUS | STATUS_TUB | REVISAO | SIGLA | SERVICO | TAREFA | PERCENTUAL | SIGLA_TIPO_FS | TIPO_FS | COMPLEMENTO | QTD_PREV | QTD_REAL | UNID | ID_CRONOGRAMA | DT_PROGRAMACAO | DT_EXECUCAO | DT_MEDICAO | GRD | SEMANA_PROG | SEMANA_EXEC | PONDERACAO_PREVISTO | TIPO_ATRIBUTO_SALDO.1 | ATRIBUTO_SALDO.1 | MEDIDO EM MARÇO | codigo_area
TUBULAÇÃO | 346861 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 |  | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0202 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 346861 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 |  | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0202 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 383610 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 - IDENTIFICAÇÃO | 2024-08-10 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | IDENTIFICAÇÃO DE LINHA DE TUBULAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DE LINHA | 100 | TUB-IDENTIFICAÇÃO-LINHA | Identificação de Linha de tubulação |  | 1 | 0 | un |  | 2024-08-10 00:00:00 | 2024-08-10 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0501 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 346866 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 |  | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0202 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 346866 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 |  | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0202 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 383609 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 - IDENTIFICAÇÃO | 2024-08-10 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | IDENTIFICAÇÃO DE LINHA DE TUBULAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DE LINHA | 100 | TUB-IDENTIFICAÇÃO-LINHA | Identificação de Linha de tubulação |  | 1 | 0 | un |  | 2024-08-10 00:00:00 | 2024-08-10 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0501 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 346867 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 |  | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2A | 1.1. | TESTE DE VÁLVULAS | TESTE DE VÁLVULAS | 95 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA |  | 2024-04-10 00:00:00 | 2024-04-10 00:00:00 | 2024-04-12 14:03:01 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0202 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 346867 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 |  | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389_TH_Ø 2_A_Ø_4 | 2023-09-06 00:00:00 | OK | OK | 2A | 1.2. | TESTE DE VÁLVULAS | INSPEÇÃO | 5 | TH-VÁLVULAS-2-4 | Teste de Válvulas de Ø 2" à Ø 4" |  | 1 | 0 | PECA |  | 2024-04-10 00:00:00 | 2024-04-10 00:00:00 | 2024-04-12 14:03:01 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0202 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343966 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 |  | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-0 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 41.88 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1020 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 692 | 0 | 0 | 1188.95 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343966 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 |  | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-0 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 41.88 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1020 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 692 | 0 | 0 | 1188.95 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343966 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 |  | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-0 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 41.88 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1020 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 692 | 0 | 0 | 1188.95 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343979 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 |  | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1010 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 691 | 0 | 0 | 615.83 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343979 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 |  | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1010 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 691 | 0 | 0 | 615.83 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343979 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 |  | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1010 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 691 | 0 | 0 | 615.83 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343979 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 |  | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1010 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 691 | 0 | 0 | 615.83 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343979 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 |  | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1010 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 691 | 0 | 0 | 615.83 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343979 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 |  | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1010 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 691 | 0 | 0 | 615.83 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343979 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 |  | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1010 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 |  | 691 | 0 | 0 | 615.83 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343946 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 12.53 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 844.04 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343946 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 12.53 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 844.04 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343946 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 12.53 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 844.04 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343956 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-1 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 12.53 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1020 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 692 | 0 | 0 | 1188.95 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343956 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-1 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 12.53 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1020 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 692 | 0 | 0 | 1188.95 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343956 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-1 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 12.53 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1020 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 692 | 0 | 0 | 1188.95 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343969 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 12.53 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 615.83 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343969 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 12.53 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 615.83 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343969 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 12.53 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 615.83 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343969 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 12.53 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 615.83 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343969 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 12.53 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 615.83 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343969 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 12.53 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 615.83 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343969 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8272-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 12.53 | 0 | kg | C.2910-INT-07-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 |  | 653 | 0 | 0 | 615.83 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343947 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343947 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343947 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343957 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-1 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | N/D | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343957 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-1 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | N/D | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343957 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-1 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | N/D | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343970 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343970 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343970 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343970 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343970 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343970 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343970 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 |  | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343948 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-2 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 24.68 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343948 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-2 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 24.68 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343948 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-2 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 24.68 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343958 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-2 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 24.68 | 0 | kg | N/D | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343958 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-2 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 24.68 | 0 | kg | N/D | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343958 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-2 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 24.68 | 0 | kg | N/D | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343971 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-2 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 24.68 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343971 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-2 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 24.68 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343971 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-2 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 24.68 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343971 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-2 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 24.68 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343971 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-2 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 24.68 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343971 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-2 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 24.68 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343971 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-2 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 24.68 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 |  | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343949 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-3 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 69.77 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343949 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-3 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 69.77 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343949 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-3 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 69.77 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343959 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-3 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 69.77 | 0 | kg | N/D | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343959 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-3 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 69.77 | 0 | kg | N/D | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343959 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-3 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 69.77 | 0 | kg | N/D | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343972 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-3 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 69.77 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343972 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-3 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 69.77 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343972 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-3 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 69.77 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343972 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-3 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 69.77 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343972 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-3 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 69.77 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343972 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-3 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 69.77 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343972 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-3 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 69.77 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 |  | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343950 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-4 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.64 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343950 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-4 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.64 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343950 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-4 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-AO-2511 | Fabricação Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.64 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343960 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-4 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.64 | 0 | kg | N/D | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343960 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-4 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.64 | 0 | kg | N/D | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343960 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-4 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AO-2511 | Montagem Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.64 | 0 | kg | N/D | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343973 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-4 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.64 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343973 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-4 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.64 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343973 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-4 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.64 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343973 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-4 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.64 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343973 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-4 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.64 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343973 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-4 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.64 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343973 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8274-4 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AO-2511-1 | Pintura Tubulação Água Oleosa - 2511 |  | 15.64 | 0 | kg | N/D | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 |  | 653 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343967 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 |  | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-0 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DAT-2511 | Montagem Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 41.88 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1020 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 692 | 0 | 0 | 1359.19 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343967 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 |  | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-0 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DAT-2511 | Montagem Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 41.88 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1020 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 692 | 0 | 0 | 1359.19 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343967 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 |  | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-0 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DAT-2511 | Montagem Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 41.88 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1020 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:02:34 | 692 | 0 | 0 | 1359.19 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343980 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 |  | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DAT-2511-1 | Pintura Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1010 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 691 | 0 | 0 | 563.45 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343980 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 |  | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DAT-2511-1 | Pintura Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1010 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 691 | 0 | 0 | 563.45 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343980 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 |  | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DAT-2511-1 | Pintura Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1010 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 691 | 0 | 0 | 563.45 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343980 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 |  | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DAT-2511-1 | Pintura Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1010 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 691 | 0 | 0 | 563.45 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343980 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 |  | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DAT-2511-1 | Pintura Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1010 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 691 | 0 | 0 | 563.45 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343980 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 |  | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DAT-2511-1 | Pintura Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1010 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-10 19:44:42 | 691 | 0 | 0 | 563.45 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343980 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 |  | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DAT-2511-1 | Pintura Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 41.5 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1010 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 |  | 691 | 0 | 0 | 563.45 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343951 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DAT-2511 | Fabricação Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 12.55 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 1099.09 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343951 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DAT-2511 | Fabricação Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 12.55 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 1099.09 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343951 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DAT-2511 | Fabricação Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 12.55 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 1099.09 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343961 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-1 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DAT-2511 | Montagem Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 12.55 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1020 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 692 | 0 | 0 | 1359.19 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343961 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-1 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DAT-2511 | Montagem Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 12.55 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1020 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 692 | 0 | 0 | 1359.19 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343961 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-1 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DAT-2511 | Montagem Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 12.55 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1020 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 692 | 0 | 0 | 1359.19 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343974 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-DAT-2511-1 | Pintura Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 12.55 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 563.45 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343974 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-DAT-2511-1 | Pintura Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 12.55 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 563.45 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343974 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-DAT-2511-1 | Pintura Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 12.55 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 563.45 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343974 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-DAT-2511-1 | Pintura Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 12.55 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 563.45 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343974 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-DAT-2511-1 | Pintura Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 12.55 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 563.45 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343974 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-DAT-2511-1 | Pintura Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 12.55 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 563.45 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343974 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8370-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-DAT-2511-1 | Pintura Tubulação D. de Água Tratada - 2511 |  | 12.55 | 0 | kg | C.2910-INT-08-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 |  | 653 | 0 | 0 | 563.45 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343968 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 |  | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-0 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 37.78 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343968 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 |  | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-0 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 37.78 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343968 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 |  | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-0 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 37.78 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343981 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 |  | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 37.4 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343981 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 |  | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 37.4 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343981 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 |  | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 37.4 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343981 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 |  | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 37.4 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343981 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 |  | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 37.4 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343981 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 |  | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 37.4 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-06-10 08:54:25 | 665 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343981 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 |  | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-0 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 37.4 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 |  | 665 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343952 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343952 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343952 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343962 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-1 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343962 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-1 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343962 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-1 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343975 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343975 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343975 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343975 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343975 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343975 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343975 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-1 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 15.76 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 |  | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343953 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-2 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 27.5 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343953 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-2 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 27.5 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343953 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-2 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 27.5 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 652 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343963 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-2 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 27.5 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343963 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-2 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 27.5 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343963 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-2 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 27.5 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-03-11 11:19:46 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343976 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-2 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 27.5 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343976 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-2 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 27.5 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343976 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-2 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 27.5 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343976 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-2 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 27.5 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343976 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-2 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 27.5 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343976 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-2 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 27.5 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-03-11 11:44:54 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343976 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-2 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 27.5 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 |  | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343954 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-3 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 67.96 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 652 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343954 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-3 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 67.96 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 652 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343954 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-3 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 67.96 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 652 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343964 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-3 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 67.96 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343964 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-3 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 67.96 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343964 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-3 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 67.96 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343977 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-3 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 67.96 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343977 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-3 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 67.96 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343977 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-3 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 67.96 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343977 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-3 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 67.96 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343977 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-3 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 67.96 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343977 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-3 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 67.96 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343977 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-3 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 67.96 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 |  | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343955 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-4 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 652 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343955 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-4 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 652 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343955 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-4 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 652 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343965 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-4 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343965 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-4 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343965 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-4 - M | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 666 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343978 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-4 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343978 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-4 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343978 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-4 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343978 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-4 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343978 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-4 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343978 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-4 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343978 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-4 - PINT 1 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 |  | 653 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 372504 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-5 | 2024-02-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-07-05 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 705 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 372504 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-5 | 2024-02-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-07-05 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 705 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 372504 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-5 | 2024-02-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-EFD-2511 | Fabricação Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1000 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-07-05 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 705 | 0 | 0 | 917.896 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0102 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 372507 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-5 - M | 2024-02-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 706 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 372507 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-5 - M | 2024-02-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 706 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 372507 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-5 - M | 2024-02-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-EFD-2511 | Montagem Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1020 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-11-13 16:21:44 | 706 | 0 | 0 | 1324.256 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-02-0302 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 372508 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-5 - PINT 1 | 2024-02-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 707 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 372508 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-5 - PINT 1 | 2024-02-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 707 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 372508 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-5 - PINT 1 | 2024-02-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 707 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 372508 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-5 - PINT 1 | 2024-02-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 707 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 372508 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-5 - PINT 1 | 2024-02-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 707 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 372508 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-5 - PINT 1 | 2024-02-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | 2025-01-07 12:56:19 | 707 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 372508 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | SP-EBN-OEN-2511320-ISO-8389-5 - PINT 1 | 2024-02-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-EFD-2511-1 | Pintura Tubulação Efluentes Doméstico - 2511 |  | 0 | 0 | kg | C.2910-INT-09-1010 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 |  | 707 | 0 | 0 | 998.636 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0301 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343926 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-AO-2000 | TH do Sistema de Água Oleosa - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2910-INT-07-1030 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 693 | 0 | 0 | 17 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0101 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343926 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-AO-2000 | TH do Sistema de Água Oleosa - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2910-INT-07-1030 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 693 | 0 | 0 | 17 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0101 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343937 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | 3"-AO-2511-7022-AB2 - REC | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 694 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0103 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343937 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7022-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8272 | 3"-AO-2511-7022-AB2 - REC | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 694 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0103 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343927 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-AO-2000 | TH do Sistema de Água Oleosa - 2000 |  | 1 | 0 | un | N/D | 2024-02-16 00:00:00 | 2024-03-11 00:00:00 | 2024-04-12 14:03:01 | 667 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0101 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343927 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-AO-2000 | TH do Sistema de Água Oleosa - 2000 |  | 1 | 0 | un | N/D | 2024-02-16 00:00:00 | 2024-03-11 00:00:00 | 2024-04-12 14:03:01 | 667 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0101 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343938 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | 3"-AO-2511-7024-AB2 - REC | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-02-16 00:00:00 | 2024-03-11 00:00:00 | 2024-04-12 14:03:01 | 668 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0103 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343938 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-AO-2511-7024-AB2 | 3 | ÁGUA OLEOSA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8274 | 3"-AO-2511-7024-AB2 - REC | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-02-16 00:00:00 | 2024-03-11 00:00:00 | 2024-04-12 14:03:01 | 668 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0103 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343928 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-DAT-2000 | TH do Sistema de D. de Água Tratada - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2910-INT-08-1030 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 693 | 0 | 0 | 35 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0101 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343928 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-DAT-2000 | TH do Sistema de D. de Água Tratada - 2000 |  | 1 | 0 | un | C.2910-INT-08-1030 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 693 | 0 | 0 | 35 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0101 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343939 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | 3"-DAT-2511-8292-AB2 - REC | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 694 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0103 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343939 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-DAT-2511-8292-AB2 | 3 | DESCARTE DE ÁGUA TRATADA | 2503220-DD-1001 | EBN-OEN-2511320-ISO-8370 | 3"-DAT-2511-8292-AB2 - REC | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-10 10:48:02 | 694 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0103 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343929 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-EFD-2000 | TH do Sistema de Efluentes Doméstico - 2000 |  | 1 | 0 | un | N/D | 2024-02-16 00:00:00 | 2024-03-11 00:00:00 | 2024-04-12 14:03:01 | 667 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0101 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343929 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-EFD-2000 | TH do Sistema de Efluentes Doméstico - 2000 |  | 1 | 0 | un | N/D | 2024-02-16 00:00:00 | 2024-03-11 00:00:00 | 2024-04-12 14:03:01 | 667 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0101 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343940 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | 3"-EFD-2511-8012-AB2 - REC | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-02-16 00:00:00 | 2024-03-11 00:00:00 | 2024-04-12 14:03:01 | 668 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0103 |  | 2511
TUBULAÇÃO | 343940 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | 3"-EFD-2511-8012-AB2 | 3 | DRENAGEM ÁGUAS CONTAMINADAS | 2910220-DD-1006 | EBN-OEN-2511320-ISO-8389 | 3"-EFD-2511-8012-AB2 - REC | 2023-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un |  | 2024-02-16 00:00:00 | 2024-03-11 00:00:00 | 2024-04-12 14:03:01 | 668 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INT-03-0103 |  | 2511
ELÉTRICA | 252277 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 2511 | 2020-07-06 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 60 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2511-INE-01-0102 |  | 2511
ELÉTRICA | 252277 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 2511 | 2020-07-06 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.3. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | LISTA DE PENDENCIAS | 20 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2511-INE-01-0102 |  | 2511
ELÉTRICA | 252277 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 2511 | 2020-07-06 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.4. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | TERP | 20 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2511-INE-01-0102 |  | 2511
ELÉTRICA | 380708 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_LANÇ_2511_CABO COBRE NU 35MM²_CAPTORES_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 21 | 0 | m | C.2511-INE-02-1000 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-07-16 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1356 | 0 | 0 | 176 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0103 |  | 2511
ELÉTRICA | 380708 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_LANÇ_2511_CABO COBRE NU 35MM²_CAPTORES_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 21 | 0 | m | C.2511-INE-02-1000 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-07-16 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1356 | 0 | 0 | 176 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0103 |  | 2511
ELÉTRICA | 346498 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_LANÇ_2511_CABO COBRE NU 70MM²_2511720-DE-1201 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 155 | 0 | m | C.2511-INE-02-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-09-11 08:01:57 | 1287 | 0 | 0 | 176 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0103 |  | 2511
ELÉTRICA | 346498 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_LANÇ_2511_CABO COBRE NU 70MM²_2511720-DE-1201 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 155 | 0 | m | C.2511-INE-02-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-09-11 08:01:57 | 1287 | 0 | 0 | 176 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0103 |  | 2511
ELÉTRICA | 378464 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0101 - #2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 105.6 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378464 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0101 - #2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 105.6 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378472 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0101 - #2,5MM²_RABICHO | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 2.5 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378472 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0101 - #2,5MM²_RABICHO | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 2.5 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378465 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0102 - #2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 42.8 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378465 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0102 - #2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 42.8 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378473 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0102 - #2,5MM²_RABICHO | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 0.6 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378473 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0102 - #2,5MM²_RABICHO | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 0.6 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378470 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0103 - #2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 128.8 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378470 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0103 - #2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 128.8 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378475 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0103 - #2,5MM²_RABICHO | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 2.7 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378475 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0103 - #2,5MM²_RABICHO | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 2.7 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378476 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0104 - #2,5MM²_RABICHO | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 10.8 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-07-10 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378476 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0104 - #2,5MM²_RABICHO | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 10.8 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-07-10 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378471 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0104 - #3X2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 94 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-07-10 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378471 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0104 - #3X2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 94 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-07-10 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378466 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0105 - #2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 152.8 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378466 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0105 - #2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 152.8 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378474 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0105 - #2,5MM²_RABICHO | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 5.2 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-06-15 00:00:00 |  | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378474 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. LE0105 - #2,5MM²_RABICHO | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 5.2 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-06-15 00:00:00 |  | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378468 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. TE0101 - #2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 47 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378468 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. TE0101 - #2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 47 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378469 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. TE0102 - #2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 73 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378469 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. TE0102 - #2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 73 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378467 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. TE0103 - #2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 11 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 378467 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LANÇ_2511_CABOS_CIRC. TE0103 - #2,5MM² | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 11 | 0 | m | C.2511-INE-04-1030 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1299 | 0 | 0 | 676.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0110 |  | 2511
ELÉTRICA | 161113 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2511_PN2830-01-20F | 2017-10-02 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 1/C-25mm2 - 0,6/1kV | 105 | 0 | m | C.2511-INE-04-1000 | 2024-04-15 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 | 2024-05-07 14:24:41 | 1281 | 0 | 0 | 140 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0111 |  | 2511
ELÉTRICA | 161113 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_2511_PN2830-01-20F | 2017-10-02 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 1/C-25mm2 - 0,6/1kV | 105 | 0 | m | C.2511-INE-04-1000 | 2024-04-15 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 | 2024-05-07 14:24:41 | 1281 | 0 | 0 | 140 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0111 |  | 2511
ELÉTRICA | 378477 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0101 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378477 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0101 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378485 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0101 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 2 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378485 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0101 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 2 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378478 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0102 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378478 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0102 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378486 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0102 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 2 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378486 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0102 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 2 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378483 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0103 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378483 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0103 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378491 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0103 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378491 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0103 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378492 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0104 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378492 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0104 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378484 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0104 - #2,5MM²_PROJETOR | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378484 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0104 - #2,5MM²_PROJETOR | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378487 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0105 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 2 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378487 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. LE0105 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 2 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378489 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. TE0101 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 2 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378489 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. TE0101 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 2 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378481 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. TE0101 - #2,5MM²_TOMADA | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378481 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. TE0101 - #2,5MM²_TOMADA | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378490 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. TE0102 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 2 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378490 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. TE0102 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 2 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378482 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. TE0102 - #2,5MM²_TOMADA | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378482 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. TE0102 - #2,5MM²_TOMADA | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378488 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. TE0103 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378488 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. TE0103 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378480 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. TE0103 - #2,5MM²_TOMADA | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378480 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1203 |  | ELE_LIG_2511_CABOS_CIRC. TE0103 - #2,5MM²_TOMADA | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 3 | 0 | un | C.2511-INE-04-1040 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1300 | 0 | 0 | 43 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378587 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2511_PN2830-01-16C | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 45 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 8 | 0 | un | C.2511-INE-04-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1302 | 0 | 0 | 40 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378587 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2511_PN2830-01-16C | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 45 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 8 | 0 | un | C.2511-INE-04-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1302 | 0 | 0 | 40 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378585 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2511_PN2830-01-16F | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 45 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2511-INE-04-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1302 | 0 | 0 | 40 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378585 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2511_PN2830-01-16F | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 45 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2511-INE-04-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1302 | 0 | 0 | 40 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378591 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2511_PN2830-01-17C | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 45 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 8 | 0 | un | C.2511-INE-04-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1302 | 0 | 0 | 40 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378591 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2511_PN2830-01-17C | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 45 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 2x2/C-2,5mm² - 0,3kV | 8 | 0 | un | C.2511-INE-04-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1302 | 0 | 0 | 40 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378589 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2511_PN2830-01-17F | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 45 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2511-INE-04-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1302 | 0 | 0 | 40 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378589 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2511_PN2830-01-17F | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 45 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-4mm² - 0,6/1kV | 8 | 0 | un | C.2511-INE-04-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1302 | 0 | 0 | 40 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0118 |  | 2511
ELÉTRICA | 378593 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2511_PN2830-01-20F | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 45 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-25mm² - 0,6/1kV | 6 | 0 | un | C.2511-INE-04-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1302 | 0 | 0 | 40 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0119 |  | 2511
ELÉTRICA | 378593 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2511_PN2830-01-20F | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 45 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-25mm² - 0,6/1kV | 6 | 0 | un | C.2511-INE-04-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1302 | 0 | 0 | 40 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0119 |  | 2511
ELÉTRICA | 378595 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2511_PN2830-01-20T | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 45 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-16mm² - 0,75kV | 2 | 0 | un | C.2511-INE-04-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1302 | 0 | 0 | 40 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0119 |  | 2511
ELÉTRICA | 378595 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_2511_PN2830-01-20T | 2024-04-27 00:00:00 | OK |  | 45 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-16mm² - 0,75kV | 2 | 0 | un | C.2511-INE-04-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1302 | 0 | 0 | 40 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-04-0119 |  | 2511
ELÉTRICA | 380710 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ACESS_ATERR_CAPTORES_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 2 | 0 | PECA |  | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1357 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0105 |  | 2511
ELÉTRICA | 380710 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ACESS_ATERR_CAPTORES_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 2 | 0 | PECA |  | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1357 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0105 |  | 2511
ELÉTRICA | 346508 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_BARRA_TERRA_2511720-DE-1201 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 2 | 0 | PECA |  | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | 2024-09-11 08:01:57 | 1290 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 346508 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_BARRA_TERRA_2511720-DE-1201 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 2 | 0 | PECA |  | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | 2024-09-11 08:01:57 | 1290 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 378126 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_CAPTORES_DE-1001_2511720-DE-1201 | 2024-04-26 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM CAPTORES | MONTAGEM CAPTOR | 95 | ELE_MONT_HASTE_SPDA | CAPTORES |  | 2 | 0 | PECA | C.2511-INE-02-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1288 | 0 | 0 | 3 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0204 |  | 2511
ELÉTRICA | 378126 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_CAPTORES_DE-1001_2511720-DE-1201 | 2024-04-26 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM CAPTORES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTE_SPDA | CAPTORES |  | 2 | 0 | PECA | C.2511-INE-02-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1288 | 0 | 0 | 3 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0204 |  | 2511
ELÉTRICA | 348594 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ELETROD_PVC_1"_2511720-DE-1201 | 2023-10-05 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | DET-01 - P/ CAPTORES | 6 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | 2024-09-11 08:01:57 | 1289 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0213 |  | 2511
ELÉTRICA | 348594 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ELETROD_PVC_1"_2511720-DE-1201 | 2023-10-05 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | DET-01 - P/ CAPTORES | 6 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | 2024-09-11 08:01:57 | 1289 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0213 |  | 2511
ELÉTRICA | 348597 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ELETROD_1 1/2"_2511720-DE-1201 | 2023-10-05 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | DET-01 - P/ CAPTORES | 6 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | 2024-09-11 08:01:57 | 1289 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0214 |  | 2511
ELÉTRICA | 348597 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ELETROD_1 1/2"_2511720-DE-1201 | 2023-10-05 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | DET-01 - P/ CAPTORES | 6 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | 2024-09-11 08:01:57 | 1289 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0214 |  | 2511
ELÉTRICA | 348595 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ELETROD_1"_2511740-DE-1201 | 2023-10-05 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 4.9 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1293 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0213 |  | 2511
ELÉTRICA | 348595 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ELETROD_1"_2511740-DE-1201 | 2023-10-05 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 4.9 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1293 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0213 |  | 2511
ELÉTRICA | 348596 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_ELETROD_1"_2511740-DE-1202 | 2023-10-05 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 28.7 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1296 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0213 |  | 2511
ELÉTRICA | 348596 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_ELETROD_1"_2511740-DE-1202 | 2023-10-05 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 28.7 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1296 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0213 |  | 2511
ELÉTRICA | 348600 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ELETROD_3/4"_2511740-DE-1201 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 45.2 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1293 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0212 |  | 2511
ELÉTRICA | 348600 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ELETROD_3/4"_2511740-DE-1201 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 45.2 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1293 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0212 |  | 2511
ELÉTRICA | 348601 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_ELETROD_3/4"_2511740-DE-1202 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 21 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1296 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0212 |  | 2511
ELÉTRICA | 348601 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_ELETROD_3/4"_2511740-DE-1202 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 21 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1296 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0212 |  | 2511
ELÉTRICA | 379205 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_ELETROD_3/4"_2511740-DE-1202_SUBIDA POSTES | 2024-05-25 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | DT - AMPLIAÇÃO 2 E 3 | 41 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-05-29 00:00:00 | 2024-07-10 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1326 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0212 |  | 2511
ELÉTRICA | 379205 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_ELETROD_3/4"_2511740-DE-1202_SUBIDA POSTES | 2024-05-25 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | DT - AMPLIAÇÃO 2 E 3 | 41 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-05-29 00:00:00 | 2024-07-10 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1326 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0212 |  | 2511
ELÉTRICA | 363504 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511730-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ELET_3"_2511730-DE-1201_CORTE S-2511-03 | 2023-12-06 00:00:00 | OK |  | 5 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 60 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-12-04 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-24 12:58:46 | 1470 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0202 |  | 2511
ELÉTRICA | 363504 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511730-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ELET_3"_2511730-DE-1201_CORTE S-2511-03 | 2023-12-06 00:00:00 | OK |  | 5 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 60 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-12-04 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-24 12:58:46 | 1470 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0202 |  | 2511
ELÉTRICA | 387357 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511730-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ELET_3"_2511730-DE-1201_CORTE S-2511-04 | 2023-12-06 00:00:00 | OK |  | 5 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 3 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-12-04 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | 2025-01-24 12:58:46 | 1470 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0202 |  | 2511
ELÉTRICA | 387357 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511730-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ELET_3"_2511730-DE-1201_CORTE S-2511-04 | 2023-12-06 00:00:00 | OK |  | 5 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 3 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-12-04 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | 2025-01-24 12:58:46 | 1470 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0202 |  | 2511
ELÉTRICA | 387358 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511730-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ELET_3"_2511730-DE-1201_CORTE S-2511-05 | 2023-12-06 00:00:00 | OK |  | 5 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 1 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-12-04 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | 2025-01-24 12:58:46 | 1470 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0202 |  | 2511
ELÉTRICA | 387358 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511730-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_ELET_3"_2511730-DE-1201_CORTE S-2511-05 | 2023-12-06 00:00:00 | OK |  | 5 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 1 | 0 | m | C.2511-INE-03-1010 | 2024-12-04 00:00:00 | 2025-01-10 00:00:00 | 2025-01-24 12:58:46 | 1470 | 0 | 0 | 152.8 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-03-0202 |  | 2511
ELÉTRICA | 346512 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | [5 empty] | ELE_MONT_2511_HASTES_ATERR_2511720-DE-1201 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 10 | 0 | PECA |  | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | 2024-09-11 08:01:57 | 1290 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 346512 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | [5 empty] | ELE_MONT_2511_HASTES_ATERR_2511720-DE-1201 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 10 | 0 | PECA |  | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | 2024-09-11 08:01:57 | 1290 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 379264 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_INTER_10A_DE-1201_TR.1-2/A-B | 2024-05-28 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 4 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1010 | 2024-05-28 00:00:00 | 2024-06-05 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1323 | 0 | 0 | 15 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0105 |  | 2511
ELÉTRICA | 379264 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_INTER_10A_DE-1201_TR.1-2/A-B | 2024-05-28 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 4 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1010 | 2024-05-28 00:00:00 | 2024-06-05 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1323 | 0 | 0 | 15 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0105 |  | 2511
ELÉTRICA | 379265 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_INTER_10A_DE-1201_TR.2-3/A-B | 2024-05-28 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1010 | 2024-05-28 00:00:00 | 2024-06-05 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1323 | 0 | 0 | 15 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0105 |  | 2511
ELÉTRICA | 379265 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_INTER_10A_DE-1201_TR.2-3/A-B | 2024-05-28 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1010 | 2024-05-28 00:00:00 | 2024-06-05 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1323 | 0 | 0 | 15 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0105 |  | 2511
ELÉTRICA | 379266 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_INTER_10A_2511740-DE-1202 | 2024-05-28 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 2 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1010 | 2024-05-28 00:00:00 | 2024-06-05 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1323 | 0 | 0 | 15 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0105 |  | 2511
ELÉTRICA | 379266 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_INTER_10A_2511740-DE-1202 | 2024-05-28 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 2 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1010 | 2024-05-28 00:00:00 | 2024-06-05 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1323 | 0 | 0 | 15 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0105 |  | 2511
ELÉTRICA | 378129 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_LUMIN_ARANDELA_70W_2511740-DE-1201 | 2024-04-26 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 1 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1294 | 0 | 0 | 37 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378129 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_LUMIN_ARANDELA_70W_2511740-DE-1201 | 2024-04-26 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 1 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1294 | 0 | 0 | 37 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 348605 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_LUMIN_ARANDELA_70W_2511740-DE-1202 | 2023-10-05 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 6 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1297 | 0 | 0 | 37 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 348605 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_LUMIN_ARANDELA_70W_2511740-DE-1202 | 2023-10-05 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 6 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1297 | 0 | 0 | 37 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 348604 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_LUMIN_SOBREPOR_2X36W_2511740-DE-1201 | 2023-10-05 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 5 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1294 | 0 | 0 | 37 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 348604 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_LUMIN_SOBREPOR_2X36W_2511740-DE-1201 | 2023-10-05 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 5 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1294 | 0 | 0 | 37 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378128 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_LUMIN_SOBREPOR_2X8W_2511740-DE-1201 | 2024-04-26 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 2 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1294 | 0 | 0 | 37 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378128 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_LUMIN_SOBREPOR_2X8W_2511740-DE-1201 | 2024-04-26 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 2 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1294 | 0 | 0 | 37 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378135 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_LUMIN_SOBREPOR_32W_2511740-DE-1202 | 2024-04-26 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 13 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1297 | 0 | 0 | 37 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378135 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_LUMIN_SOBREPOR_32W_2511740-DE-1202 | 2024-04-26 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 13 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-06-15 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1297 | 0 | 0 | 37 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378127 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_LUMIN_TARTARUGA_12W_2511740-DE-1201 | 2024-04-26 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 2 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1294 | 0 | 0 | 37 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378127 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_LUMIN_TARTARUGA_12W_2511740-DE-1201 | 2024-04-26 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 2 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1294 | 0 | 0 | 37 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 346501 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_POÇO_ATERRAMENTO_2511720-DE-1201 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_POÇO_ATERR | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO |  | 5 | 0 | PECA |  | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | 2024-09-11 08:01:57 | 1291 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0207 |  | 2511
ELÉTRICA | 346501 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_POÇO_ATERRAMENTO_2511720-DE-1201 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_POÇO_ATERR | MONTAGEM DE POÇO DE ATERRAMENTO |  | 5 | 0 | PECA |  | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | 2024-09-11 08:01:57 | 1291 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0207 |  | 2511
ELÉTRICA | 346514 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_PROJETOR_150W_2511740-DE-1202 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 8 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1297 | 0 | 0 | 37 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0104 |  | 2511
ELÉTRICA | 346514 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_PROJETOR_150W_2511740-DE-1202 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 8 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1000 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1297 | 0 | 0 | 37 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0104 |  | 2511
ELÉTRICA | 346500 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_SOLDA_ATERR_2511720-DE-1201 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | SOLDA EXOTÉRMICA | 30 | 0 | PECA |  | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | 2024-09-11 08:01:57 | 1292 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0106 |  | 2511
ELÉTRICA | 346500 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_SOLDA_ATERR_2511720-DE-1201 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | SOLDA EXOTÉRMICA | 30 | 0 | PECA |  | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | 2024-09-11 08:01:57 | 1292 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-02-0106 |  | 2511
ELÉTRICA | 348606 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_TOM_ACESS_2511740-DE-1201 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 6 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1295 | 0 | 0 | 15 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0105 |  | 2511
ELÉTRICA | 348606 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | ELE_MONT_2511_TOM_ACESS_2511740-DE-1201 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 6 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1295 | 0 | 0 | 15 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0105 |  | 2511
ELÉTRICA | 348607 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_TOM_ACESS_2511740-DE-1202 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 2 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1298 | 0 | 0 | 15 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0105 |  | 2511
ELÉTRICA | 348607 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | ELE_MONT_2511_TOM_ACESS_2511740-DE-1202 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 2 | 0 | PECA | C.2511-INE-05-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1298 | 0 | 0 | 15 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-05-0105 |  | 2511
ELÉTRICA | 230490 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_TL2511-01-01F | 2019-10-14 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | TESTE DE CABOS | 95 | ELE_TESTE_CONT | CONTINUIDADE DE CABOS ELÉTRICA | 0,6/1kV - 1/C-70mm2 - QTD.3 | 3 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-07-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 230490 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_TL2511-01-01F | 2019-10-14 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_TESTE_CONT | CONTINUIDADE DE CABOS ELÉTRICA | 0,6/1kV - 1/C-70mm2 - QTD.3 | 3 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-07-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 230491 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_TL2511-01-01N | 2019-10-14 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | TESTE DE CABOS | 95 | ELE_TESTE_CONT | CONTINUIDADE DE CABOS ELÉTRICA | 0,75kV - 1/C-70mm2 - QTD.1 | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-07-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 230491 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_TL2511-01-01N | 2019-10-14 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_TESTE_CONT | CONTINUIDADE DE CABOS ELÉTRICA | 0,75kV - 1/C-70mm2 - QTD.1 | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-07-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 230727 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_MEGGER_CABOS_TL2511-01-01F | 2019-10-14 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | TESTE DE ISOLAÇÃO DE CABOS | TESTE DE CABOS | 95 | ELE_TESTE_MEGG | ISOLAÇÃO CABOS MEGGER | 0,6/1kV - 1/C-70mm2 - QTD.3 | 3 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-07-0102 |  | 2511
ELÉTRICA | 230727 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_MEGGER_CABOS_TL2511-01-01F | 2019-10-14 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | TESTE DE ISOLAÇÃO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_TESTE_MEGG | ISOLAÇÃO CABOS MEGGER | 0,6/1kV - 1/C-70mm2 - QTD.3 | 3 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-07-0102 |  | 2511
ELÉTRICA | 230728 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_MEGGER_CABOS_TL2511-01-01N | 2019-10-14 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | TESTE DE ISOLAÇÃO DE CABOS | TESTE DE CABOS | 95 | ELE_TESTE_MEGG | ISOLAÇÃO CABOS MEGGER | 0,75kV - 1/C-70mm2 - QTD.1 | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-07-0102 |  | 2511
ELÉTRICA | 230728 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_MEGGER_CABOS_TL2511-01-01N | 2019-10-14 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | TESTE DE ISOLAÇÃO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_TESTE_MEGG | ISOLAÇÃO CABOS MEGGER | 0,75kV - 1/C-70mm2 - QTD.1 | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-07-0102 |  | 2511
ELÉTRICA | 346534 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | [5 empty] | ELE_TESTE_2511_MALHA ATERRAMENTO | 2019-04-25 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | TESTE DE MALHA DE ATERRAMENTO | TESTE DA MALHA DE ATERRAMENTO | 95 | ELE_TESTE_ATERR | TESTE DE MALHA ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 346534 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | [5 empty] | ELE_TESTE_2511_MALHA ATERRAMENTO | 2019-04-25 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | TESTE DE MALHA DE ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_TESTE_ATERR | TESTE DE MALHA ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380711 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | FAB_SUP_2511_DET.1_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 6 PEÇAS | 7.26 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1358 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380711 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | FAB_SUP_2511_DET.1_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 6 PEÇAS | 7.26 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1358 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378604 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | FAB_SUP_2511_DTF-10_PLE 2511-01 | 2024-04-29 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG |  | 2.264 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-04-29 00:00:00 | 2024-05-13 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1303 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378604 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | FAB_SUP_2511_DTF-10_PLE 2511-01 | 2024-04-29 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG |  | 2.264 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-04-29 00:00:00 | 2024-05-13 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1303 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 379196 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | FAB_SUP_2511_DTI-13A_2511740-DE-1202 | 2024-05-24 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 4 PEÇAS | 6.1448 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1321 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 379196 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | FAB_SUP_2511_DTI-13A_2511740-DE-1202 | 2024-05-24 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 4 PEÇAS | 6.1448 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1321 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 379198 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | FAB_SUP_2511_DTI-13B_2511740-DE-1202 | 2024-05-24 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 1 PEÇA | 1.5362 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1321 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 379198 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | FAB_SUP_2511_DTI-13B_2511740-DE-1202 | 2024-05-24 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 1 PEÇA | 1.5362 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1321 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378924 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | FAB_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.170MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 10 PEÇAS | 0.739 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1311 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378924 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | FAB_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.170MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 10 PEÇAS | 0.739 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1311 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378926 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | FAB_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.270MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 6 PEÇAS | 0.556 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1311 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378926 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | FAB_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.270MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 6 PEÇAS | 0.556 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1311 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378928 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | FAB_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.370MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 6 PEÇAS | 0.67 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1311 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378928 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | FAB_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.370MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 6 PEÇAS | 0.67 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1311 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378930 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | FAB_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.420MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 5 PEÇAS | 0.605 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1311 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 378930 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | FAB_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.420MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 5 PEÇAS | 0.605 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1311 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380714 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | FAB_SUP_2511_DTI-66_2511740-DE-1202 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 A 20 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_DE 5 A 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 a 20 KG | 4 PEÇAS | 60.13 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-07-16 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 |  | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0102 |  | 2511
ELÉTRICA | 380714 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | FAB_SUP_2511_DTI-66_2511740-DE-1202 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 A 20 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_DE 5 A 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 a 20 KG | 4 PEÇAS | 60.13 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1000 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-07-16 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 |  | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0102 |  | 2511
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379224 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2511_CIRCUITO_RE-2830-2511-0001 | 2024-05-27 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | FTP CAT 6 4Px23 AWG | 25 | 0 | m | C.2511-INI-03-1000 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 07:48:18 | 798 | 0 | 0 | 51 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INI-03-0167 |  | 2511
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379224 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2511_CIRCUITO_RE-2830-2511-0001 | 2024-05-27 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | FTP CAT 6 4Px23 AWG | 25 | 0 | m | C.2511-INI-03-1000 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 07:48:18 | 798 | 0 | 0 | 51 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INI-03-0167 |  | 2511
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379227 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2511_CIRCUITO_SR-2830-2511-7001 | 2024-05-27 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | FTP CAT 6 4Px23 AWG | 26 | 0 | m | C.2511-INI-03-1000 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 07:48:18 | 798 | 0 | 0 | 51 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INI-03-0167 |  | 2511
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379227 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_2511_CIRCUITO_SR-2830-2511-7001 | 2024-05-27 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | FTP CAT 6 4Px23 AWG | 26 | 0 | m | C.2511-INI-03-1000 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 07:48:18 | 798 | 0 | 0 | 51 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INI-03-0167 |  | 2511
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346526 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511770-DE-1001 |  | INST_MONT_2511_ELETROD_1"_2511770-DE-1001 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 1 | 0 | m | C.2511-INI-02-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 07:48:18 | 794 | 0 | 0 | 1 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INI-02-0109 |  | 2511
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346526 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511770-DE-1001 |  | INST_MONT_2511_ELETROD_1"_2511770-DE-1001 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 1 | 0 | m | C.2511-INI-02-1010 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 07:48:18 | 794 | 0 | 0 | 1 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INI-02-0109 |  | 2511
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346531 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511770-DE-1001 |  | INST_MONT_2511_KAN_2"_2511770-DE-1001_TI-26-06 X CANALETA | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE REDES ENTERRADAS | MONTAGEM DE REDES ENTERRADAS | 95 | INST_MONT_EMBUTIDOS | MONTAGEM DE REDES ENTERRADAS | CORTE A-A | 22 | 0 | m |  | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 07:48:18 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INI-02-0104 |  | 2511
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346531 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511770-DE-1001 |  | INST_MONT_2511_KAN_2"_2511770-DE-1001_TI-26-06 X CANALETA | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE REDES ENTERRADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_EMBUTIDOS | MONTAGEM DE REDES ENTERRADAS | CORTE A-A | 22 | 0 | m |  | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 07:48:18 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INI-02-0104 |  | 2511
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346528 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511770-DE-1001 |  | INST_MONT_2511_TOMADAS_2511770-DE-1001 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS | 95 | INST_MONT_TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS |  | 1 | 0 | PECA |  | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 07:48:18 | 795 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INI-02-0402 |  | 2511
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346528 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511770-DE-1001 |  | INST_MONT_2511_TOMADAS_2511770-DE-1001 | 2023-09-04 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS |  | 1 | 0 | PECA |  | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2024-06-10 07:48:18 | 795 | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INI-02-0402 |  | 2511
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379226 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511770-LC-1001 |  | INST_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_RE-2830-2511-0001 | 2024-05-27 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | TESTE DE CABOS | 95 | INST_TESTE_CONTINUIDADE | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS INSTRUMENTAÇÃO | FTP CAT 6 4Px23 AWG | 4 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INI-06-0101 |  | 2511
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379226 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511770-LC-1001 |  | INST_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_RE-2830-2511-0001 | 2024-05-27 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_TESTE_CONTINUIDADE | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS INSTRUMENTAÇÃO | FTP CAT 6 4Px23 AWG | 4 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INI-06-0101 |  | 2511
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379229 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511770-LC-1001 |  | INST_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_SR-2830-2511-7001 | 2024-05-27 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | TESTE DE CABOS | 95 | INST_TESTE_CONTINUIDADE | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS INSTRUMENTAÇÃO | FTP CAT 6 4Px23 AWG | 4 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INI-06-0101 |  | 2511
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379229 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511770-LC-1001 |  | INST_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_SR-2830-2511-7001 | 2024-05-27 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_TESTE_CONTINUIDADE | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS INSTRUMENTAÇÃO | FTP CAT 6 4Px23 AWG | 4 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INI-06-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380712 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | MONT_SUP_2511_DET.1_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 6 PEÇAS | 7.26 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1359 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 380712 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | MONT_SUP_2511_DET.1_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 6 PEÇAS | 7.26 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 | 1359 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 378605 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | MONT_SUP_2511_DTF-10_PLE 2511-01 | 2024-04-29 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG |  | 2.264 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-04-29 00:00:00 | 2024-05-13 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1304 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 378605 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1201 |  | MONT_SUP_2511_DTF-10_PLE 2511-01 | 2024-04-29 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG |  | 2.264 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-04-29 00:00:00 | 2024-05-13 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1304 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 379197 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | MONT_SUP_2511_DTI-13A_2511740-DE-1202 | 2024-05-24 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 4 PEÇAS | 6.1448 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1322 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 379197 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | MONT_SUP_2511_DTI-13A_2511740-DE-1202 | 2024-05-24 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 4 PEÇAS | 6.1448 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1322 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 379199 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | MONT_SUP_2511_DTI-13B_2511740-DE-1202 | 2024-05-24 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 1 PEÇA | 1.5362 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1322 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 379199 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | MONT_SUP_2511_DTI-13B_2511740-DE-1202 | 2024-05-24 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 1 PEÇA | 1.5362 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 06:57:11 | 1322 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 378925 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | MONT_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.170MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 10 PEÇAS | 0.739 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1312 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 378925 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | MONT_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.170MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 10 PEÇAS | 0.739 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1312 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 378927 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | MONT_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.270MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 6 PEÇAS | 0.556 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1312 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 378927 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | MONT_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.270MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 6 PEÇAS | 0.556 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1312 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 378929 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | MONT_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.370MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 6 PEÇAS | 0.67 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1312 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 378929 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | MONT_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.370MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 6 PEÇAS | 0.67 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1312 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 378931 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | MONT_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.420MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 5 PEÇAS | 0.605 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1312 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 378931 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | MONT_SUP_2511_DTI-29_2511740-DE-1202_VERG.420MM | 2024-05-15 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 5 PEÇAS | 0.605 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-07-10 13:02:51 | 1312 | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0201 |  | 2511
ELÉTRICA | 380715 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | MONT_SUP_2511_DTI-66_2511740-DE-1202 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 a 20KG | 4 PEÇAS | 60.13 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-07-16 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 |  | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0202 |  | 2511
ELÉTRICA | 380715 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | MONT_SUP_2511_DTI-66_2511740-DE-1202 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 A 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 a 20KG | 4 PEÇAS | 60.13 | 0 | kg | C.2511-INE-01-1010 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-07-16 00:00:00 | 2024-08-15 11:23:55 |  | 0 | 0 | 79.905 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INE-01-0202 |  | 2511
ELÉTRICA | 380713 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | SUP_2511_DET.1_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 6.5 | 0 | kg |  | 2024-07-11 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380713 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | SUP_2511_DET.1_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 6.5 | 0 | kg |  | 2024-07-11 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380713 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | SUP_2511_DET.1_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 6.5 | 0 | kg |  | 2024-07-11 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380713 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | SUP_2511_DET.1_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 6.5 | 0 | kg |  | 2024-07-11 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380713 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | SUP_2511_DET.1_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 6.5 | 0 | kg |  | 2024-07-11 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380713 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | SUP_2511_DET.1_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 6.5 | 0 | kg |  | 2024-07-11 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380713 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511720-DE-1201 |  | SUP_2511_DET.1_2511720-DE-1201 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6 PEÇAS | 6.5 | 0 | kg |  | 2024-07-11 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380716 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | SUP_2511_DTI-66_2511740-DE-1202 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 4 PEÇAS | 6.072 | 0 | kg |  | 2024-07-11 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380716 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | SUP_2511_DTI-66_2511740-DE-1202 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 4 PEÇAS | 6.072 | 0 | kg |  | 2024-07-11 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380716 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | SUP_2511_DTI-66_2511740-DE-1202 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 4 PEÇAS | 6.072 | 0 | kg |  | 2024-07-11 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380716 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | SUP_2511_DTI-66_2511740-DE-1202 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 4 PEÇAS | 6.072 | 0 | kg |  | 2024-07-11 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380716 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | SUP_2511_DTI-66_2511740-DE-1202 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 4 PEÇAS | 6.072 | 0 | kg |  | 2024-07-11 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380716 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | SUP_2511_DTI-66_2511740-DE-1202 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 4 PEÇAS | 6.072 | 0 | kg |  | 2024-07-11 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0101 |  | 2511
ELÉTRICA | 380716 | 2511 - BSIM-SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |  |  | 2511740-DE-1202 |  | SUP_2511_DTI-66_2511740-DE-1202 | 2024-07-11 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 4 PEÇAS | 6.072 | 0 | kg |  | 2024-07-11 00:00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2511-INN-01-0101 |  | 2511