## Sheet1
DISC_NOME | COD_FS | AREA | LINHAS | DIAMETRO | SOP | DESENHO | ISOMETRICO | FS | DT_CADASTRO | STATUS | STATUS_TUB | REVISAO | SIGLA | SERVICO | TAREFA | PERCENTUAL | SIGLA_TIPO_FS | TIPO_FS | COMPLEMENTO | QTD_PREV | QTD_REAL | UNID | ID_CRONOGRAMA | DT_PROGRAMACAO | DT_EXECUCAO | DT_MEDICAO | GRD | SEMANA_PROG | SEMANA_EXEC | PONDERACAO_PREVISTO | TIPO_ATRIBUTO_SALDO.1 | ATRIBUTO_SALDO.1 | MEDIDO EM MARÇO | codigo_area
ELÉTRICA | 390062 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 2737 | 2025-02-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 60 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2737-INE-01-0102 |  | 2737
ELÉTRICA | 390062 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 2737 | 2025-02-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.3. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | LISTA DE PENDENCIAS | 20 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2737-INE-01-0102 |  | 2737
ELÉTRICA | 390062 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 2737 | 2025-02-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.4. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | TERP | 20 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2737-INE-01-0102 |  | 2737
ELÉTRICA | 392150 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1001_TR.2-3/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | 1°PAV | 17.15 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392150 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1001_TR.2-3/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | 1°PAV | 17.15 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392149 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1001_TR.2-3/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | 1°PAV | 7.5 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392149 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1001_TR.2-3/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | 1°PAV | 7.5 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392148 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1001_TR.3-4/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 1 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392148 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1001_TR.3-4/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 1 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392225 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.1/A-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 21.25 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392225 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.1/A-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 21.25 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392226 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.1-5/B-C | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 25.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392226 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.1-5/B-C | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 25.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392227 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.1-6/A | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 21.65 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392227 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.1-6/A | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 21.65 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392224 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.1-6/D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 32.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392224 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.1-6/D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 32.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392228 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.3-4/A-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 21.25 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392228 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.3-4/A-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 21.25 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392253 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.4-5/A-B_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 6.15 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392253 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.4-5/A-B_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 6.15 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392230 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.4-5/B-C | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 4.8 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392230 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.4-5/B-C | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 4.8 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392254 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.4-5/B-C_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 12.05 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392254 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.4-5/B-C_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 12.05 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392229 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.4-5/C-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 2.1 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392229 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.4-5/C-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 2.1 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392255 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.4-5/C-D_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 2.5 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392255 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.4-5/C-D_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 2.5 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392252 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.4-6/A_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 13.7 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392252 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.4-6/A_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 13.7 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392256 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.5-6/A-B_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 7.35 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392256 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.5-6/A-B_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 7.35 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392257 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.5-6/B-C_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 15.45 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392257 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.5-6/B-C_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 15.45 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392231 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.5-6/C-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 8.9 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392231 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.5-6/C-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 8.9 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392258 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.5-6/C-D_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 1.45 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392258 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.5-6/C-D_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 1.45 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392259 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.6/A-D_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 11.85 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392259 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_35MM²_720-DE-1002_TR.6/A-D_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 11.85 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392140 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 8.25 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392140 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 8.25 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392145 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1/A-B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 8.9 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392145 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1/A-B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 8.9 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392146 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 5.1 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392146 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 5.1 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392147 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 9.5 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392147 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 9.5 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392125 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 4.62 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392125 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 4.62 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392141 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1-2/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 3.65 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392141 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1-2/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 3.65 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392139 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1-5/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 25 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392139 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1-5/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 25 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392124 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1-6/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 31 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392124 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.1-6/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 31 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392126 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.2/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 2.35 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392126 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.2/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 2.35 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392142 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.2-3/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 2.9 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392142 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.2-3/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 2.9 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392127 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.3/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 2.43 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392127 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.3/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 2.43 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392143 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.3-4/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 3.2 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392143 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.3-4/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 3.2 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392134 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.3-4/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 0.58 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392134 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.3-4/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 0.58 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392128 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.3-4/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 3.5 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392128 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.3-4/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 3.5 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392144 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.4-5/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 2.8 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392144 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.4-5/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 2.8 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392135 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.4-5//B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 6.25 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392135 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.4-5//B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 6.25 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392129 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.4-5/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 3 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392129 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.4-5/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 3 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392136 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.5-6/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 6.25 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392136 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.5-6/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 6.25 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392138 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.6/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 9.45 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392138 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.6/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 9.45 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392131 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.6/A-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 21.02 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392131 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.6/A-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 21.02 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392137 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.6/B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 3.4 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392137 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.6/B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 3.4 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392133 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.6/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 3.9 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392133 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.6/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 3.9 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392132 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.6/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 3.9 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392132 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.6/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 3.9 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392130 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.6/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 5 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392130 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_2737_CABO COBRE NU_70MM²_720-DE-1001_TR.6/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 5 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0103 |  | 2737
ELÉTRICA | 392179 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.1/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392179 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.1/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392178 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.1/B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392178 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.1/B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392177 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.1/C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392177 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.1/C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392176 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.1/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392176 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.1/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392181 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.2/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392181 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.2/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392180 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.2/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392180 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.2/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392193 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.2/D_1° PAV | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392193 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.2/D_1° PAV | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392195 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.2-3/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | 1° PAV | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392195 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.2-3/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | 1° PAV | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392183 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.3/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392183 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.3/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392182 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.3/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392182 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.3/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392194 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.3/D_1° PAV | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392194 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.3/D_1° PAV | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392184 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.3-4/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392184 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.3-4/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392196 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.3-4/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | 1° PAV | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392196 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.3-4/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | 1° PAV | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392186 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.4/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392186 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.4/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392185 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.4/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392185 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.4/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392188 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.5/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392188 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.5/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392187 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.5/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392187 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.5/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392192 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.6/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392192 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.6/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392191 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.6/B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392191 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.6/B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392190 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.6/C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392190 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.6/C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392189 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.6/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392189 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1001_TR.6/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392245 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.1/A-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 4 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392245 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.1/A-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 4 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392250 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.1-6/A | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 8 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392250 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.1-6/A | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 8 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392241 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.1-6/D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 6 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392241 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.1-6/D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 6 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392246 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.3-4/B-C | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392246 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.3-4/B-C | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392242 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.3-4/C-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392242 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.3-4/C-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392266 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.4/A_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392266 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.4/A_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392248 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.4-5/A-B | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 12 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392248 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.4-5/A-B | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 12 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392268 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.4-5/A-B_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392268 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.4-5/A-B_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392247 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.4-5/B-C | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 5 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392247 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.4-5/B-C | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 5 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392269 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.4-5/B-C_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392269 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.4-5/B-C_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392243 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.4-5/C-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392243 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.4-5/C-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392249 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.5-6/A-B | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 12 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392249 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.5-6/A-B | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 12 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392271 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.5-6/B-C_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392271 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.5-6/B-C_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392244 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.5-6/C-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 5 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392244 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.5-6/C-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 5 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392267 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.6/A_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392267 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.6/A_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392251 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.6/A-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 4 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392251 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.6/A-D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 4 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392270 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.6/B_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392270 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.6/B_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392272 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.6/C_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392272 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_ACESS_ATERR_720-DE-1002_TR.6/C_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0105 |  | 2737
ELÉTRICA | 392237 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.1/A | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392237 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.1/A | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392236 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.1/B-C | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392236 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.1/B-C | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392232 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.1/D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392232 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.1/D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392238 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.3/A | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392238 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.3/A | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392233 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.3/D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392233 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.3/D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392263 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.4/A_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392263 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.4/A_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392262 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.4-5/B_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392262 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.4-5/B_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392239 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.5/A | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392239 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.5/A | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392234 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.5/D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392234 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.5/D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392264 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.5-6/A_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392264 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.5-6/A_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392265 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.5-6/-B-C_FRANKLIN_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392265 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.5-6/-B-C_FRANKLIN_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392240 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.6/A | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392240 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.6/A | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392261 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.6/B_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392261 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.6/B_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392260 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.6/C_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392260 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.6/C_CAIXA D.AGUA | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392235 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.6/D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392235 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1002 |  | ELE_MONT_2737_CAPTORES_720-DE-1002_TR.6/D | 2025-03-28 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0204 |  | 2737
ELÉTRICA | 392200 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.1/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392200 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.1/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392199 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.1/B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392199 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.1/B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392198 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.1/C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392198 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.1/C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392197 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.1/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392197 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.1/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392202 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.2/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392202 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.2/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392201 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.2/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392201 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.2/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392216 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.2-3/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 1° PAV / AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392216 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.2-3/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 1° PAV / AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392204 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.3/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392204 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.3/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392203 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.3/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392203 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.3/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392205 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.3-4/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392205 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.3-4/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392217 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.3-4/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 1° PAV / AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392217 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.3-4/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 1° PAV / AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392207 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.4/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392207 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.4/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392206 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.4/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392206 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.4/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392209 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.5/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392209 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.5/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392208 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.5/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392208 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.5/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392213 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.6/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392213 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.6/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392212 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.6/B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392212 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.6/B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392211 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.6/C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392211 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.6/C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392210 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.6/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392210 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_ELET_ 1 1/2"_DTA-18_720-DE-1001_TR.6/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | AFLORAMENTO | 0.75 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-03-0214 |  | 2737
ELÉTRICA | 392154 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392154 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392153 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1/A-B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392153 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1/A-B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392152 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392152 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392151 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392151 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392163 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1-2/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392163 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1-2/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392155 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.2/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392155 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.2/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392164 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.2-3/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392164 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.2-3/B-C | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392156 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.3/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392156 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.3/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392165 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.3-4/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392165 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.3-4/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392157 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.3-4/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392157 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.3-4/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392158 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.4-5/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392158 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.4-5/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392166 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.5-6/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392166 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.5-6/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392162 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.6/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392162 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.6/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392161 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.6/B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392161 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.6/B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392160 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.6/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392160 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.6/C-D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392159 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.6/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392159 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_HASTE_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.6/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | EBN.OCC.2737-INE-02-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392606 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_LEITO_200X100MM_730-DE-1001_TR.4/B-C_PL 2737-01/02 | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | MONTAGEM LEITOS P/ CABOS | 95 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | CORTE 4 | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-03-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392606 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_LEITO_200X100MM_730-DE-1001_TR.4/B-C_PL 2737-01/02 | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | CORTE 4 | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-03-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392607 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_LEITO_600X100MM_730-DE-1001_TR.4-5/B-C_SOBE_1° PAVIMENTO | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | MONTAGEM LEITOS P/ CABOS | 95 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | CORTE 6 | 4 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-03-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392607 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_LEITO_600X100MM_730-DE-1001_TR.4-5/B-C_SOBE_1° PAVIMENTO | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | CORTE 6 | 4 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-03-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392605 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_LEITO_800X100MM_730-DE-1001_TR.3-4/B-C_DESCIDA_AFLORAMENTO | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | MONTAGEM LEITOS P/ CABOS | 95 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | CORTE 4 | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-03-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392605 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_LEITO_800X100MM_730-DE-1001_TR.3-4/B-C_DESCIDA_AFLORAMENTO | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | CORTE 4 | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-03-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392604 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_LEITO_800X100MM_730-DE-1001_TR.4-5/A-B | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | MONTAGEM LEITOS P/ CABOS | 95 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA |  | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-03-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392604 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_LEITO_800X100MM_730-DE-1001_TR.4-5/A-B | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA |  | 3 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-03-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392169 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392169 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392168 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1/A-B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392168 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1/A-B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392167 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392167 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.1/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392170 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.2-3/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392170 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.2-3/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392171 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.3-4/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392171 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.3-4/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392174 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.5-6/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392174 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.5-6/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392175 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.6/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392175 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.6/A | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392173 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.6/B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392173 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.6/B | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392172 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.6/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 392172 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737720-DE-1001 |  | ELE_MONT_2737_POÇO_ATERRAMENTO_720-DE-1001_TR.6/D | 2025-03-27 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-02-0207 |  | 2737
ELÉTRICA | 390085 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) | [5 empty] | ELE_TESTE_2737_MALHA ATERRAMENTO | 2025-02-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | TESTE DE MALHA DE ATERRAMENTO | TESTE DA MALHA DE ATERRAMENTO | 95 | ELE_TESTE_ATERR | TESTE DE MALHA ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2737-INE-01-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 390085 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) | [5 empty] | ELE_TESTE_2737_MALHA ATERRAMENTO | 2025-02-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | TESTE DE MALHA DE ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_TESTE_ATERR | TESTE DE MALHA ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OSS.2737-INE-01-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392608 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2737_DTF-06_LEITO_800X100MM_730-DE-1001_TR.4-5/A-B | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 5 PEÇAS | 12.9597 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392608 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2737_DTF-06_LEITO_800X100MM_730-DE-1001_TR.4-5/A-B | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 5 PEÇAS | 12.9597 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392614 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2737_DTF-10_730-DE-1001_TR.3-4/B-C_PL 2737-01 | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 1 PEÇA | 2.4901 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392614 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2737_DTF-10_730-DE-1001_TR.3-4/B-C_PL 2737-01 | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 1 PEÇA | 2.4901 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392616 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2737_DTF-10_730-DE-1001_TR.3-4/B-C_PL 2737-02 | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 1 PEÇA | 2.4901 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392616 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2737_DTF-10_730-DE-1001_TR.3-4/B-C_PL 2737-02 | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 1 PEÇA | 2.4901 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392612 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2737_DTF-16_LEITO_600X100MM_730-DE-1001_TR.4-5/B-C_SOBE_1° PAVIMENTO | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 4 PEÇAS | 4.9995 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392612 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2737_DTF-16_LEITO_600X100MM_730-DE-1001_TR.4-5/B-C_SOBE_1° PAVIMENTO | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 4 PEÇAS | 4.9995 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392610 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2737_DTF-16_LEITO_800X100MM_730-DE-1001_TR.3-4/B-C_DESCIDA_AFLORAMENTO | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 2 PEÇAS | 3.169 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392610 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | FAB_SUP_2737_DTF-16_LEITO_800X100MM_730-DE-1001_TR.3-4/B-C_DESCIDA_AFLORAMENTO | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 2 PEÇAS | 3.169 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0101 |  | 2737
ELÉTRICA | 392609 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2737_DTF-06_LEITO_800X100MM_730-DE-1001_TR.4-5/A-B | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 5 PEÇAS | 12.9597 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392609 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2737_DTF-06_LEITO_800X100MM_730-DE-1001_TR.4-5/A-B | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 5 PEÇAS | 12.9597 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392615 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2737_DTF-10_730-DE-1001_TR.3-4/B-C_PL 2737-01 | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 1 PEÇA | 2.4901 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392615 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2737_DTF-10_730-DE-1001_TR.3-4/B-C_PL 2737-01 | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 1 PEÇA | 2.4901 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392617 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2737_DTF-10_730-DE-1001_TR.3-4/B-C_PL 2737-02 | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 1 PEÇA | 2.4901 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392617 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2737_DTF-10_730-DE-1001_TR.3-4/B-C_PL 2737-02 | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 1 PEÇA | 2.4901 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392613 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2737_DTF-16_LEITO_600X100MM_730-DE-1001_TR.4-5/B-C_SOBE_1° PAVIMENTO | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 4 PEÇAS | 4.9995 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392613 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2737_DTF-16_LEITO_600X100MM_730-DE-1001_TR.4-5/B-C_SOBE_1° PAVIMENTO | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 4 PEÇAS | 4.9995 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392611 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2737_DTF-16_LEITO_800X100MM_730-DE-1001_TR.3-4/B-C_DESCIDA_AFLORAMENTO | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 2 PEÇAS | 3.169 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0201 |  | 2737
ELÉTRICA | 392611 | 2737 - BSIM-SUL - PRÉDIO DO ESQUADRÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA (ESQDGCIBER) |  |  |  | 2737730-DE-1001 |  | MONT_SUP_2737_DTF-16_LEITO_800X100MM_730-DE-1001_TR.3-4/B-C_DESCIDA_AFLORAMENTO | 2025-04-10 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 2 PEÇAS | 3.169 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2737-INE-01-0201 |  | 2737