## Sheet1
DISC_NOME | COD_FS | AREA | LINHAS | DIAMETRO | SOP | DESENHO | ISOMETRICO | FS | DT_CADASTRO | STATUS | STATUS_TUB | REVISAO | SIGLA | SERVICO | TAREFA | PERCENTUAL | SIGLA_TIPO_FS | TIPO_FS | COMPLEMENTO | QTD_PREV | QTD_REAL | UNID | ID_CRONOGRAMA | DT_PROGRAMACAO | DT_EXECUCAO | DT_MEDICAO | GRD | SEMANA_PROG | SEMANA_EXEC | PONDERACAO_PREVISTO | TIPO_ATRIBUTO_SALDO.1 | ATRIBUTO_SALDO.1 | MEDIDO EM MARÇO | codigo_area
TUBULAÇÃO | 396304 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-0 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396304 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-0 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396304 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-0 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396305 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-0 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396305 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-0 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396305 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-0 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396305 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-0 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396305 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-0 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396305 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-0 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396305 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-0 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396306 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396306 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396306 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396309 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-1 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396309 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-1 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396309 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-1 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396310 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396310 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396310 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396310 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396310 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396310 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396310 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396311 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-2 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396311 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-2 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396311 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-2 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396312 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-2 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396312 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-2 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396312 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-2 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396313 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-2 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396313 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-2 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396313 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-2 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396313 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-2 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396313 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-2 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396313 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-2 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396313 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-2 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396314 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-3 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396314 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-3 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396314 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-3 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396315 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-3 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396315 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-3 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396315 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-3 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396316 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-3 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396316 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-3 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396316 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-3 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396316 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-3 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396316 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-3 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396316 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-3 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396316 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-3 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396317 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-4 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396317 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-4 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396317 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-4 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396318 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-4 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396318 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-4 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396318 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-4 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396319 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-4 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396319 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-4 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396319 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-4 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396319 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-4 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396319 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-4 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396319 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-4 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396319 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-4 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396320 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-5 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396320 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-5 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396320 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-5 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396321 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-5 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396321 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-5 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396321 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-5 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396322 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-5 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396322 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-5 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396322 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-5 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396322 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-5 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396322 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-5 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396322 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-5 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396322 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-5 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396323 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-6 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396323 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-6 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396323 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-6 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396324 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-6 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396324 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-6 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396324 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-6 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396325 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-6 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396325 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-6 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396325 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-6 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396325 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-6 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396325 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-6 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396325 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-6 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396325 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-6 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396326 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-7 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396326 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-7 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396326 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-7 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396327 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-7 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396327 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-7 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396327 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-7 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396328 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-7 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396328 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-7 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396328 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-7 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396328 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-7 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396328 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-7 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396328 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-7 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396328 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-7 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396329 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-8 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396329 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-8 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396329 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-8 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396330 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-8 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396330 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-8 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396330 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-8 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396331 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-8 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396331 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-8 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396331 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-8 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396331 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-8 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396331 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-8 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396331 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-8 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396331 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8996-8 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1A | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396332 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396332 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396332 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396333 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-1 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396333 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-1 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396333 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-1 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396334 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396334 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396334 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396334 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396334 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396334 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396334 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396335 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-2 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396335 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-2 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396335 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-2 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396336 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-2 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396336 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-2 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396336 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-2 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396337 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-2 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396337 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-2 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396337 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-2 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396337 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-2 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396337 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-2 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396337 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-2 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396337 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8997-2 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396338 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8998-1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396338 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8998-1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396338 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8998-1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-INC-2744 | Fabricação Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0102 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396339 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8998-1 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396339 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8998-1 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396339 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8998-1 - M | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-2744 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-02-0302 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396340 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8998-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396340 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8998-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396340 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8998-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396340 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8998-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396340 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8998-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396340 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8998-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396340 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | SP-EBN-OEN-2744320-ISO-8998-1 - PINT 1 | 2025-08-11 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-2744-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 2744 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INN-01-0301 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396478 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | 3"-AF-2744-4276-BH | 2025-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-2000 | TH do Sistema de Água de incêndio - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-03-0101 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396478 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | 3"-AF-2744-4276-BH | 2025-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-2000 | TH do Sistema de Água de incêndio - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-03-0101 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396479 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | 3"-AF-2744-4276-BH - REC | 2025-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-03-0103 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396479 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4276-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8996 | 3"-AF-2744-4276-BH - REC | 2025-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-03-0103 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396480 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | 3"-AF-2744-4277-BH | 2025-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-2000 | TH do Sistema de Água de incêndio - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-03-0101 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396480 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | 3"-AF-2744-4277-BH | 2025-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-2000 | TH do Sistema de Água de incêndio - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-03-0101 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396481 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | 3"-AF-2744-4277-BH - REC | 2025-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-03-0103 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396481 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4277-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8997 | 3"-AF-2744-4277-BH - REC | 2025-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-03-0103 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396482 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | 3"-AF-2744-4278-BH | 2025-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-2000 | TH do Sistema de Água de incêndio - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-03-0101 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396482 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | 3"-AF-2744-4278-BH | 2025-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-2000 | TH do Sistema de Água de incêndio - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-03-0101 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396483 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | 3"-AF-2744-4278-BH - REC | 2025-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-03-0103 |  | 2744
TUBULAÇÃO | 396483 | 2744 - GARAGEM DE VIATURA DA BSIM | 3"-AF-2744-4278-BH | 3 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 2744220-DD-1001 | EBN-OEN-2744320-ISO-8998 | 3"-AF-2744-4278-BH - REC | 2025-08-18 00:00:00 | OK | OK | 1 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-2000 | Recomposição de linha - 2000 |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-2000 | EBN.OCC.2744-INT-03-0103 |  | 2744