## Sheet1
DISC_NOME | COD_FS | AREA | LINHAS | DIAMETRO | SOP | DESENHO | ISOMETRICO | FS | DT_CADASTRO | STATUS | STATUS_TUB | REVISAO | SIGLA | SERVICO | TAREFA | PERCENTUAL | SIGLA_TIPO_FS | TIPO_FS | COMPLEMENTO | QTD_PREV | QTD_REAL | UNID | ID_CRONOGRAMA | DT_PROGRAMACAO | DT_EXECUCAO | DT_MEDICAO | GRD | SEMANA_PROG | SEMANA_EXEC | PONDERACAO_PREVISTO | TIPO_ATRIBUTO_SALDO.1 | ATRIBUTO_SALDO.1 | MEDIDO EM MARÇO | codigo_area
TUBULAÇÃO | 363885 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC25020-INT-02-0106 |  | 5020
TUBULAÇÃO | 363885 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC25020-INT-02-0106 |  | 5020
TUBULAÇÃO | 363885 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-2 | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC25020-INT-02-0106 |  | 5020
TUBULAÇÃO | 363886 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC25020-INT-02-0305 |  | 5020
TUBULAÇÃO | 363886 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC25020-INT-02-0305 |  | 5020
TUBULAÇÃO | 363886 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7270-LD | 3/4 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8770 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8770-2 - M | 2023-12-07 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 6.36 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC25020-INT-02-0305 |  | 5020
TUBULAÇÃO | 342099 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-2 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC25020-INT-02-0106 |  | 5020
TUBULAÇÃO | 342099 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-2 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO | SOLDA | 35 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC25020-INT-02-0106 |  | 5020
TUBULAÇÃO | 342099 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-2 | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-TUB-DM-2502 | Fabricação Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1000 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  | 617 | 0 | 0 | 9919.258 | TA_31-2000 | EBN.OCC25020-INT-02-0106 |  | 5020
TUBULAÇÃO | 342153 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-2 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC25020-INT-02-0305 |  | 5020
TUBULAÇÃO | 342153 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-2 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC25020-INT-02-0305 |  | 5020
TUBULAÇÃO | 342153 | 2502 - BSIM-SUL - TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 3"-DM-2502-7271-LD | 1/2 | DIESEL MARITIMO | 2502220-DD-1001 | EBN-OEN-2502320-ISO-8771 | SP-EBN-OEN-2502320-ISO-8771-2 - M | 2023-07-21 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-DM-2502 | Montagem Tubulação Diesel Maritimo - 2502 |  | 3.12 | 0 | kg | C.2502-INT-02-1020 | 2025-08-22 00:00:00 |  |  | 775 | 0 | 0 | 12868.128 | TA_31-2000 | EBN.OCC25020-INT-02-0305 |  | 5020
ELÉTRICA | 379735 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_LANÇ_0910_CABO COBRE NU_25MM²_CALHA_100MM_0910730-DE-1003 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | m | C.4910-INE-02-1000 | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2049 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-02-0103 |  | 5910
ELÉTRICA | 379735 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_LANÇ_0910_CABO COBRE NU_25MM²_CALHA_100MM_0910730-DE-1003 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | m | C.4910-INE-02-1000 | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2049 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-02-0103 |  | 5910
ELÉTRICA | 379736 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_LANÇ_0910_CABO COBRE NU_70MM_0910730-DE-1003_MALHA X BARRA | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | TORRE METEOROLÓGICA | 4 | 0 | m | C.4910-INE-02-1000 | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2049 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-02-0103 |  | 5910
ELÉTRICA | 379736 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_LANÇ_0910_CABO COBRE NU_70MM_0910730-DE-1003_MALHA X BARRA | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA | TORRE METEOROLÓGICA | 4 | 0 | m | C.4910-INE-02-1000 | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2049 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-02-0103 |  | 5910
ELÉTRICA | 379750 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_0910_CABOS_CIRC. F0101 - #2,5MM² | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | TORRE METEOROLÓGICA | 6 | 0 | m |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2050 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0110 |  | 5910
ELÉTRICA | 379750 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_0910_CABOS_CIRC. F0101 - #2,5MM² | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | TORRE METEOROLÓGICA | 6 | 0 | m |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2050 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0110 |  | 5910
ELÉTRICA | 379748 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_0910_CABOS_CIRC. L0101 - #2,5MM² | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | TORRE METEOROLÓGICA | 20 | 0 | m |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2050 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0110 |  | 5910
ELÉTRICA | 379748 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_0910_CABOS_CIRC. L0101 - #2,5MM² | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | TORRE METEOROLÓGICA | 20 | 0 | m |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2050 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0110 |  | 5910
ELÉTRICA | 379749 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_0910_CABOS_CIRC. T0101 - #2,5MM² | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | TORRE METEOROLÓGICA | 6 | 0 | m |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2050 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0110 |  | 5910
ELÉTRICA | 379749 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_0910_CABOS_CIRC. T0101 - #2,5MM² | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | TORRE METEOROLÓGICA | 6 | 0 | m |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2050 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0110 |  | 5910
ELÉTRICA | 378764 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 8000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_0910_QD8820-02-15F | 2024-05-09 00:00:00 | OK |  | 58 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-10mm² - 0,6/1kV - TORRE METEOROLÓGICA | 1010 | 0 | m | C.8820-INE-04-1000 | 2024-05-09 00:00:00 | 2024-09-16 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 1456 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0110 |  | 5910
ELÉTRICA | 378764 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 8000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_0910_QD8820-02-15F | 2024-05-09 00:00:00 | OK |  | 58 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-10mm² - 0,6/1kV - TORRE METEOROLÓGICA | 1010 | 0 | m | C.8820-INE-04-1000 | 2024-05-09 00:00:00 | 2024-09-16 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 1456 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0110 |  | 5910
ELÉTRICA | 379756 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LIG_0910_CABOS_CIRC. F0101 - #2,5MM²_EQUIPAMENTO | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | un |  | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2051 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0118 |  | 5910
ELÉTRICA | 379756 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LIG_0910_CABOS_CIRC. F0101 - #2,5MM²_EQUIPAMENTO | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | un |  | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2051 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0118 |  | 5910
ELÉTRICA | 379753 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LIG_0910_CABOS_CIRC. F0101 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | un |  | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2051 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0118 |  | 5910
ELÉTRICA | 379753 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LIG_0910_CABOS_CIRC. F0101 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | un |  | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2051 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0118 |  | 5910
ELÉTRICA | 379754 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LIG_0910_CABOS_CIRC. L0101 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | un |  | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2051 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0118 |  | 5910
ELÉTRICA | 379754 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LIG_0910_CABOS_CIRC. L0101 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | un |  | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2051 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0118 |  | 5910
ELÉTRICA | 379751 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LIG_0910_CABOS_CIRC. L0101 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | un |  | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2051 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0118 |  | 5910
ELÉTRICA | 379751 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LIG_0910_CABOS_CIRC. L0101 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | un |  | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2051 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0118 |  | 5910
ELÉTRICA | 379752 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LIG_0910_CABOS_CIRC. T0101 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | un |  | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2051 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0118 |  | 5910
ELÉTRICA | 379752 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LIG_0910_CABOS_CIRC. T0101 - #2,5MM²_PAINÉL | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | un |  | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2051 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0118 |  | 5910
ELÉTRICA | 379755 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LIG_0910_CABOS_CIRC. T0101 - #2,5MM²_TOMADA | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | un |  | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2051 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0118 |  | 5910
ELÉTRICA | 379755 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_LIG_0910_CABOS_CIRC. T0101 - #2,5MM²_TOMADA | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | un |  | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2051 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0118 |  | 5910
ELÉTRICA | 378765 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 8000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_8820_QD8820-02-15F | 2024-05-09 00:00:00 | OK |  | 58 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-10mm² - 0,6/1kV - TORRE METEOROLÓGICA | 8 | 0 | un | C.8820-INE-04-1010 | 2024-05-09 00:00:00 | 2024-08-15 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 1457 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0118 |  | 5910
ELÉTRICA | 378765 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 8000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_8820_QD8820-02-15F | 2024-05-09 00:00:00 | OK |  | 58 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-10mm² - 0,6/1kV - TORRE METEOROLÓGICA | 8 | 0 | un | C.8820-INE-04-1010 | 2024-05-09 00:00:00 | 2024-08-15 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 1457 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-04-0118 |  | 5910
ELÉTRICA | 379737 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_MONT_0910_ACESS_ATERR_CALHA_100MM_0910730-DE-1003 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2052 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-02-0105 |  | 5910
ELÉTRICA | 379737 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_MONT_0910_ACESS_ATERR_CALHA_100MM_0910730-DE-1003 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2052 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-02-0105 |  | 5910
ELÉTRICA | 379738 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_MONT_0910_ACESS_ATERR_70MM_0910730-DE-1003_ MALHA X BARRA | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | TORRE METEOROLÓGICA | 2 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2052 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-02-0105 |  | 5910
ELÉTRICA | 379738 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_MONT_0910_ACESS_ATERR_70MM_0910730-DE-1003_ MALHA X BARRA | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | TORRE METEOROLÓGICA | 2 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2052 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-02-0105 |  | 5910
ELÉTRICA | 379739 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_MONT_0910_BARRA_TERRA_0910730-DE-1003 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO | TORRE METEOROLÓGICA | 1 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2055 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-02-0201 |  | 5910
ELÉTRICA | 379739 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_MONT_0910_BARRA_TERRA_0910730-DE-1003 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO | TORRE METEOROLÓGICA | 1 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2055 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-02-0201 |  | 5910
ELÉTRICA | 379734 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_MONT_0910_CALHA _100X75MM_0910730-DE-1003 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | MONTAGEM LEITOS P/ CABOS | 95 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | TORRE METEOROLÓGICA | 0.66 | 0 | PECA |  | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2058 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-03-0101 |  | 5910
ELÉTRICA | 379734 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_MONT_0910_CALHA _100X75MM_0910730-DE-1003 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | TORRE METEOROLÓGICA | 0.66 | 0 | PECA |  | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2058 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-03-0101 |  | 5910
ELÉTRICA | 379740 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_MONT_0910_ELET_PVC_ 3/4"_0910730-DE-1003 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | m |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2054 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-03-0212 |  | 5910
ELÉTRICA | 379740 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_MONT_0910_ELET_PVC_ 3/4"_0910730-DE-1003 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | m |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2054 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-03-0212 |  | 5910
ELÉTRICA | 379743 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_MONT_0910_ELET_PVC_ 3/4"_0910740-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | TORRE METEOROLÓGICA | 5.6 | 0 | m |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2054 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-03-0212 |  | 5910
ELÉTRICA | 379743 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_MONT_0910_ELET_PVC_ 3/4"_0910740-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | TORRE METEOROLÓGICA | 5.6 | 0 | m |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2054 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-03-0212 |  | 5910
ELÉTRICA | 379741 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_MONT_0910_ELET_2"_0910730-DE-1003 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | TORRE METEOROLÓGICA | 2.5 | 0 | m |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2054 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-03-0215 |  | 5910
ELÉTRICA | 379741 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | ELE_MONT_0910_ELET_2"_0910730-DE-1003 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | TORRE METEOROLÓGICA | 2.5 | 0 | m |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2054 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-03-0215 |  | 5910
ELÉTRICA | 379745 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_MONT_0910_INTER_10A_0910740-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS | TORRE METEOROLÓGICA | 1 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2057 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-05-0105 |  | 5910
ELÉTRICA | 379745 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_MONT_0910_INTER_10A_0910740-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS | TORRE METEOROLÓGICA | 1 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2057 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-05-0105 |  | 5910
ELÉTRICA | 379744 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_MONT_0910_LUMIN_LED_ARANDELA_12W_0910740-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | TORRE METEOROLÓGICA | 2 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2056 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-05-0101 |  | 5910
ELÉTRICA | 379744 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_MONT_0910_LUMIN_LED_ARANDELA_12W_0910740-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | TORRE METEOROLÓGICA | 2 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2056 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-05-0101 |  | 5910
ELÉTRICA | 379746 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_MONT_0910_TOM_10A 2P+T-250V_0910740-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS | TORRE METEOROLÓGICA | 1 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2057 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-05-0105 |  | 5910
ELÉTRICA | 379746 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910740-DE-1001 |  | ELE_MONT_0910_TOM_10A 2P+T-250V_0910740-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS | TORRE METEOROLÓGICA | 1 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 | 2057 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-05-0105 |  | 5910
ELÉTRICA | 379758 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 8000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_QD8820-02-15F | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | TESTE DE CABOS | 95 | ELE_TESTE_CONT | CONTINUIDADE DE CABOS ELÉTRICA | 4/C-10mm² - 0,6/1kV - TORRE METEOROLÓGICA | 4 | 0 | un |  | 2024-09-05 00:00:00 | 2024-09-06 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-07-0101 |  | 5910
ELÉTRICA | 379758 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 8000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_QD8820-02-15F | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_TESTE_CONT | CONTINUIDADE DE CABOS ELÉTRICA | 4/C-10mm² - 0,6/1kV - TORRE METEOROLÓGICA | 4 | 0 | un |  | 2024-09-05 00:00:00 | 2024-09-06 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-07-0101 |  | 5910
ELÉTRICA | 379759 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 8000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_MEGGER_CABOS_QD8820-02-15F | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | TESTE DE ISOLAÇÃO DE CABOS | TESTE DE CABOS | 95 | ELE_TESTE_MEGG | ISOLAÇÃO CABOS MEGGER | 4/C-10mm² - 0,6/1kV - TORRE METEOROLÓGICA | 4 | 0 | un |  | 2024-06-05 00:00:00 | 2024-09-06 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-07-0102 |  | 5910
ELÉTRICA | 379759 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 8000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_MEGGER_CABOS_QD8820-02-15F | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | TESTE DE ISOLAÇÃO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_TESTE_MEGG | ISOLAÇÃO CABOS MEGGER | 4/C-10mm² - 0,6/1kV - TORRE METEOROLÓGICA | 4 | 0 | un |  | 2024-06-05 00:00:00 | 2024-09-06 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-07-0102 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379731 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | FAB_SUP_0910_DET.3_GABINETE_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUIPORTES - MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | INST_FAB_SUP_MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | TORRE METEOROLÓGICA | 24.741 | 0 | kg |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 |  | 735 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-01-0103 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379731 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | FAB_SUP_0910_DET.3_GABINETE_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUIPORTES - MAIOR 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_FAB_SUP_MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | TORRE METEOROLÓGICA | 24.741 | 0 | kg |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 |  | 735 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-01-0103 |  | 5910
ELÉTRICA | 370091 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | FAB_SUP_0910730-DE-1001_TF-0910-01 | 2024-01-27 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | TORRE METEOROLÓGICA | 21.3 | 0 | kg |  | 2024-09-05 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-01-0103 |  | 5910
ELÉTRICA | 370091 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | FAB_SUP_0910730-DE-1001_TF-0910-01 | 2024-01-27 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | TORRE METEOROLÓGICA | 21.3 | 0 | kg |  | 2024-09-05 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-01-0103 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 378768 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_LANÇ_0910_CIRCUITO_FO-8706-0910-0001 | 2024-05-09 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | TORRE METEOROLÓGICA | 1210 | 0 | m | C.8706-INI-03-1000 | 2024-05-09 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 |  | 723 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-03-0157 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 378768 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_LANÇ_0910_CIRCUITO_FO-8706-0910-0001 | 2024-05-09 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | TORRE METEOROLÓGICA | 1210 | 0 | m | C.8706-INI-03-1000 | 2024-05-09 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 |  | 723 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-03-0157 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 370070 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_LIG_0910_CIRCUITO_FO-8706-0910-0001 | 2024-01-27 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABOS | LIGAÇÃO DE CABOS | 95 | INST_LIG_CAB_INSTRUMENTAÇÃO | LIGAÇÃO DE CABO INSTRUMENTAÇÃO | TORRE METEOROLÓGICA | 8 | 0 | un |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:58:24 | 737 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-03-0301 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 370070 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_LIG_0910_CIRCUITO_FO-8706-0910-0001 | 2024-01-27 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LIG_CAB_INSTRUMENTAÇÃO | LIGAÇÃO DE CABO INSTRUMENTAÇÃO | TORRE METEOROLÓGICA | 8 | 0 | un |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:58:24 | 737 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-03-0301 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379729 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_MONT_0910_CALHA_150X50MM_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETROCALHA | MONTAGEM DE ELETROCALHA | 95 | INST_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | TORRE METEOROLÓGICA | 0.66 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:58:24 | 739 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-02-0204 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379729 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_MONT_0910_CALHA_150X50MM_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | TORRE METEOROLÓGICA | 0.66 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:58:24 | 739 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-02-0204 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379728 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_MONT_0910_ELET_2"_0910770-DE-1001_AFLORAMETO | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO | TORRE METEOROLÓGICA | 7.5 | 0 | m |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:58:24 | 740 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-02-0111 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379728 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_MONT_0910_ELET_2"_0910770-DE-1001_AFLORAMETO | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO | TORRE METEOROLÓGICA | 7.5 | 0 | m |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:58:24 | 740 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-02-0111 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379384 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_MONT_0910_KAN_2"_0910770-DE-1001_TI-00-12 X CX-30 | 2024-06-03 00:00:00 | OK |  | 1B | 1.1. | MONTAGEM DE REDES ENTERRADAS | MONTAGEM DE REDES ENTERRADAS | 95 | INST_MONT_EMBUTIDOS | MONTAGEM DE REDES ENTERRADAS | TORRE METEOROLÓGICA | 1200 | 0 | m |  | 2024-06-03 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-02-0104 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379384 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_MONT_0910_KAN_2"_0910770-DE-1001_TI-00-12 X CX-30 | 2024-06-03 00:00:00 | OK |  | 1B | 1.2. | MONTAGEM DE REDES ENTERRADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_EMBUTIDOS | MONTAGEM DE REDES ENTERRADAS | TORRE METEOROLÓGICA | 1200 | 0 | m |  | 2024-06-03 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-02-0104 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379733 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_MONT_0910_TAMPA_CALHA_150X50MM_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | INST_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | TORRE METEOROLÓGICA | 0.66 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:58:24 | 741 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-02-0202 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379733 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_MONT_0910_TAMPA_CALHA_150X50MM_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | TORRE METEOROLÓGICA | 0.66 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:58:24 | 741 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-02-0202 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 370067 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_MONT_0910_TOMADAS_0910770-DE-1001 | 2024-01-27 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS | 95 | INST_MONT_TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 |  | 742 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-02-0402 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 370067 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_MONT_0910_TOMADAS_0910770-DE-1001 | 2024-01-27 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS | TORRE METEOROLÓGICA | 3 | 0 | PECA |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 |  | 742 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-02-0402 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379757 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_FO-8706-0910-0001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | TESTE DE CABOS | 95 | INST_TESTE_CONTINUIDADE | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS INSTRUMENTAÇÃO | TORRE METEOROLÓGICA | 4 | 0 | un |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-06 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-06-0101 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379757 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | INST_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_FO-8706-0910-0001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_TESTE_CONTINUIDADE | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS INSTRUMENTAÇÃO | TORRE METEOROLÓGICA | 4 | 0 | un |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-06 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-06-0101 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379732 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | MONT_SUP_0910_DET.3_GABINETE_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | INST_MONT_SUP_MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | TORRE METEOROLÓGICA | 24.741 | 0 | kg |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 |  | 736 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-01-0203 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379732 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | MONT_SUP_0910_DET.3_GABINETE_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_SUP_MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | TORRE METEOROLÓGICA | 24.741 | 0 | kg |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 |  | 736 | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INI-01-0203 |  | 5910
ELÉTRICA | 370092 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | MONT_SUP_0910730-DE-1001_TF-0910-01 | 2024-01-27 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | TORRE METEOROLÓGICA | 21.3 | 0 | kg |  | 2024-09-05 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-01-0203 |  | 5910
ELÉTRICA | 370092 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910730-DE-1003 |  | MONT_SUP_0910730-DE-1001_TF-0910-01 | 2024-01-27 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | TORRE METEOROLÓGICA | 21.3 | 0 | kg |  | 2024-09-05 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2025-05-07 10:30:34 |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INE-01-0203 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379760 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | SUP_0910_DET.3_GABINETE_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | TORRE METEOROLÓGICA | 27.4593 | 0 | kg |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INN-01-0101 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379760 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | SUP_0910_DET.3_GABINETE_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | TORRE METEOROLÓGICA | 27.4593 | 0 | kg |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INN-01-0101 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379760 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | SUP_0910_DET.3_GABINETE_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | TORRE METEOROLÓGICA | 27.4593 | 0 | kg |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INN-01-0101 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379760 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | SUP_0910_DET.3_GABINETE_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | TORRE METEOROLÓGICA | 27.4593 | 0 | kg |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INN-01-0101 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379760 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | SUP_0910_DET.3_GABINETE_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | TORRE METEOROLÓGICA | 27.4593 | 0 | kg |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INN-01-0101 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379760 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | SUP_0910_DET.3_GABINETE_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | TORRE METEOROLÓGICA | 27.4593 | 0 | kg |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INN-01-0101 |  | 5910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 379760 | 0910 - PMI - GERAL - INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0910770-DE-1001 |  | SUP_0910_DET.3_GABINETE_0910770-DE-1001 | 2024-06-17 00:00:00 | OK |  | 1 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | TORRE METEOROLÓGICA | 27.4593 | 0 | kg |  | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-5000 | EBN.OCC.5910-INN-01-0101 |  | 5910