## Sheet1
DISC_NOME | COD_FS | AREA | LINHAS | DIAMETRO | SOP | DESENHO | ISOMETRICO | FS | DT_CADASTRO | STATUS | STATUS_TUB | REVISAO | SIGLA | SERVICO | TAREFA | PERCENTUAL | SIGLA_TIPO_FS | TIPO_FS | COMPLEMENTO | QTD_PREV | QTD_REAL | UNID | ID_CRONOGRAMA | DT_PROGRAMACAO | DT_EXECUCAO | DT_MEDICAO | GRD | SEMANA_PROG | SEMANA_EXEC | PONDERACAO_PREVISTO | TIPO_ATRIBUTO_SALDO.1 | ATRIBUTO_SALDO.1 | MEDIDO EM MARÇO | codigo_area
TUBULAÇÃO | 168488 | 6000 - ADT - ACESSOS DEFINITIVOS E TÚNEIS | [5 empty] | 6000_RELATORIO_DE_PINTURA_RIP - ADER | 2017-11-28 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | ADERÊNCIA PINTURA DE TUBULAÇÃO | ADERÊNCIA PINTURA DE TUBULAÇÃO | 100 | PINT-TUB-ADER-6000 | Ensaios Não-Destrutivos Pintura - Aderência - 6000 |  | 0 | 0 | un |  | 2017-04-01 00:00:00 | 2017-04-01 00:00:00 |  |  | 378 | 378 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0601 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 168489 | 6000 - ADT - ACESSOS DEFINITIVOS E TÚNEIS | [5 empty] | 6000_RELATORIO_DE_PINTURA_RIP - ESP | 2017-11-28 00:00:00 | OK | OK | 0 | 1.1. | ESPESSURA PINTURA DE TUBULAÇÃO | ESPESSURA PINTURA DE TUBULAÇÃO | 100 | PINT-TUB-ESP-6000 | Ensaios Não-Destrutivos Pintura - Espessura - 6000 |  | 0 | 0 | un |  | 2017-04-01 00:00:00 | 2017-04-01 00:00:00 |  |  | 378 | 378 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0602 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 8896 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 8"-AF-6430-4001-BH | 8 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8605 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8605#_BDL 2-4 | 2013-11-20 15:02:39 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 16 | 16 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 | 5 | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 8896 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 8"-AF-6430-4001-BH | 8 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8605 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8605#_BDL 2-4 | 2013-11-20 15:02:39 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 16 | 16 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 | 5 | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 8896 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 8"-AF-6430-4001-BH | 8 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8605 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8605#_BDL 2-4 | 2013-11-20 15:02:39 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 16 | 16 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 | 5 | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41234 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8606#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41234 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8606#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41234 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8606#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41235 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8607#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41235 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8607#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41235 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8607#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41236 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8608#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41236 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8608#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41236 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8608#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41237 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8609#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41237 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8609#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41237 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8609#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41249 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8610#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41249 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8610#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41249 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8610#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41248 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8611#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41248 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8611#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41248 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8611#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41247 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8612#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41247 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8612#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41247 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8612#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41246 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8613#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41246 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8613#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41246 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8613#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41244 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8614#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41244 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8614#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41244 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8614#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41245 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8615#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41245 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8615#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41245 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8615#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:27 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41243 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8616#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41243 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8616#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41243 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8616#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41242 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8617#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41242 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8617#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41242 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8617#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41240 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8618#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41240 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8618#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41240 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8618#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41241 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8619#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41241 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8619#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41241 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8619#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 3 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41238 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8620#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41238 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8620#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41238 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8620#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41239 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8621#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 4 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | CORTE/PRE-MONTAGEM | 60 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41239 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8621#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 4 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | SOLDA | 35 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41239 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | FABRICAÇÃO-BOCA-DE-LOBO#320-ISO-8621#_BDL 2-4 | 2014-06-06 11:51:26 | OK | OK | 4 | 1.3. | FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO | INSPEÇÃO | 5 | FAB-BDL-2-4 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de 2 à 4 |  | 2 | 2 | PECA |  | 2015-04-09 00:00:00 | 2015-05-08 00:00:00 | 2018-01-31 15:55:51 |  | 275 | 279 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0110 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 214027 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 280MM-AD-6430-0802-XE |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 6430220-DD-1003 | EBN-OEN-6430320-ISO-8601 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8601_FSO - PINT 1 | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-FSO-6000-1 | Pintura Tubulação Flange Solto 6000 |  | 78 | 0 | kg |  | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | 2020-03-02 10:59:28 | 29 | 516 | 519 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 214027 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 280MM-AD-6430-0802-XE |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 6430220-DD-1003 | EBN-OEN-6430320-ISO-8601 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8601_FSO - PINT 1 | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-FSO-6000-1 | Pintura Tubulação Flange Solto 6000 |  | 78 | 0 | kg |  | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | 2020-03-02 10:59:28 | 29 | 516 | 519 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 214027 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 280MM-AD-6430-0802-XE |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 6430220-DD-1003 | EBN-OEN-6430320-ISO-8601 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8601_FSO - PINT 1 | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-FSO-6000-1 | Pintura Tubulação Flange Solto 6000 |  | 78 | 0 | kg |  | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | 2020-03-02 10:59:28 | 29 | 516 | 519 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 214027 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 280MM-AD-6430-0802-XE |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 6430220-DD-1003 | EBN-OEN-6430320-ISO-8601 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8601_FSO - PINT 1 | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-FSO-6000-1 | Pintura Tubulação Flange Solto 6000 |  | 78 | 0 | kg |  | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | 2020-03-02 10:59:28 | 29 | 516 | 519 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 214027 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 280MM-AD-6430-0802-XE |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 6430220-DD-1003 | EBN-OEN-6430320-ISO-8601 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8601_FSO - PINT 1 | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-FSO-6000-1 | Pintura Tubulação Flange Solto 6000 |  | 78 | 0 | kg |  | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | 2020-03-02 10:59:28 | 29 | 516 | 519 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 214027 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 280MM-AD-6430-0802-XE |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 6430220-DD-1003 | EBN-OEN-6430320-ISO-8601 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8601_FSO - PINT 1 | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-FSO-6000-1 | Pintura Tubulação Flange Solto 6000 |  | 78 | 0 | kg |  | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | 2020-03-02 10:59:28 | 29 | 516 | 519 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 214027 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 280MM-AD-6430-0802-XE |  | ÁGUA INDUSTRIAL | 6430220-DD-1003 | EBN-OEN-6430320-ISO-8601 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8601_FSO - PINT 1 | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-FSO-6000-1 | Pintura Tubulação Flange Solto 6000 |  | 78 | 0 | kg |  | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 |  | 29 | 516 | 519 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 685 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8606-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 685 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8606-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 685 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8606-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1219 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8606-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1219 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8606-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1219 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8606-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1219 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8606-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1219 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8606-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1219 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8606-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1219 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8606-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 686 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8607-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 686 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8607-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 686 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8607-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1220 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8607-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1220 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8607-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1220 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8607-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1220 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8607-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1220 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8607-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1220 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8607-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1220 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8607-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 687 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8608-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 687 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8608-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 687 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8608-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1221 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8608-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1221 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8608-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1221 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8608-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1221 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8608-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1221 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8608-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1221 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8608-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1221 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8608-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 3 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 688 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8609-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 688 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8609-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 688 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8609-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1222 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8609-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1222 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8609-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1222 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8609-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1222 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8609-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1222 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8609-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1222 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8609-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1222 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8609-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 803 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8610-0 - M | 2013-08-20 11:50:27 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 803 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8610-0 - M | 2013-08-20 11:50:27 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 803 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8610-0 - M | 2013-08-20 11:50:27 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1236 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8610-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1236 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8610-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1236 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8610-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1236 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8610-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1236 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8610-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1236 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8610-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1236 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8610-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 689 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8611-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 689 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8611-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 689 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8611-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1223 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8611-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1223 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8611-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1223 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8611-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1223 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8611-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1223 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8611-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1223 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8611-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1223 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8611-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 690 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8612-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 690 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8612-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 690 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8612-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1224 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8612-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1224 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8612-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1224 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8612-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1224 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8612-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1224 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8612-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1224 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8612-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1224 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8612-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 691 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8613-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 691 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8613-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 691 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8613-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1225 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8613-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1225 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8613-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1225 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8613-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1225 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8613-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1225 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8613-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1225 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8613-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1225 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8613-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 804 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8614-0 - M | 2013-08-20 11:50:27 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 804 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8614-0 - M | 2013-08-20 11:50:27 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 804 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8614-0 - M | 2013-08-20 11:50:27 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1237 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8614-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1237 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8614-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1237 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8614-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1237 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8614-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1237 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8614-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1237 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8614-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1237 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8614-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 805 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8615-0 - M | 2013-08-20 11:50:27 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 805 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8615-0 - M | 2013-08-20 11:50:27 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 805 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8615-0 - M | 2013-08-20 11:50:27 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1238 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8615-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1238 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8615-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1238 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8615-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1238 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8615-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1238 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8615-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1238 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8615-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1238 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8615-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 806 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8616-0 - M | 2013-08-20 11:50:27 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 806 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8616-0 - M | 2013-08-20 11:50:27 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 806 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8616-0 - M | 2013-08-20 11:50:27 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1239 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8616-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1239 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8616-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1239 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8616-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1239 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8616-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1239 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8616-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1239 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8616-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1239 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8616-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 692 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8617-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 692 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8617-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 692 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8617-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1226 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8617-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1226 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8617-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1226 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8617-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1226 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8617-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1226 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8617-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1226 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8617-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1226 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8617-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 693 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8618-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 693 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8618-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 693 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8618-0 - M | 2013-08-20 11:50:20 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1227 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8618-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1227 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8618-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1227 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8618-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1227 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8618-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1227 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8618-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1227 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8618-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1227 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8618-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 694 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8619-0 - M | 2013-08-20 11:50:21 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 694 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8619-0 - M | 2013-08-20 11:50:21 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 694 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8619-0 - M | 2013-08-20 11:50:21 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1228 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8619-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1228 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8619-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1228 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8619-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1228 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8619-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1228 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8619-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1228 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8619-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1228 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8619-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 695 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8620-0 - M | 2013-08-20 11:50:21 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 695 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8620-0 - M | 2013-08-20 11:50:21 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 695 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8620-0 - M | 2013-08-20 11:50:21 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1229 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8620-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1229 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8620-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1229 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8620-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1229 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8620-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1229 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8620-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1229 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8620-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1229 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8620-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 696 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8621-0 - M | 2013-08-20 11:50:21 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 696 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8621-0 - M | 2013-08-20 11:50:21 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 696 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8621-0 - M | 2013-08-20 11:50:21 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-INC-6430 | Montagem Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0302 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1230 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8621-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1230 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8621-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1230 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8621-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1230 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8621-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1230 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8621-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1230 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8621-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1230 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH |  | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8621-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:48 | CANCELADO ENGENHARIA | OK | 4 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-INC-6430-1 | Pintura Tubulação Combate a Incêndio - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1235 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0003-AB2 |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8624 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8624-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO MARINHA | CANCELADO | 2 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-AL-6430-1 | Pintura Tubulação Águas Pluviais - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1235 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0003-AB2 |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8624 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8624-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO MARINHA | CANCELADO | 2 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-AL-6430-1 | Pintura Tubulação Águas Pluviais - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1235 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0003-AB2 |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8624 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8624-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO MARINHA | CANCELADO | 2 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-AL-6430-1 | Pintura Tubulação Águas Pluviais - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1235 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0003-AB2 |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8624 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8624-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO MARINHA | CANCELADO | 2 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-AL-6430-1 | Pintura Tubulação Águas Pluviais - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1235 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0003-AB2 |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8624 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8624-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO MARINHA | CANCELADO | 2 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-AL-6430-1 | Pintura Tubulação Águas Pluviais - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1235 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0003-AB2 |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8624 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8624-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO MARINHA | CANCELADO | 2 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-AL-6430-1 | Pintura Tubulação Águas Pluviais - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 1235 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0003-AB2 |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8624 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8624-0 - PINT 1 | 2013-09-10 16:25:49 | CANCELADO MARINHA | CANCELADO | 2 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-AL-6430-1 | Pintura Tubulação Águas Pluviais - 6430 |  | 0 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 214028 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 90MM-AL-6430-0004-XE |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8625 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8625_FSO - PINT 1 | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 7 | 1.1. | PINTURA | JATO | 20 | PINT-TUB-FSO-6000-1 | Pintura Tubulação Flange Solto 6000 |  | 3.7 | 0 | kg |  | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | 2020-03-02 10:59:28 | 29 | 516 | 519 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 214028 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 90MM-AL-6430-0004-XE |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8625 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8625_FSO - PINT 1 | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 7 | 1.2. | PINTURA | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | PINT-TUB-FSO-6000-1 | Pintura Tubulação Flange Solto 6000 |  | 3.7 | 0 | kg |  | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | 2020-03-02 10:59:28 | 29 | 516 | 519 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 214028 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 90MM-AL-6430-0004-XE |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8625 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8625_FSO - PINT 1 | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 7 | 1.3. | PINTURA | LIMPEZA | 5 | PINT-TUB-FSO-6000-1 | Pintura Tubulação Flange Solto 6000 |  | 3.7 | 0 | kg |  | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | 2020-03-02 10:59:28 | 29 | 516 | 519 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 214028 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 90MM-AL-6430-0004-XE |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8625 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8625_FSO - PINT 1 | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 7 | 1.4. | PINTURA | RETOQUE | 5 | PINT-TUB-FSO-6000-1 | Pintura Tubulação Flange Solto 6000 |  | 3.7 | 0 | kg |  | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | 2020-03-02 10:59:28 | 29 | 516 | 519 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 214028 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 90MM-AL-6430-0004-XE |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8625 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8625_FSO - PINT 1 | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 7 | 1.5. | PINTURA | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | PINT-TUB-FSO-6000-1 | Pintura Tubulação Flange Solto 6000 |  | 3.7 | 0 | kg |  | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | 2020-03-02 10:59:28 | 29 | 516 | 519 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 214028 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 90MM-AL-6430-0004-XE |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8625 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8625_FSO - PINT 1 | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 7 | 1.6. | PINTURA | PINTURA ACABAMENTO | 25 | PINT-TUB-FSO-6000-1 | Pintura Tubulação Flange Solto 6000 |  | 3.7 | 0 | kg |  | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | 2020-03-02 10:59:28 | 29 | 516 | 519 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 214028 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 90MM-AL-6430-0004-XE |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8625 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8625_FSO - PINT 1 | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 7 | 1.7. | PINTURA | INSPEÇÃO | 5 | PINT-TUB-FSO-6000-1 | Pintura Tubulação Flange Solto 6000 |  | 3.7 | 0 | kg |  | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 |  | 29 | 516 | 519 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0301 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 783 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 90MM-AL-6430-0004-XE |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8625 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8625-0 - M | 2013-08-20 11:50:25 | OK | OK | 7 | 1.1. | MONTAGEM | LANÇAMENTO/AJUSTE/PRE-MONT. | 50 | MONT-TUB-AL-6430 | Montagem Tubulação Águas Pluviais - 6430 |  | 1.08 | 0 | kg | C.6430-INT-04-1020 | 2014-05-06 00:00:00 | 2016-01-05 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 | 18 | 227 | 314 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0309 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 783 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 90MM-AL-6430-0004-XE |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8625 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8625-0 - M | 2013-08-20 11:50:25 | OK | OK | 7 | 1.2. | MONTAGEM | SOLDA | 45 | MONT-TUB-AL-6430 | Montagem Tubulação Águas Pluviais - 6430 |  | 1.08 | 0 | kg | C.6430-INT-04-1020 | 2014-05-06 00:00:00 | 2016-01-05 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 | 18 | 227 | 314 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0309 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 783 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 90MM-AL-6430-0004-XE |  | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8625 | SP-EBN-OEN-6430320-ISO-8625-0 - M | 2013-08-20 11:50:25 | OK | OK | 7 | 1.3. | MONTAGEM | INSPEÇÃO | 5 | MONT-TUB-AL-6430 | Montagem Tubulação Águas Pluviais - 6430 |  | 1.08 | 0 | kg | C.6430-INT-04-1020 | 2014-05-06 00:00:00 | 2016-01-05 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 | 18 | 227 | 314 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-02-0309 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 174944 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_EXTINTOR | 2018-03-12 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 27 | 0 | PECA | N/D | 2018-03-12 00:00:00 | 2018-03-06 00:00:00 |  | 1 | 428 | 427 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0102 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 229594 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-01_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  | 2 | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347367 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-02_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347368 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-03_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347369 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-04_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347370 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-05_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347371 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-06_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347372 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-07_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347373 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-08_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347374 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-09_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347375 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-10_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347376 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-11_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347377 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-12_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347378 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-13_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347379 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-14_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347380 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-15_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
SISTEMA DE SEGURANÇA | 347381 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6430610-DE-1001 |  | SSE_MONT_6430610-DE-1001_HIDRANTE_H 6430-16_AM | 2019-09-30 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | N/D | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 |  |  | 509 | 509 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-05-0107 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 101021 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 10"-AD-6430-PÇ_ESP_DRENO-AB2 | 10 | ÁGUA INDUSTRIAL | 6430220-DD-1003 | EBN-OEN-6430320-ISO-8650 | 10"-AD-6430-PÇ-ESP-DRENO-AB2 | 2015-09-02 15:23:50 | OK | OK | 2 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-AD-6000 | TH do Sistema de Água Industrial - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-02-1030 | 2014-05-20 00:00:00 | 2014-05-20 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 229 | 229 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 101021 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 10"-AD-6430-PÇ_ESP_DRENO-AB2 | 10 | ÁGUA INDUSTRIAL | 6430220-DD-1003 | EBN-OEN-6430320-ISO-8650 | 10"-AD-6430-PÇ-ESP-DRENO-AB2 | 2015-09-02 15:23:50 | OK | OK | 2 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-AD-6000 | TH do Sistema de Água Industrial - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-02-1030 | 2014-05-20 00:00:00 | 2014-05-20 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 229 | 229 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211207 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 10"-AD-6430-PÇ_ESP_DRENO-AB2 | 10 | ÁGUA INDUSTRIAL | 6430220-DD-1003 | EBN-OEN-6430320-ISO-8650 | 10"-AD-6430-PÇ-ESP-DRENO-AB2 - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-20 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 229 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211207 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 10"-AD-6430-PÇ_ESP_DRENO-AB2 | 10 | ÁGUA INDUSTRIAL | 6430220-DD-1003 | EBN-OEN-6430320-ISO-8650 | 10"-AD-6430-PÇ-ESP-DRENO-AB2 - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 2 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-20 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 229 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211208 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 280MM-AD-6430-0802-XE | 10 | ÁGUA INDUSTRIAL | 6430220-DD-1003 | EBN-OEN-6430320-ISO-8601 | 280MM-AD-6430-0802-XE - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-20 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 229 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211208 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 280MM-AD-6430-0802-XE | 10 | ÁGUA INDUSTRIAL | 6430220-DD-1003 | EBN-OEN-6430320-ISO-8601 | 280MM-AD-6430-0802-XE - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-20 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 229 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211209 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0001-AB2 | 3 | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8622 | 3"-AL-6430-0001-AB2 - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-10-13 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 250 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211209 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0001-AB2 | 3 | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8622 | 3"-AL-6430-0001-AB2 - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-10-13 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 250 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211210 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0002-AB2 | 3 | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8623 | 3"-AL-6430-0002-AB2 - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-10-13 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 250 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211210 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0002-AB2 | 3 | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8623 | 3"-AL-6430-0002-AB2 - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-10-13 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 250 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 101020 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0003-AB2 | 3 | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8624 | 3"-AL-6430-0003-AB2 | 2015-09-02 15:23:50 | CANCELADO ENGENHARIA | CANCELADO | 2 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-AL-6000 | TH do Sistema de Água Pluvial - 6000 |  | 0 | 0 | un |  | 2017-09-03 00:00:00 | 2017-09-03 00:00:00 |  |  | 401 | 401 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 101020 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0003-AB2 | 3 | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8624 | 3"-AL-6430-0003-AB2 | 2015-09-02 15:23:50 | CANCELADO ENGENHARIA | CANCELADO | 2 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-AL-6000 | TH do Sistema de Água Pluvial - 6000 |  | 0 | 0 | un |  | 2017-09-03 00:00:00 | 2017-09-03 00:00:00 |  |  | 401 | 401 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211211 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0003-AB2 | 3 | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8624 | 3"-AL-6430-0003-AB2 - REC | 2019-04-27 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | CANCELADO | 2 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 0 | 0 | un |  | 2017-09-03 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 |  |  | 401 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211211 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 3"-AL-6430-0003-AB2 | 3 | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8624 | 3"-AL-6430-0003-AB2 - REC | 2019-04-27 00:00:00 | CANCELADO ENGENHARIA | CANCELADO | 2 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 0 | 0 | un |  | 2017-09-03 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 |  |  | 401 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3422 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | 4"-AF-6430-4002-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3422 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | 4"-AF-6430-4002-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211212 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | 4"-AF-6430-4002-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211212 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4002-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8606 | 4"-AF-6430-4002-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3423 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | 4"-AF-6430-4003-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3423 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | 4"-AF-6430-4003-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211213 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | 4"-AF-6430-4003-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211213 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4003-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8607 | 4"-AF-6430-4003-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3424 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | 4"-AF-6430-4004-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3424 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | 4"-AF-6430-4004-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211214 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | 4"-AF-6430-4004-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211214 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4004-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8608 | 4"-AF-6430-4004-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3425 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | 4"-AF-6430-4005-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3425 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | 4"-AF-6430-4005-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211215 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | 4"-AF-6430-4005-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211215 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4005-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8609 | 4"-AF-6430-4005-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3426 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | 4"-AF-6430-4006-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3426 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | 4"-AF-6430-4006-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211216 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | 4"-AF-6430-4006-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211216 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4006-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8610 | 4"-AF-6430-4006-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3427 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | 4"-AF-6430-4007-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3427 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | 4"-AF-6430-4007-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211217 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | 4"-AF-6430-4007-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211217 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4007-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8611 | 4"-AF-6430-4007-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3428 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | 4"-AF-6430-4008-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3428 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | 4"-AF-6430-4008-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211218 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | 4"-AF-6430-4008-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211218 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4008-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8612 | 4"-AF-6430-4008-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3429 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | 4"-AF-6430-4009-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3429 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | 4"-AF-6430-4009-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211219 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | 4"-AF-6430-4009-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211219 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4009-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8613 | 4"-AF-6430-4009-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3430 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | 4"-AF-6430-4010-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3430 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | 4"-AF-6430-4010-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211220 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | 4"-AF-6430-4010-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211220 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4010-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8614 | 4"-AF-6430-4010-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3431 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | 4"-AF-6430-4011-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3431 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | 4"-AF-6430-4011-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211221 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | 4"-AF-6430-4011-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211221 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4011-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8615 | 4"-AF-6430-4011-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3432 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | 4"-AF-6430-4012-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3432 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | 4"-AF-6430-4012-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211222 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | 4"-AF-6430-4012-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211222 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4012-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8616 | 4"-AF-6430-4012-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3433 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | 4"-AF-6430-4013-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 4 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3433 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | 4"-AF-6430-4013-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 4 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211223 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | 4"-AF-6430-4013-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211223 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4013-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8617 | 4"-AF-6430-4013-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3434 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | 4"-AF-6430-4014-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3434 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | 4"-AF-6430-4014-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211224 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | 4"-AF-6430-4014-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211224 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4014-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8618 | 4"-AF-6430-4014-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3435 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | 4"-AF-6430-4015-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3435 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | 4"-AF-6430-4015-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211225 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | 4"-AF-6430-4015-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211225 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4015-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8619 | 4"-AF-6430-4015-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3436 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | 4"-AF-6430-4016-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 4 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3436 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | 4"-AF-6430-4016-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 4 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211226 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | 4"-AF-6430-4016-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211226 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4016-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8620 | 4"-AF-6430-4016-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3437 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | 4"-AF-6430-4017-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 4 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3437 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | 4"-AF-6430-4017-BH | 2013-10-25 10:32:59 | OK | OK | 4 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211227 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | 4"-AF-6430-4017-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211227 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 4"-AF-6430-4017-BH | 4 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8621 | 4"-AF-6430-4017-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 4 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41131 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 8"-AF-6430-4001A-BH | 8 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8600 | 8"-AF-6430-4001A-BH | 2014-06-06 08:06:36 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2015-03-17 00:00:00 | 2015-11-05 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 272 | 305 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 41131 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 8"-AF-6430-4001A-BH | 8 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8600 | 8"-AF-6430-4001A-BH | 2014-06-06 08:06:36 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2015-03-17 00:00:00 | 2015-11-05 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 272 | 305 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211228 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 8"-AF-6430-4001A-BH | 8 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8600 | 8"-AF-6430-4001A-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2015-11-05 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 305 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211228 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 8"-AF-6430-4001A-BH | 8 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8600 | 8"-AF-6430-4001A-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2015-11-05 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 305 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3421 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 8"-AF-6430-4001-BH | 8 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8605 | 8"-AF-6430-4001-BH | 2013-10-25 10:32:58 | OK | OK | 3 | 1.1. | TESTE HIDROSTÁTICO | TESTE HIDROSTÁTICO | 95 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 3421 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 8"-AF-6430-4001-BH | 8 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8605 | 8"-AF-6430-4001-BH | 2013-10-25 10:32:58 | OK | OK | 3 | 1.2. | TESTE HIDROSTÁTICO | INSPEÇÃO | 5 | TH-SISTEMA-INC-6000 | TH do Sistema de Incêndio - 6000 |  | 1 | 0 | un | C.6430-INT-03-1030 | 2013-10-25 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2017-11-06 07:09:18 |  | 199 | 228 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0101 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211229 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 8"-AF-6430-4001-BH | 8 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8605 | 8"-AF-6430-4001-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211229 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 8"-AF-6430-4001-BH | 8 | ÁGUA DE INCÊNDIO | 6430220-DD-1001 | EBN-OEN-6430320-ISO-8605 | 8"-AF-6430-4001-BH - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 3 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-05-12 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 228 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211230 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 90MM-AL-6430-0004-XE | 3 | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8625 | 90MM-AL-6430-0004-XE - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 5 | 1.1. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | 95 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-10-13 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 250 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
TUBULAÇÃO | 211230 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | 90MM-AL-6430-0004-XE | 3 | ÁGUA PLUVIAL | 6430220-DD-1002 | EBN-OEN-6430320-ISO-8625 | 90MM-AL-6430-0004-XE - REC | 2019-04-27 00:00:00 | OK | OK | 5 | 1.2. | RECOMPOSIÇÃO DE LINHA | INSPEÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO-LINHA-6000 | Recomposição de linha - 6000 |  | 1 | 0 | un |  | 2014-10-13 00:00:00 | 2019-04-27 00:00:00 | 2020-03-02 10:06:59 |  | 250 | 486 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INT-03-0103 |  | 6910
ELÉTRICA | 252291 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 6430 | 2020-01-07 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 60 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un |  | 2020-07-09 00:00:00 | 2020-07-09 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 |  | 549 | 549 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OSS.6810-INE-01-0102 |  | 6810
ELÉTRICA | 252291 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 6430 | 2020-01-07 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.3. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | LISTA DE PENDENCIAS | 20 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un |  | 2020-07-09 00:00:00 | 2020-07-09 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 |  | 549 | 549 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OSS.6810-INE-01-0102 |  | 6810
ELÉTRICA | 252291 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 6430 | 2020-01-07 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.4. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | TERP | 20 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un |  | 2020-07-09 00:00:00 | 2020-07-09 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 |  | 549 | 549 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OSS.6810-INE-01-0102 |  | 6810
ELÉTRICA | 160404 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-01 - #16MM²_TERRA | 2014-07-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - LESTE | 421 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 39 | 404 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 160404 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-01 - #16MM²_TERRA | 2014-07-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - LESTE | 421 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 39 | 404 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42870 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-01 - #25MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - LESTE | 1263 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42870 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-01 - #25MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - LESTE | 1263 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 160405 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-02 - #16MM²_TERRA | 2014-07-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - LESTE | 412 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 39 | 404 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 160405 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-02 - #16MM²_TERRA | 2014-07-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - LESTE | 412 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 39 | 404 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42871 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-02 - #25MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - LESTE | 1236 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42871 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-02 - #25MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - LESTE | 1236 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 160406 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-03 - #16MM²_TERRA | 2014-07-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - LESTE | 401 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 39 | 404 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 160406 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-03 - #16MM²_TERRA | 2014-07-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - LESTE | 401 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 39 | 404 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42872 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-03 - #25MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1/2 - LESTE | 1203 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42872 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-03 - #25MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1/2 - LESTE | 1203 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42873 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-04 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIM2 / Z. TRANS.1/2 - LESTE | 1500 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42873 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-04 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIM2 / Z. TRANS.1/2 - LESTE | 1500 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42874 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-05 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIM2 / Z. TRANS. 2 - LESTE | 1300 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42874 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-05 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIM2 / Z. TRANS. 2 - LESTE | 1300 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42875 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-06 - #4MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIM2 / Z. INTERIOR TÚNEL - LESTE | 964 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42875 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-06 - #4MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIM2 / Z. INTERIOR TÚNEL - LESTE | 964 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42876 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-07 - #2,5MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIM2 / Z. INTERIOR TÚNEL - LESTE | 504 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42876 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-07 - #2,5MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIM2 / Z. INTERIOR TÚNEL - LESTE | 504 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42877 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-08 - #2,5MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIM2 / Z. INTERIOR TÚNEL - LESTE | 400 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2019-07-10 00:00:00 | 2020-04-07 11:35:50 | 38 | 403 | 497 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42877 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-08 - #2,5MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIM2 / Z. INTERIOR TÚNEL - LESTE | 400 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2019-07-10 00:00:00 | 2020-04-07 11:35:50 | 38 | 403 | 497 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42878 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-09 - #10MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z.TRANS. 2 - LESTE | 860 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42878 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-09 - #10MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z.TRANS. 2 - LESTE | 860 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42879 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-10 - #10MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z.TRANS. 1/2 - LESTE | 1040 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42879 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-10 - #10MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z.TRANS. 1/2 - LESTE | 1040 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42880 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-11 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z.TRANS. 1/2 - LESTE | 1164 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42880 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-11 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z.TRANS. 1/2 - LESTE | 1164 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42881 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-12 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z.TRANS. 1 - LESTE | 1212 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42881 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-12 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z.TRANS. 1 - LESTE | 1212 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42882 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-13 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z.TRANS. 1 - LESTE | 1252 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42882 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-13 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z.TRANS. 1 - LESTE | 1252 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 159796 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-16 - #2,5MM² | 2017-09-19 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | CAMERA PT2-DOME | 435 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 159796 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-01-16 - #2,5MM² | 2017-09-19 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | CAMERA PT2-DOME | 435 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 160400 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-01 - #16MM²_TERRA | 2014-07-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - OESTE | 421 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 39 | 404 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 160400 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-01 - #16MM²_TERRA | 2014-07-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - OESTE | 421 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 39 | 404 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42883 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-01 - #25MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - OESTE | 1263 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42883 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-01 - #25MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - OESTE | 1263 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 160401 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-02 - #16MM²_TERRA | 2014-07-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - OESTE | 412 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 39 | 404 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 160401 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-02 - #16MM²_TERRA | 2014-07-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - OESTE | 412 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 39 | 404 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42884 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-02 - #25MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - OESTE | 1236 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42884 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-02 - #25MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - OESTE | 1236 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 160402 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-03 - #16MM²_TERRA | 2014-07-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - OESTE | 401 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 39 | 404 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 160402 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-03 - #16MM²_TERRA | 2014-07-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1 - OESTE | 401 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 39 | 404 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42885 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-03 - #25MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1/2 - OESTE | 1203 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42885 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-03 - #25MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z.LIMIAR 1/2 - OESTE | 1203 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42886 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-04 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z. LIM.2/ Z. TRANS.1/2 - OESTE | 1500 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-16 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 407 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42886 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-04 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:47 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1 - Z. LIM.2/ Z. TRANS.1/2 - OESTE | 1500 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-16 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 407 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42887 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-05 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1-Z. TRANS. 2 - OESTE | 1300 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-16 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 407 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42887 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-05 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1-Z. TRANS. 2 - OESTE | 1300 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-16 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 407 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42888 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-06 - #4MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1-Z. INTERIOR TÚNEL - OESTE | 964 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-16 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 407 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42888 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-06 - #4MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1-Z. INTERIOR TÚNEL - OESTE | 964 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-16 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 407 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42889 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-07 - #2,5MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1-Z. INTERIOR TÚNEL - OESTE | 504 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-16 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 407 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42889 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-07 - #2,5MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1-Z. INTERIOR TÚNEL - OESTE | 504 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-16 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 407 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42890 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-08 - #2,5MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1-Z. INTERIOR TÚNEL - OESTE | 532 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42890 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-08 - #2,5MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.1-Z. INTERIOR TÚNEL - OESTE | 532 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42891 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-09 - #10MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z. TRANS. 2 - OESTE | 852 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42891 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-09 - #10MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z. TRANS. 2 - OESTE | 852 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42892 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-10 - #10MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z. TRANS. 1/2 - OESTE | 780 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 42892 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-10 - #10MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z. TRANS. 1/2 - OESTE | 780 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 160403 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-10 - #16MM²_TERRA | 2014-07-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z. TRANS. 1/2 - OESTE | 260 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 39 | 404 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 160403 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-10 - #16MM²_TERRA | 2014-07-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z. TRANS. 1/2 - OESTE | 260 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 39 | 404 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42893 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-11 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z. LIMIAR. 1/2 - OESTE | 1144 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42893 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-11 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z. LIMIAR. 1/2 - OESTE | 1144 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42894 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-12 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z. LIMIAR. 1 - OESTE | 1192 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42894 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-12 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z. LIMIAR. 1 - OESTE | 1192 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42895 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-13 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z. LIMIAR. 1 - OESTE | 1232 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42895 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-13 - #16MM² | 2014-07-01 10:08:48 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | EMB.2 - Z. LIMIAR. 1 - OESTE | 1232 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-09-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 38 | 403 | 404 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 159797 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-15 - #2,5MM² | 2017-09-19 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | AMPLIFICADOR TETRA | 325 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 159797 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-15 - #2,5MM² | 2017-09-19 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | AMPLIFICADOR TETRA | 325 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 159798 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-16 - #2,5MM² | 2017-09-19 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | CAMERA IP-FIXA | 325 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 159798 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_CIRC. L-02-16 - #2,5MM² | 2017-09-19 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | CAMERA IP-FIXA | 325 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 38 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 168458 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_PROJETORES - RABICHO - #2,5MM² | 2017-11-28 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 258 PROJETORES | 1057.8 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 |  | 413 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 168458 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LANÇ_6430_CABOS_PROJETORES - RABICHO - #2,5MM² | 2017-11-28 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 258 PROJETORES | 1057.8 | 0 | m | C.6430-INE-04-1030 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 |  | 413 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0110 |  | 6910
ELÉTRICA | 102045 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_6430_QD1830-02-04F | 2015-09-17 14:31:43 | OK |  | 7 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-35mm2 -0,6/1kV | 538 | 0 | m | C.6430-INE-04-1000 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-23 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 46 | 443 | 447 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 102045 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_6430_QD1830-02-04F | 2015-09-17 14:31:43 | OK |  | 7 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 4/C-35mm2 -0,6/1kV | 538 | 0 | m | C.6430-INE-04-1000 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-23 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 46 | 443 | 447 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 102081 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_6430_QD1830-02-28F | 2015-09-17 14:31:45 | OK |  | 7 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 1/C-150mm2 -0,6/1kV | 1710 | 0 | m | C.6430-INE-04-1000 | 2017-09-13 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 33 | 402 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0114 |  | 6910
ELÉTRICA | 102081 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_6430_QD1830-02-28F | 2015-09-17 14:31:45 | OK |  | 7 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 1/C-150mm2 -0,6/1kV | 1710 | 0 | m | C.6430-INE-04-1000 | 2017-09-13 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 33 | 402 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0114 |  | 6910
ELÉTRICA | 102082 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_6430_QD1830-02-28T | 2015-09-17 14:31:45 | OK |  | 7 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 1/C-95mm2 -0,75kV | 570 | 0 | m | C.6430-INE-04-1000 | 2017-09-14 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 35 | 402 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0112 |  | 6910
ELÉTRICA | 102082 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_6430_QD1830-02-28T | 2015-09-17 14:31:45 | OK |  | 7 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 1/C-95mm2 -0,75kV | 570 | 0 | m | C.6430-INE-04-1000 | 2017-09-14 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 35 | 402 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0112 |  | 6910
ELÉTRICA | 102085 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_6430_QD1830-02-29F | 2015-09-17 14:31:45 | OK |  | 7 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 1/C-150mm2 -0,6/1kV | 1665 | 0 | m | C.6430-INE-04-1000 | 2017-09-13 00:00:00 | 2017-10-07 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 33 | 402 | 405 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0114 |  | 6910
ELÉTRICA | 102085 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_6430_QD1830-02-29F | 2015-09-17 14:31:45 | OK |  | 7 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 1/C-150mm2 -0,6/1kV | 1665 | 0 | m | C.6430-INE-04-1000 | 2017-09-13 00:00:00 | 2017-10-07 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 33 | 402 | 405 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0114 |  | 6910
ELÉTRICA | 102086 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_6430_QD1830-02-29T | 2015-09-17 14:31:45 | OK |  | 7 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 1/C-95mm2 -0,75kV | 555 | 0 | m | C.6430-INE-04-1000 | 2017-09-14 00:00:00 | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 35 | 402 | 405 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0112 |  | 6910
ELÉTRICA | 102086 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_6430_QD1830-02-29T | 2015-09-17 14:31:45 | OK |  | 7 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 1/C-95mm2 -0,75kV | 555 | 0 | m | C.6430-INE-04-1000 | 2017-09-14 00:00:00 | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 35 | 402 | 405 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0112 |  | 6910
ELÉTRICA | 102083 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_6430_TL6430-01-01F | 2015-09-17 14:31:45 | OK |  | 7 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 1/C-50mm2 -0,6/1kV | 9 | 0 | m | C.6430-INE-04-1000 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-23 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 46 | 443 | 447 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 102083 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_6430_TL6430-01-01F | 2015-09-17 14:31:45 | OK |  | 7 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 1/C-50mm2 -0,6/1kV | 9 | 0 | m | C.6430-INE-04-1000 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-23 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 46 | 443 | 447 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 102087 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_6430_TL6430-02-01F | 2015-09-17 14:31:45 | OK |  | 7 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 1/C-50mm2 -0,6/1kV | 9 | 0 | m | C.6430-INE-04-1000 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-23 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 46 | 443 | 447 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 102087 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_6430_TL6430-02-01F | 2015-09-17 14:31:45 | OK |  | 7 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS | 1/C-50mm2 -0,6/1kV | 9 | 0 | m | C.6430-INE-04-1000 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-23 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 46 | 443 | 447 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0111 |  | 6910
ELÉTRICA | 42961 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-01 - #25MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42961 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-01 - #25MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42935 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-01 - #25MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:49 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42935 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-01 - #25MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:49 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42962 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-02 - #25MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42962 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-02 - #25MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42936 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-02 - #25MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:49 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42936 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-02 - #25MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:49 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42963 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-03 - #25MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42963 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-03 - #25MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42937 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-03 - #25MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:49 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42937 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-03 - #25MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:49 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42964 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-04 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42964 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-04 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42938 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-04 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:49 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42938 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-04 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:49 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42939 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-05 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:49 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42939 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-05 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:49 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42965 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-05 - #4MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42965 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-05 - #4MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42966 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-06 - #4MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42966 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-06 - #4MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42940 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-06 - #4MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42940 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-06 - #4MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42967 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-07 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42967 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-07 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42941 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-07 - #2,5MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42941 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-07 - #2,5MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42968 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-08 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42968 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-08 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42942 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-08 - #2,5MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42942 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-08 - #2,5MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42969 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-09 - #10MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42969 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-09 - #10MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42943 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-09 - #10MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42943 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-09 - #10MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42970 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-10 - #10MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42970 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-10 - #10MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42944 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-10 - #10MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42944 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-10 - #10MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42971 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-11 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42971 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-11 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42945 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-11 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42945 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-11 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42972 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-12 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42972 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-12 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42946 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-12 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42946 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-12 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42973 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-13 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42973 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-13 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42947 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-13 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42947 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-01-13 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42974 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-01 - #25MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42974 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-01 - #25MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42948 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-01 - #25MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42948 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-01 - #25MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42975 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-02 - #25MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42975 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-02 - #25MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42949 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-02 - #25MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42949 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-02 - #25MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42976 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-03 - #25MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42976 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-03 - #25MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42950 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-03 - #25MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42950 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-03 - #25MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42977 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-04 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42977 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-04 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42951 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-04 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42951 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-04 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42978 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-05 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42978 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-05 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42952 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-05 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42952 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-05 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42979 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-06 - #4MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42979 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-06 - #4MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42953 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-06 - #4MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42953 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-06 - #4MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42980 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-07 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42980 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-07 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42954 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-07 - #2,5MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42954 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-07 - #2,5MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42981 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-08 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42981 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-08 - #2,5MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42955 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-08 - #2,5MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42955 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-08 - #2,5MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42982 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-09 - #10MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42982 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-09 - #10MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42956 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-09 - #10MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42956 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-09 - #10MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42983 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-10 - #10MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42983 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-10 - #10MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42957 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-10 - #10MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42957 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-10 - #10MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0118 |  | 6910
ELÉTRICA | 42984 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-11 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42984 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-11 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42958 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-11 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42958 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-11 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42985 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-12 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42985 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-12 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42959 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-12 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42959 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-12 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 43071 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-13 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:55 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 43071 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-13 - #16MM²_LUMINÁRIA | 2014-07-01 10:08:55 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42960 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-13 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42960 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1011 |  | ELE_LIG_6430_CABOS_CIRC. L-02-13 - #16MM²_PAINÉL | 2014-07-01 10:08:50 | OK |  | 1 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 4 | 0 | un | C.6430-INE-04-1040 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 48 | 443 | 446 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 102135 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_6430_QD1830-02-04F | 2015-09-17 14:31:47 | OK |  | 7 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-35MM2 | 8 | 0 | un | C.6430-INE-04-1010 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-09-10 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 47 | 443 | 454 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 102135 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_6430_QD1830-02-04F | 2015-09-17 14:31:47 | OK |  | 7 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 4/C-35MM2 | 8 | 0 | un | C.6430-INE-04-1010 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-09-10 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 47 | 443 | 454 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 102171 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_6430_QD1830-02-28F | 2015-09-17 14:31:49 | OK |  | 7 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-150MM2 | 6 | 0 | un | C.6430-INE-04-1010 | 2017-09-13 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 34 | 402 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0122 |  | 6910
ELÉTRICA | 102171 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_6430_QD1830-02-28F | 2015-09-17 14:31:49 | OK |  | 7 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-150MM2 | 6 | 0 | un | C.6430-INE-04-1010 | 2017-09-13 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 34 | 402 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0122 |  | 6910
ELÉTRICA | 102172 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_6430_QD1830-02-28T | 2015-09-17 14:31:49 | OK |  | 7 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-95MM2 | 2 | 0 | un | C.6430-INE-04-1010 | 2017-09-14 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 36 | 402 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0120 |  | 6910
ELÉTRICA | 102172 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_6430_QD1830-02-28T | 2015-09-17 14:31:49 | OK |  | 7 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-95MM2 | 2 | 0 | un | C.6430-INE-04-1010 | 2017-09-14 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 36 | 402 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0120 |  | 6910
ELÉTRICA | 102175 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_6430_QD1830-02-29F | 2015-09-17 14:31:49 | OK |  | 7 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-150MM2 | 6 | 0 | un | C.6430-INE-04-1010 | 2017-09-13 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 34 | 402 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0122 |  | 6910
ELÉTRICA | 102175 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_6430_QD1830-02-29F | 2015-09-17 14:31:49 | OK |  | 7 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-150MM2 | 6 | 0 | un | C.6430-INE-04-1010 | 2017-09-13 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 34 | 402 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0122 |  | 6910
ELÉTRICA | 102176 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_6430_QD1830-02-29T | 2015-09-17 14:31:49 | OK |  | 7 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-95MM2 | 2 | 0 | un | C.6430-INE-04-1010 | 2017-09-14 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 36 | 402 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0120 |  | 6910
ELÉTRICA | 102176 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_6430_QD1830-02-29T | 2015-09-17 14:31:49 | OK |  | 7 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-95MM2 | 2 | 0 | un | C.6430-INE-04-1010 | 2017-09-14 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 36 | 402 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0120 |  | 6910
ELÉTRICA | 102173 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_6430_TL6430-01-01F | 2015-09-17 14:31:49 | OK |  | 7 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-50MM2 | 6 | 0 | un | C.6430-INE-04-1010 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-09-10 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 47 | 443 | 454 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 102173 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_6430_TL6430-01-01F | 2015-09-17 14:31:49 | OK |  | 7 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-50MM2 | 6 | 0 | un | C.6430-INE-04-1010 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-09-10 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 47 | 443 | 454 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 102177 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_6430_TL6430-02-01F | 2015-09-17 14:31:49 | OK |  | 7 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-50MM2 | 6 | 0 | un | C.6430-INE-04-1010 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-09-10 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 47 | 443 | 454 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 102177 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_LIG_6430_TL6430-02-01F | 2015-09-17 14:31:49 | OK |  | 7 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 1/C-50MM2 | 6 | 0 | un | C.6430-INE-04-1010 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-09-10 00:00:00 | 2018-09-10 07:39:30 | 47 | 443 | 454 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-04-0119 |  | 6910
ELÉTRICA | 42986 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1001 | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 21 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-11 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42986 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1001 | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 21 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-11 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42989 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1002 | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 56 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-11 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42989 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1002 | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 56 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-11 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42991 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1003 | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 65 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-11 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42991 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1003 | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 65 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-11 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42993 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1004 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 63 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-11 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42993 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1004 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 63 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-11 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42995 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1005 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 63 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-11 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42995 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1005 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 63 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-11 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42997 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1006 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 65 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-11 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42997 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1006 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 65 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-11 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42999 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1007 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 21 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-11 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42999 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1007 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 21 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-11 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42987 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1001 | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 20 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42987 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1001 | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 20 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42988 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1002 | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 56 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42988 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1002 | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 56 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42990 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1003 | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 65 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42990 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1003 | 2014-07-01 10:08:51 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 65 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42992 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1004 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 63 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42992 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1004 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 63 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42994 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1005 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 63 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42994 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1005 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 63 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42996 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1006 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 65 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42996 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1006 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 65 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42998 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1007 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 21 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 42998 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | ELE_MONT_ACESS_6430_ATERR_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1007 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI | CONEXÃO MECÂNICA | 21 | 0 | PECA |  | 2014-10-25 00:00:00 | 2014-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 26 | 251 | 258 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-02-0105 |  | 6910
ELÉTRICA | 165146 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_ELET_2"_PN CONTROLE DAS BOMBAS | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 5 | 0 | m | C.6430-INE-03-1010 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-04-07 11:35:50 | 49 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0215 |  | 6910
ELÉTRICA | 165146 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_ELET_2"_PN CONTROLE DAS BOMBAS | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 5 | 0 | m | C.6430-INE-03-1010 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-04-07 11:35:50 | 49 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0215 |  | 6910
ELÉTRICA | 124388 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_ELET_4"_CORTE B-B / EMB.NORTE_LD | 2016-09-12 13:32:13 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | LADO DIREITO | 12 | 0 | m | C.6430-INE-03-1010 | 2016-09-12 00:00:00 | 2016-09-12 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 31 | 350 | 350 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0202 |  | 6910
ELÉTRICA | 124388 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_ELET_4"_CORTE B-B / EMB.NORTE_LD | 2016-09-12 13:32:13 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | LADO DIREITO | 12 | 0 | m | C.6430-INE-03-1010 | 2016-09-12 00:00:00 | 2016-09-12 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 31 | 350 | 350 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0202 |  | 6910
ELÉTRICA | 124387 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_ELET_4"_CORTE B-B / EMB.NORTE_LE | 2016-09-12 13:32:13 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | LADO ESQUERDO | 12 | 0 | m | C.6430-INE-03-1010 | 2016-09-12 00:00:00 | 2016-09-12 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 31 | 350 | 350 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0202 |  | 6910
ELÉTRICA | 124387 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_ELET_4"_CORTE B-B / EMB.NORTE_LE | 2016-09-12 13:32:13 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | LADO ESQUERDO | 12 | 0 | m | C.6430-INE-03-1010 | 2016-09-12 00:00:00 | 2016-09-12 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 31 | 350 | 350 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0202 |  | 6910
ELÉTRICA | 107291 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_ELET_4"_TRAVESSIA_EMBUTIDO | 2015-11-26 13:27:38 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | CORTE C-C | 16.5 | 0 | m | C.6430-INE-03-1010 | 2015-11-26 00:00:00 | 2015-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 27 | 308 | 310 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0202 |  | 6910
ELÉTRICA | 107291 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_ELET_4"_TRAVESSIA_EMBUTIDO | 2015-11-26 13:27:38 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | CORTE C-C | 16.5 | 0 | m | C.6430-INE-03-1010 | 2015-11-26 00:00:00 | 2015-12-09 00:00:00 | 2018-01-31 15:52:18 | 27 | 308 | 310 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0202 |  | 6910
ELÉTRICA | 165131 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_LEITO 400X100_PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | MONTAGEM LEITOS P/ CABOS | 95 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA |  | 2.5 | 0 | PECA | C.6430-INE-03-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 165131 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_LEITO 400X100_PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA |  | 2.5 | 0 | PECA | C.6430-INE-03-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 165134 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_LEITO 400X100_PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | MONTAGEM LEITOS P/ CABOS | 95 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA |  | 2.5 | 0 | PECA | C.6430-INE-03-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 165134 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_LEITO 400X100_PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA |  | 2.5 | 0 | PECA | C.6430-INE-03-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 43016 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1001 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 1 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43016 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1001 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 1 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43018 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1002 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 18 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43018 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1002 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 18 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43020 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1003 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 3 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43020 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1003 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 3 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43028 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1005 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 2 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43028 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1005 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 2 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43032 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1006 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 20 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43032 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1006 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 20 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43017 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1001 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 1 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43017 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1001 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 1 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43019 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1002 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 18 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43019 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1002 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 18 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43021 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1003 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 3 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43021 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1003 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 3 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43029 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1005 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 2 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43029 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1005 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 2 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43033 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1006 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 20 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43033 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_250W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1006 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 20 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43014 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_400W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1001 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 24 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43014 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_400W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1001 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 24 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43030 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_400W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1006 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 2 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43030 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_400W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1006 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 2 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43034 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_400W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1007 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 22 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43034 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_400W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1007 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 22 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43015 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_400W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1001 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 24 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43015 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_400W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1001 | 2014-07-01 10:08:52 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 24 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43031 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_400W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1006 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 2 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43031 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_400W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1006 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 2 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43035 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_400W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1007 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 22 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43035 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_400W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1007 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 22 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43022 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_70W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1003 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 11 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43022 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_70W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1003 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 11 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43024 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_70W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1004 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 14 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43024 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_70W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1004 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 14 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43026 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_70W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1005 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 12 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43026 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_70W_TR NORTE X SUL_DIREITA_DE_1005 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 12 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 37 | 403 | 408 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43023 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_70W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1003 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 11 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43023 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_70W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1003 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 11 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43025 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_70W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1004 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 14 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43025 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_70W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1004 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 14 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43027 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_70W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1005 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 12 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 43027 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_6430_LUMIN_PROJETOR_VS_70W_TR NORTE X SUL_ESQUERDA_DE_1005 | 2014-07-01 10:08:53 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 12 | 0 | PECA | C.6430-INE-05-1000 | 2017-09-19 00:00:00 | 2017-11-27 00:00:00 | 2017-12-10 15:52:18 | 37 | 403 | 413 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-05-0104 |  | 6910
ELÉTRICA | 261979 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1001 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 15 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261979 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1001 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 15 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261977 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1002 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 37 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261977 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1002 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 37 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261985 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1003 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 43 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261985 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1003 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 43 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261982 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1004 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 40 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261982 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1004 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 40 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261978 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1005 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 42 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261978 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1005 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 42 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261974 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1006 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 77 A 60 | 43 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261974 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1006 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 77 A 60 | 43 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261976 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1007 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 14 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261976 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LD_DE_1007 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 14 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261981 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1001 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 15 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261981 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1001 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 3 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 15 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261973 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1002 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 77 A 60 | 37 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261973 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1002 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 77 A 60 | 37 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261984 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1003 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 43 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261984 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1003 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 43 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261975 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1004 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 40 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261975 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1004 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 40 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261983 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1005 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 42 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261983 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1005 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 6 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 42 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261980 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1006 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 43 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261980 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1006 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 43 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261986 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1007 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.1. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 14 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 261986 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | ELE_MONT_6430_TAMPA_LEITO_300X100MM_TR EMBOQUE SUL_LE_DE_1007 | 2020-09-01 00:00:00 | OK |  | 4 | 1.2. | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TAMPA_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE TAMPAS DE ELETROCALHAS E LEITO | ESTACA 60 A 42 | 14 | 0 | PECA |  | 2020-10-09 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2022-07-10 15:42:11 |  | 562 | 562 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-03-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 120335 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_TL6430-02-01F | 2016-06-15 09:46:53 | OK |  | 7 | 1.1. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | TESTE DE CABOS | 95 | ELE_TESTE_CONT | CONTINUIDADE DE CABOS ELÉTRICA | 1/C-50MM2 - 0,6/1KV | 6 | 0 | un |  | 2019-08-10 00:00:00 | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-11-10 16:05:16 |  | 501 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-07-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 120335 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_TL6430-02-01F | 2016-06-15 09:46:53 | OK |  | 7 | 1.1. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | TESTE DE CABOS | 95 | ELE_TESTE_CONT | CONTINUIDADE DE CABOS ELÉTRICA | 1/C-50MM2 - 0,6/1KV | 6 | 0 | un |  | 2019-08-10 00:00:00 | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-11-10 16:05:16 |  | 501 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-07-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 120335 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 1000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_TL6430-02-01F | 2016-06-15 09:46:53 | OK |  | 7 | 1.2. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_TESTE_CONT | CONTINUIDADE DE CABOS ELÉTRICA | 1/C-50MM2 - 0,6/1KV | 6 | 0 | un |  | 2019-08-10 00:00:00 | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-11-10 16:05:16 |  | 501 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-07-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 120335 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6000790-LC-1001 |  | ELE_TESTE_CONTINUIDADE_CABOS_TL6430-02-01F | 2016-06-15 09:46:53 | OK |  | 7 | 1.2. | TESTE DE CONTINUIDADE DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_TESTE_CONT | CONTINUIDADE DE CABOS ELÉTRICA | 1/C-50MM2 - 0,6/1KV | 6 | 0 | un |  | 2019-08-10 00:00:00 | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-11-10 16:05:16 |  | 501 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-07-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165158 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | FAB_SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 44 | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0103 |  | 6910
ELÉTRICA | 165158 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | FAB_SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 44 | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0103 |  | 6910
ELÉTRICA | 165161 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | FAB_SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 44 | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0103 |  | 6910
ELÉTRICA | 165161 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | FAB_SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 44 | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0103 |  | 6910
ELÉTRICA | 165151 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | FAB_SUP_6430_DET.02_CALHA BOMBAS | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 A 20 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_DE 5 A 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 a 20 KG | 2.PÇ PERFIL "L" 2" X 1/4" VIGA "U" | 16.323 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 42 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 165151 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | FAB_SUP_6430_DET.02_CALHA BOMBAS | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 A 20 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_DE 5 A 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 a 20 KG | 2.PÇ PERFIL "L" 2" X 1/4" VIGA "U" | 16.323 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 42 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 70506 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | FAB_SUP_6430_DET-02_TR SUP.P/CALHA.PN.DE.CONTROLE.BOMBAS | 2015-02-10 10:56:20 | OK |  | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 2 PÇ - CHAPA DE AÇO 1/2" 400MM | 8.076 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 40 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 70506 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | FAB_SUP_6430_DET-02_TR SUP.P/CALHA.PN.DE.CONTROLE.BOMBAS | 2015-02-10 10:56:20 | OK |  | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 2 PÇ - CHAPA DE AÇO 1/2" 400MM | 8.076 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 40 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192389 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1006 |  | FAB_SUP_6430_REV.7A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 7A | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | INST_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg | C.6430-INI-01-1000 | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-09-18 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 21 | 452 | 455 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192389 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1006 |  | FAB_SUP_6430_REV.7A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 7A | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg | C.6430-INI-01-1000 | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-09-18 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 21 | 452 | 455 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192381 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1005 |  | FAB_SUP_6430_REV.8A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-27 00:00:00 | OK |  | 8A | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | INST_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg | C.6430-INI-01-1000 | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-09-18 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 19 | 452 | 455 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192381 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1005 |  | FAB_SUP_6430_REV.8A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-27 00:00:00 | OK |  | 8A | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg | C.6430-INI-01-1000 | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-09-18 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 19 | 452 | 455 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165156 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | FAB_SUP_6430_VISTA 1-1_CALHA_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 2 PÇS M. F DUPLA AG 300MM | 4.236 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 40 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165156 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | FAB_SUP_6430_VISTA 1-1_CALHA_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 2 PÇS M. F DUPLA AG 300MM | 4.236 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 40 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165154 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | FAB_SUP_6430_VISTA 1-1_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 2 PÇS M. F. DUPLA AG 300MM | 4.236 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 40 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165154 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | FAB_SUP_6430_VISTA 1-1_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | 2 PÇS M. F. DUPLA AG 300MM | 4.236 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1000 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 40 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192378 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1005 |  | INST_MONT_6430_ELET_1"_6430870-DE-1005 | 2018-08-27 00:00:00 | OK |  | 8A | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO | CAM-6430-3000 | 44 | 0 | m | C.6430-INI-02-1010 | 2018-08-27 00:00:00 | 2018-09-21 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 18 | 452 | 455 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-02-0109 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192378 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1005 |  | INST_MONT_6430_ELET_1"_6430870-DE-1005 | 2018-08-27 00:00:00 | OK |  | 8A | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO | CAM-6430-3000 | 44 | 0 | m | C.6430-INI-02-1010 | 2018-08-27 00:00:00 | 2018-09-21 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 18 | 452 | 455 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-02-0109 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192388 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1006 |  | INST_MONT_6430_ELET_1"_6430870-DE-1006 | 2018-08-27 00:00:00 | OK |  | 7A | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO | CAM-6430-3003 | 46 | 0 | m | C.6430-INI-02-1010 | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-09-21 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 24 | 452 | 455 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-02-0109 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192388 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1006 |  | INST_MONT_6430_ELET_1"_6430870-DE-1006 | 2018-08-27 00:00:00 | OK |  | 7A | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO | CAM-6430-3003 | 46 | 0 | m | C.6430-INI-02-1010 | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-09-21 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 24 | 452 | 455 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-02-0109 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 137776 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1003 |  | INST_MONT_6430_ELET_3"_EMB.SUL_LADO DIREITO | 2016-11-29 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO | 4 X ELETRODUTOS DE 3" | 26.6 | 0 | m | C.6430-INI-02-1010 | 2016-11-29 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 15 | 361 | 361 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-02-0102 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 137776 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1003 |  | INST_MONT_6430_ELET_3"_EMB.SUL_LADO DIREITO | 2016-11-29 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO | 4 X ELETRODUTOS DE 3" | 26.6 | 0 | m | C.6430-INI-02-1010 | 2016-11-29 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 15 | 361 | 361 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-02-0102 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 137779 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1003 |  | INST_MONT_6430_ELET_3"_EMB.SUL_LADO ESQUERDO | 2016-11-29 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO | 4 X ELETRODUTOS DE 3" | 26.6 | 0 | m | C.6430-INI-02-1010 | 2016-11-29 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 15 | 361 | 361 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-02-0102 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 137779 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1003 |  | INST_MONT_6430_ELET_3"_EMB.SUL_LADO ESQUERDO | 2016-11-29 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO | 4 X ELETRODUTOS DE 3" | 26.6 | 0 | m | C.6430-INI-02-1010 | 2016-11-29 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 15 | 361 | 361 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-02-0102 |  | 6910
ELÉTRICA | 165159 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | MONT_SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1010 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 45 | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0203 |  | 6910
ELÉTRICA | 165159 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | MONT_SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1010 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 45 | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0203 |  | 6910
ELÉTRICA | 165162 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | MONT_SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1010 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 45 | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0203 |  | 6910
ELÉTRICA | 165162 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | MONT_SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1010 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-06 15:11:50 | 45 | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0203 |  | 6910
ELÉTRICA | 165152 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | MONT_SUP_6430_DET.02_CALHA BOMBAS | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 a 20KG | 2.PÇ PERFIL "L" 2" X 1/4" VIGA "U" | 16.323 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1010 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 43 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0202 |  | 6910
ELÉTRICA | 165152 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | MONT_SUP_6430_DET.02_CALHA BOMBAS | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 A 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 a 20KG | 2.PÇ PERFIL "L" 2" X 1/4" VIGA "U" | 16.323 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1010 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 43 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0202 |  | 6910
ELÉTRICA | 70507 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | MONT_SUP_6430_DET-02_TR SUP.P/CALHA.PN.DE.CONTROLE.BOMBAS | 2015-02-10 10:56:20 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 2 PÇ - CHAPA DE AÇO 1/2" 400MM | 8.076 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1010 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 41 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0201 |  | 6910
ELÉTRICA | 70507 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | MONT_SUP_6430_DET-02_TR SUP.P/CALHA.PN.DE.CONTROLE.BOMBAS | 2015-02-10 10:56:20 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 2 PÇ - CHAPA DE AÇO 1/2" 400MM | 8.076 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1010 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 41 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0201 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192390 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1006 |  | MONT_SUP_6430_REV.7A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 7A | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | INST_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg | C.6430-INI-01-1010 | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-09-18 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 22 | 452 | 455 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-01-0201 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192390 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1006 |  | MONT_SUP_6430_REV.7A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 7A | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg | C.6430-INI-01-1010 | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-09-18 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 22 | 452 | 455 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-01-0201 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192382 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1005 |  | MONT_SUP_6430_REV.8A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-27 00:00:00 | OK |  | 8A | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | INST_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg | C.6430-INI-01-1010 | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-09-18 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 20 | 452 | 455 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-01-0201 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192382 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1005 |  | MONT_SUP_6430_REV.8A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-27 00:00:00 | OK |  | 8A | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg | C.6430-INI-01-1010 | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-09-18 00:00:00 | 2020-07-13 19:29:05 | 20 | 452 | 455 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-01-0201 |  | 6910
ELÉTRICA | 165157 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | MONT_SUP_6430_VISTA 1-1_CALHA_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 2 PÇS M. F DUPLA AG 300MM | 4.236 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1010 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 41 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0201 |  | 6910
ELÉTRICA | 165157 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | MONT_SUP_6430_VISTA 1-1_CALHA_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 2 PÇS M. F DUPLA AG 300MM | 4.236 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1010 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 41 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0201 |  | 6910
ELÉTRICA | 165155 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | MONT_SUP_6430_VISTA 1-1_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 2 PÇS M. F. DUPLA AG 300MM | 4.236 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1010 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 41 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0201 |  | 6910
ELÉTRICA | 165155 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | MONT_SUP_6430_VISTA 1-1_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | 2 PÇS M. F. DUPLA AG 300MM | 4.236 | 0 | kg | C.6430-INE-01-1010 | 2017-11-02 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 2020-07-13 12:54:52 | 41 | 409 | 504 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INE-01-0201 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 286462 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6000870-LI-1001 |  | PI-6430-0001 | 2021-08-04 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | MONTAGEM DE INSTRUMENTOS | MONTAGEM DE INSTRUMENTOS | 95 | INST_MONT_INSTRUMENTOS | MONTAGEM DE INSTRUMENTOS | Manômetro | 1 | 0 | PECA |  | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-08-04 00:00:00 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-04-0208 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 286462 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6000870-LI-1001 |  | PI-6430-0001 | 2021-08-04 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | MONTAGEM DE INSTRUMENTOS | INSPEÇÃO C.Q. | 5 | INST_MONT_INSTRUMENTOS | MONTAGEM DE INSTRUMENTOS | Manômetro | 1 | 0 | PECA |  | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-08-04 00:00:00 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-04-0208 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 286463 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6000870-LI-1001 |  | PI-6430-0002 | 2021-08-04 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.1. | MONTAGEM DE INSTRUMENTOS | MONTAGEM DE INSTRUMENTOS | 95 | INST_MONT_INSTRUMENTOS | MONTAGEM DE INSTRUMENTOS | Manômetro | 1 | 0 | PECA |  | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-08-04 00:00:00 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-04-0208 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 286463 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | EBN-OEN-6000870-LI-1001 |  | PI-6430-0002 | 2021-08-04 00:00:00 | OK |  | 8 | 1.2. | MONTAGEM DE INSTRUMENTOS | INSPEÇÃO C.Q. | 5 | INST_MONT_INSTRUMENTOS | MONTAGEM DE INSTRUMENTOS | Manômetro | 1 | 0 | PECA |  | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-08-04 00:00:00 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INI-04-0208 |  | 6910
ELÉTRICA | 165160 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 |  |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165160 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 |  |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165160 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 |  |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165160 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 |  |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165160 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 |  |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165160 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 |  |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165160 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-01 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 |  |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165163 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 |  |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165163 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 |  |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165163 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 |  |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165163 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 |  |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165163 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 |  |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165163 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 |  |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165163 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CORTE A-A_TL/PL 6430-02 | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1 PÇ - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 147.346 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 | 2017-11-02 00:00:00 |  |  | 409 | 409 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124362 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S1E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2335MM | 13.902 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124362 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S1E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2335MM | 13.902 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124362 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S1E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2335MM | 13.902 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124362 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S1E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2335MM | 13.902 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124362 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S1E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2335MM | 13.902 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124362 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S1E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2335MM | 13.902 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124362 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S1E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2335MM | 13.902 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 |  | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124353 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S1E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2990MM | 17.013 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124353 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S1E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2990MM | 17.013 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124353 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S1E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2990MM | 17.013 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124353 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S1E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2990MM | 17.013 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124353 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S1E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2990MM | 17.013 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124353 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S1E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2990MM | 17.013 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124353 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S1E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2990MM | 17.013 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 |  | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124365 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S2E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1545MM | 10.15 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124365 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S2E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1545MM | 10.15 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124365 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S2E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1545MM | 10.15 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124365 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S2E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1545MM | 10.15 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124365 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S2E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1545MM | 10.15 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124365 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S2E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1545MM | 10.15 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124365 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S2E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1545MM | 10.15 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 |  | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124356 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S2E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2865MM | 16.42 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124356 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S2E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2865MM | 16.42 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124356 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S2E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2865MM | 16.42 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124356 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S2E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2865MM | 16.42 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124356 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S2E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2865MM | 16.42 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124356 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S2E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2865MM | 16.42 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124356 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S2E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2865MM | 16.42 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 |  | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124368 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S3E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2220MM | 13.356 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124368 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S3E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2220MM | 13.356 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124368 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S3E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2220MM | 13.356 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124368 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S3E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2220MM | 13.356 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124368 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S3E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2220MM | 13.356 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124368 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S3E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2220MM | 13.356 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124368 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S3E-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2220MM | 13.356 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 |  | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124359 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S3E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1665MM | 10.72 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124359 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S3E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1665MM | 10.72 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124359 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S3E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1665MM | 10.72 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124359 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S3E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1665MM | 10.72 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124359 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S3E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1665MM | 10.72 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124359 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S3E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1665MM | 10.72 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124359 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-3_S3E-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:25 | OK |  | 4A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1665MM | 10.72 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 |  | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124380 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S1D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2335MM | 13.902 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124380 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S1D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2335MM | 13.902 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124380 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S1D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2335MM | 13.902 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124380 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S1D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2335MM | 13.902 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124380 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S1D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2335MM | 13.902 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124380 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S1D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2335MM | 13.902 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124380 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S1D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2335MM | 13.902 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 |  | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124371 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S1D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2995MM | 17.037 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124371 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S1D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2995MM | 17.037 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124371 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S1D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2995MM | 17.037 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124371 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S1D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2995MM | 17.037 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124371 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S1D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2995MM | 17.037 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124371 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S1D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2995MM | 17.037 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124371 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S1D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2995MM | 17.037 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 |  | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124383 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S2D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2220MM | 13.356 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124383 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S2D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2220MM | 13.356 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124383 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S2D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2220MM | 13.356 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124383 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S2D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2220MM | 13.356 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124383 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S2D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2220MM | 13.356 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124383 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S2D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2220MM | 13.356 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124383 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S2D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2220MM | 13.356 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 |  | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124374 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S2D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1670MM | 10.743 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124374 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S2D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1670MM | 10.743 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124374 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S2D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1670MM | 10.743 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124374 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S2D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1670MM | 10.743 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124374 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S2D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1670MM | 10.743 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124374 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S2D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1670MM | 10.743 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124374 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S2D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1670MM | 10.743 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 |  | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124386 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S3D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1605MM | 10.435 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124386 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S3D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1605MM | 10.435 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124386 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S3D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1605MM | 10.435 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124386 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S3D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1605MM | 10.435 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124386 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S3D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1605MM | 10.435 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124386 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S3D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1605MM | 10.435 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124386 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S3D-E_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"1605MM | 10.435 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 |  | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124377 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S3D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2870MM | 16.443 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124377 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S3D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2870MM | 16.443 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124377 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S3D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2870MM | 16.443 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124377 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S3D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2870MM | 16.443 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124377 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S3D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2870MM | 16.443 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124377 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S3D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2870MM | 16.443 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 11:35:16 | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 124377 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_CROQUI-4_S3D-I_CHAPA 3/8" 120MM | 2016-09-12 12:37:26 | OK |  | 4A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 1PÇ-PERFIL"L"2"X2"X1/4"2870MM | 16.443 | 0 | kg |  | 2016-09-10 00:00:00 | 2016-09-10 00:00:00 |  | 30 | 349 | 349 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165153 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_DET.02_CALHA BOMBAS | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2.PÇ PERFIL "L" 2" X 1/4" VIGA "U" | 16.323 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 |  |  |  | 409 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165153 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_DET.02_CALHA BOMBAS | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2.PÇ PERFIL "L" 2" X 1/4" VIGA "U" | 16.323 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 |  |  |  | 409 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165153 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_DET.02_CALHA BOMBAS | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2.PÇ PERFIL "L" 2" X 1/4" VIGA "U" | 16.323 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 |  |  |  | 409 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165153 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_DET.02_CALHA BOMBAS | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2.PÇ PERFIL "L" 2" X 1/4" VIGA "U" | 16.323 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 |  |  |  | 409 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165153 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_DET.02_CALHA BOMBAS | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2.PÇ PERFIL "L" 2" X 1/4" VIGA "U" | 16.323 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 |  |  |  | 409 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165153 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_DET.02_CALHA BOMBAS | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2.PÇ PERFIL "L" 2" X 1/4" VIGA "U" | 16.323 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 |  |  |  | 409 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 165153 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_DET.02_CALHA BOMBAS | 2017-11-02 00:00:00 | OK |  | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2.PÇ PERFIL "L" 2" X 1/4" VIGA "U" | 16.323 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 |  |  |  | 409 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 70508 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_DET-02_TR SUP.P/CALHA.PN.DE.CONTROLE.BOMBAS | 2015-02-10 10:56:20 | OK |  | 2 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇ - CHAPA DE AÇO 1/2" 400MM | 8.076 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 |  |  |  | 409 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 70508 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_DET-02_TR SUP.P/CALHA.PN.DE.CONTROLE.BOMBAS | 2015-02-10 10:56:20 | OK |  | 2 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇ - CHAPA DE AÇO 1/2" 400MM | 8.076 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 |  |  |  | 409 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 70508 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_DET-02_TR SUP.P/CALHA.PN.DE.CONTROLE.BOMBAS | 2015-02-10 10:56:20 | OK |  | 2 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇ - CHAPA DE AÇO 1/2" 400MM | 8.076 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 |  |  |  | 409 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 70508 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_DET-02_TR SUP.P/CALHA.PN.DE.CONTROLE.BOMBAS | 2015-02-10 10:56:20 | OK |  | 2 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇ - CHAPA DE AÇO 1/2" 400MM | 8.076 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 |  |  |  | 409 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 70508 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_DET-02_TR SUP.P/CALHA.PN.DE.CONTROLE.BOMBAS | 2015-02-10 10:56:20 | OK |  | 2 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇ - CHAPA DE AÇO 1/2" 400MM | 8.076 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 |  |  |  | 409 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 70508 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_DET-02_TR SUP.P/CALHA.PN.DE.CONTROLE.BOMBAS | 2015-02-10 10:56:20 | OK |  | 2 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇ - CHAPA DE AÇO 1/2" 400MM | 8.076 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 |  |  |  | 409 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 70508 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430730-DE-1001 |  | SUP_6430_DET-02_TR SUP.P/CALHA.PN.DE.CONTROLE.BOMBAS | 2015-02-10 10:56:20 | OK |  | 2 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇ - CHAPA DE AÇO 1/2" 400MM | 8.076 | 0 | kg |  | 2017-11-02 00:00:00 |  |  |  | 409 | 0 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192391 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1006 |  | SUP_6430_REV.7A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 7A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg |  | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 |  | 23 | 452 | 462 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192391 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1006 |  | SUP_6430_REV.7A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 7A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg |  | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 |  | 23 | 452 | 462 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192391 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1006 |  | SUP_6430_REV.7A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 7A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg |  | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 |  | 23 | 452 | 462 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192391 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1006 |  | SUP_6430_REV.7A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 7A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg |  | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 |  | 23 | 452 | 462 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192391 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1006 |  | SUP_6430_REV.7A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 7A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg |  | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 |  | 23 | 452 | 462 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192391 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1006 |  | SUP_6430_REV.7A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 7A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg |  | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 |  | 23 | 452 | 462 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192391 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1006 |  | SUP_6430_REV.7A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 7A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg |  | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 |  | 23 | 452 | 462 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192392 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1005 |  | SUP_6430_REV.8A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 8A | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg |  | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 |  | 23 | 452 | 462 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192392 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1005 |  | SUP_6430_REV.8A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 8A | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg |  | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 |  | 23 | 452 | 462 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192392 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1005 |  | SUP_6430_REV.8A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 8A | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg |  | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 |  | 23 | 452 | 462 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192392 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1005 |  | SUP_6430_REV.8A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 8A | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg |  | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 |  | 23 | 452 | 462 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192392 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1005 |  | SUP_6430_REV.8A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 8A | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg |  | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 |  | 23 | 452 | 462 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192392 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1005 |  | SUP_6430_REV.8A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 8A | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg |  | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 |  | 23 | 452 | 462 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 192392 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430870-DE-1005 |  | SUP_6430_REV.8A_DETALHE FIXAÇÃO CAM FIXA | 2018-08-28 00:00:00 | OK |  | 8A | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 2 PÇS CANTONEIRA 2"X1/4" 400MM | 4.167 | 0 | kg |  | 2018-08-28 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 |  | 23 | 452 | 462 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60688 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.01 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.604 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60688 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.01 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.604 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60688 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.01 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.604 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60688 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.01 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.604 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60688 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.01 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.604 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60688 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.01 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.604 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60688 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.01 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.604 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60689 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.02 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.46 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60689 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.02 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.46 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60689 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.02 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.46 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60689 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.02 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.46 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60689 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.02 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.46 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60689 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.02 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.46 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60689 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.02 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.46 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60690 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.03 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.451 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60690 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.03 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.451 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60690 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.03 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.451 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60690 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.03 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.451 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60690 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.03 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.451 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60690 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.03 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.451 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60690 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.03 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.451 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60691 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.04 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.595 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60691 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.04 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.595 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60691 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.04 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.595 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60691 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.04 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.595 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60691 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.04 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.595 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60691 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.04 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.595 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60691 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.04 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.595 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60692 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.05 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60692 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.05 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60692 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.05 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60692 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.05 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60692 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.05 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60692 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.05 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60692 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.05 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60693 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.06 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60693 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.06 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60693 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.06 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60693 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.06 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60693 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.06 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60693 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.06 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60693 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.06 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60694 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.07 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60694 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.07 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60694 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.07 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60694 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.07 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60694 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.07 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60694 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.07 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60694 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.07 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60695 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.08 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.523 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60695 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.08 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.523 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60695 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.08 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.523 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60695 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.08 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.523 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60695 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.08 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.523 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60695 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.08 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.523 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60695 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.08 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.523 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60696 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.09 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.559 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60696 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.09 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.559 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60696 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.09 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.559 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60696 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.09 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.559 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60696 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.09 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.559 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60696 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.09 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.559 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60696 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.09 | 2014-11-08 11:30:36 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.559 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60697 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.10 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.55 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60697 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.10 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.55 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60697 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.10 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.55 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60697 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.10 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.55 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60697 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.10 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.55 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60697 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.10 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.55 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60697 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.10 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.55 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60698 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.100 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.363 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60698 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.100 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.363 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60698 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.100 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.363 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60698 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.100 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.363 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60698 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.100 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.363 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60698 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.100 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.363 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60698 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.100 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.363 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60699 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.101 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 7.025 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60699 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.101 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 7.025 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60699 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.101 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 7.025 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60699 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.101 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 7.025 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60699 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.101 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 7.025 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60699 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.101 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 7.025 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60699 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.101 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 7.025 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60700 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.102 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.815 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60700 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.102 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.815 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60700 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.102 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.815 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60700 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.102 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.815 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60700 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.102 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.815 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60700 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.102 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.815 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60700 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.102 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.815 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60701 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.103 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60701 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.103 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60701 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.103 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60701 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.103 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60701 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.103 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60701 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.103 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60701 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.103 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60702 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.104 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.146 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60702 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.104 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.146 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60702 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.104 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.146 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60702 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.104 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.146 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60702 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.104 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.146 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60702 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.104 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.146 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60702 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.104 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.146 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60703 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.105 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.143 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60703 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.105 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.143 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60703 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.105 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.143 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60703 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.105 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.143 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60703 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.105 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.143 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60703 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.105 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.143 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60703 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.105 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.143 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60704 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.106 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.448 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60704 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.106 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.448 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60704 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.106 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.448 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60704 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.106 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.448 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60704 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.106 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.448 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60704 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.106 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.448 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60704 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.106 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.448 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60705 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.107 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.936 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60705 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.107 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.936 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60705 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.107 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.936 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60705 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.107 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.936 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60705 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.107 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.936 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60705 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.107 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.936 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60705 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.107 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.936 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60706 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.108 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.953 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60706 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.108 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.953 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60706 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.108 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.953 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60706 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.108 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.953 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60706 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.108 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.953 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60706 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.108 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.953 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60706 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.108 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.953 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60707 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.109 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.674 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60707 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.109 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.674 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60707 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.109 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.674 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60707 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.109 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.674 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60707 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.109 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.674 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60707 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.109 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.674 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60707 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.109 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.674 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60708 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.11 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.712 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60708 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.11 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.712 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60708 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.11 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.712 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60708 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.11 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.712 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60708 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.11 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.712 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60708 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.11 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.712 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60708 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.11 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.712 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60709 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.110 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.18 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60709 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.110 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.18 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60709 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.110 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.18 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60709 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.110 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.18 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60709 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.110 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.18 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60709 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.110 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.18 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60709 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.110 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.18 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60710 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.111 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.407 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60710 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.111 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.407 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60710 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.111 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.407 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60710 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.111 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.407 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60710 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.111 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.407 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60710 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.111 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.407 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60710 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.111 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.407 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60711 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.112 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.982 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60711 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.112 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.982 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60711 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.112 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.982 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60711 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.112 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.982 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60711 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.112 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.982 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60711 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.112 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.982 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60711 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.112 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.982 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60712 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.113 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.785 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60712 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.113 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.785 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60712 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.113 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.785 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60712 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.113 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.785 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60712 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.113 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.785 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60712 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.113 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.785 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60712 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.113 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.785 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60713 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.114 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.313 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60713 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.114 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.313 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60713 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.114 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.313 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60713 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.114 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.313 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60713 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.114 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.313 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60713 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.114 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.313 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60713 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.114 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.313 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60714 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.115 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.684 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60714 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.115 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.684 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60714 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.115 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.684 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60714 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.115 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.684 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60714 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.115 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.684 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60714 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.115 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.684 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60714 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.115 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.684 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60715 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.116 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.207 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60715 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.116 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.207 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60715 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.116 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.207 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60715 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.116 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.207 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60715 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.116 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.207 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60715 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.116 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.207 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60715 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.116 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 7.207 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60716 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.117 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.358 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60716 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.117 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.358 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60716 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.117 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.358 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60716 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.117 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.358 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60716 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.117 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.358 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60716 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.117 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.358 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60716 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.117 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.358 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60717 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.118 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.916 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60717 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.118 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.916 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60717 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.118 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.916 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60717 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.118 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.916 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60717 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.118 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.916 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60717 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.118 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.916 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60717 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.118 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.916 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60718 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.119 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.97 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60718 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.119 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.97 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60718 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.119 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.97 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60718 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.119 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.97 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60718 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.119 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.97 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60718 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.119 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.97 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60718 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.119 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.97 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60719 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.12 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60719 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.12 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60719 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.12 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60719 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.12 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60719 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.12 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60719 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.12 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60719 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.12 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60720 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.120 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.601 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60720 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.120 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.601 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60720 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.120 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.601 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60720 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.120 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.601 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60720 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.120 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.601 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60720 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.120 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.601 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60720 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.120 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.601 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60721 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.121 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.971 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60721 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.121 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.971 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60721 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.121 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.971 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60721 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.121 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.971 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60721 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.121 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.971 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60721 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.121 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.971 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60721 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.121 | 2014-11-08 11:30:37 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.971 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60722 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.122 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.481 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60722 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.122 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.481 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60722 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.122 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.481 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60722 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.122 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.481 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60722 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.122 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.481 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60722 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.122 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.481 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60722 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.122 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.481 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60723 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.123 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.346 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60723 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.123 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.346 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60723 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.123 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.346 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60723 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.123 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.346 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60723 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.123 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.346 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60723 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.123 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.346 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60723 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.123 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.346 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60724 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.124 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.224 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60724 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.124 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.224 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60724 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.124 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.224 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60724 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.124 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.224 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60724 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.124 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.224 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60724 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.124 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.224 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60724 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.124 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.224 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60725 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.125 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.828 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60725 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.125 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.828 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60725 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.125 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.828 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60725 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.125 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.828 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60725 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.125 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.828 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60725 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.125 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.828 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60725 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.125 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.828 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60726 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.126 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.99 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60726 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.126 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.99 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60726 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.126 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.99 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60726 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.126 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.99 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60726 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.126 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.99 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60726 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.126 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.99 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60726 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.126 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.99 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60727 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.127 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.851 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60727 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.127 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.851 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60727 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.127 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.851 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60727 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.127 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.851 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60727 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.127 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.851 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60727 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.127 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.851 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60727 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.127 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.851 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60728 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.128 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 9.209 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60728 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.128 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 9.209 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60728 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.128 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 9.209 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60728 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.128 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 9.209 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60728 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.128 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 9.209 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60728 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.128 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 9.209 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60728 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.128 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 9.209 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60729 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.129 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.787 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60729 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.129 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.787 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60729 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.129 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.787 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60729 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.129 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.787 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60729 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.129 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.787 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60729 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.129 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.787 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60729 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.129 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.787 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60730 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.13 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60730 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.13 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60730 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.13 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60730 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.13 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60730 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.13 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60730 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.13 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60730 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.13 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60731 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.14 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60731 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.14 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60731 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.14 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60731 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.14 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60731 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.14 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60731 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.14 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60731 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.14 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60732 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.15 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.694 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60732 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.15 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.694 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60732 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.15 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.694 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60732 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.15 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.694 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60732 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.15 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.694 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60732 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.15 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.694 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60732 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.15 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 4.694 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60733 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.16 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.71 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60733 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.16 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.71 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60733 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.16 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.71 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60733 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.16 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.71 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60733 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.16 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.71 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60733 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.16 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.71 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60733 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.16 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.71 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60734 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.17 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60734 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.17 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60734 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.17 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60734 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.17 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60734 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.17 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60734 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.17 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60734 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.17 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60735 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.18 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.712 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60735 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.18 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.712 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60735 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.18 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.712 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60735 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.18 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.712 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60735 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.18 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.712 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60735 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.18 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.712 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60735 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.18 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.712 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60736 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.19 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.631 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60736 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.19 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.631 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60736 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.19 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.631 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60736 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.19 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.631 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60736 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.19 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.631 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60736 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.19 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.631 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60736 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.19 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.631 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60737 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.20 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.162 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60737 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.20 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.162 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60737 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.20 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.162 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60737 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.20 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.162 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60737 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.20 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.162 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60737 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.20 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.162 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60737 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.20 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.162 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60738 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.21 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.252 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60738 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.21 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.252 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60738 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.21 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.252 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60738 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.21 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.252 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60738 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.21 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.252 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60738 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.21 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.252 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60738 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.21 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.252 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60739 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.22 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.171 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60739 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.22 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.171 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60739 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.22 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.171 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60739 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.22 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.171 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60739 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.22 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.171 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60739 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.22 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.171 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60739 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.22 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.171 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60740 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.23 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.95 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60740 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.23 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.95 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60740 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.23 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.95 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60740 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.23 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.95 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60740 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.23 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.95 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60740 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.23 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.95 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60740 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.23 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.95 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60741 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.24 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.404 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60741 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.24 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.404 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60741 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.24 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.404 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60741 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.24 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.404 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60741 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.24 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.404 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60741 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.24 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.404 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60741 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.24 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.404 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60742 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.25 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60742 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.25 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60742 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.25 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60742 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.25 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60742 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.25 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60742 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.25 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60742 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.25 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60743 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.26 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60743 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.26 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60743 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.26 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60743 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.26 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60743 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.26 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60743 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.26 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60743 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.26 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60744 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.27 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60744 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.27 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60744 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.27 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60744 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.27 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60744 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.27 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60744 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.27 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60744 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.27 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60745 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.28 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.624 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60745 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.28 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.624 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60745 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.28 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.624 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60745 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.28 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.624 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60745 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.28 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.624 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60745 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.28 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.624 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60745 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.28 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.624 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60746 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.29 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.293 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60746 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.29 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.293 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60746 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.29 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.293 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60746 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.29 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.293 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60746 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.29 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.293 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60746 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.29 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.293 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60746 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.29 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.293 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60747 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.30 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.568 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60747 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.30 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.568 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60747 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.30 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.568 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60747 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.30 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.568 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60747 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.30 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.568 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60747 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.30 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.568 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60747 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.30 | 2014-11-08 11:30:38 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.568 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60748 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.31 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.599 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60748 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.31 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.599 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60748 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.31 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.599 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60748 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.31 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.599 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60748 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.31 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.599 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60748 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.31 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.599 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60748 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.31 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.599 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60749 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.32 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.993 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60749 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.32 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.993 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60749 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.32 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.993 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60749 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.32 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.993 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60749 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.32 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.993 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60749 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.32 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.993 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60749 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.32 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.993 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60750 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.33 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.825 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60750 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.33 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.825 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60750 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.33 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.825 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60750 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.33 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.825 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60750 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.33 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.825 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60750 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.33 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.825 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60750 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.33 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.825 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60751 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.34 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.703 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60751 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.34 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.703 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60751 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.34 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.703 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60751 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.34 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.703 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60751 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.34 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.703 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60751 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.34 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.703 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60751 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.34 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.703 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60752 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.35 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.019 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60752 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.35 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.019 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60752 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.35 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.019 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60752 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.35 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.019 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60752 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.35 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.019 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60752 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.35 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.019 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60752 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.35 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.019 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60753 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.36 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.63 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60753 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.36 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.63 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60753 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.36 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.63 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60753 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.36 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.63 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60753 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.36 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.63 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60753 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.36 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.63 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60753 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.36 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.63 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60754 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.37 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.223 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60754 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.37 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.223 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60754 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.37 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.223 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60754 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.37 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.223 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60754 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.37 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.223 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60754 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.37 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.223 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60754 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.37 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.223 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60755 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.38 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60755 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.38 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60755 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.38 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60755 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.38 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60755 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.38 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60755 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.38 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60755 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.38 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60756 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.39 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.595 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60756 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.39 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.595 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60756 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.39 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.595 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60756 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.39 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.595 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60756 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.39 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.595 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60756 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.39 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.595 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60756 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.39 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.595 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60757 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.40 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.57 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60757 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.40 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.57 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60757 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.40 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.57 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60757 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.40 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.57 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60757 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.40 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.57 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60757 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.40 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.57 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60757 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.40 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.57 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60758 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.41 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.996 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60758 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.41 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.996 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60758 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.41 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.996 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60758 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.41 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.996 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60758 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.41 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.996 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60758 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.41 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.996 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60758 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.41 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 4.996 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60759 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.42 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.599 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60759 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.42 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.599 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60759 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.42 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.599 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60759 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.42 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.599 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60759 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.42 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.599 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60759 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.42 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.599 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60759 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.42 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.599 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60760 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.43 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.877 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60760 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.43 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.877 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60760 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.43 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.877 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60760 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.43 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.877 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60760 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.43 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.877 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60760 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.43 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.877 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60760 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.43 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.877 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60761 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.44 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.74 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60761 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.44 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.74 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60761 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.44 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.74 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60761 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.44 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.74 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60761 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.44 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.74 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60761 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.44 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.74 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60761 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.44 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.74 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60762 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.45 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.644 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60762 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.45 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.644 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60762 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.45 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.644 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60762 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.45 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.644 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60762 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.45 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.644 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60762 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.45 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.644 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60762 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.45 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.644 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60763 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.46 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.956 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60763 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.46 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.956 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60763 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.46 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.956 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60763 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.46 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.956 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60763 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.46 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.956 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60763 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.46 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.956 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60763 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.46 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.956 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60764 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.47 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.445 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60764 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.47 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.445 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60764 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.47 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.445 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60764 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.47 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.445 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60764 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.47 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.445 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60764 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.47 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.445 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60764 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.47 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.445 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60765 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.48 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.168 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60765 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.48 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.168 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60765 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.48 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.168 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60765 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.48 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.168 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60765 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.48 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.168 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60765 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.48 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.168 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60765 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.48 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 6.168 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60766 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.49 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60766 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.49 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60766 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.49 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60766 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.49 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60766 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.49 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60766 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.49 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60766 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.49 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60767 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.50 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.153 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60767 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.50 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.153 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60767 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.50 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.153 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60767 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.50 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.153 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60767 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.50 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.153 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60767 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.50 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.153 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60767 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.50 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.153 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60768 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.51 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.693 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60768 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.51 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.693 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60768 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.51 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.693 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60768 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.51 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.693 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60768 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.51 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.693 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60768 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.51 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.693 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60768 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.51 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.693 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60769 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.52 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.613 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60769 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.52 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.613 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60769 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.52 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.613 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60769 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.52 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.613 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60769 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.52 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.613 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60769 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.52 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.613 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60769 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.52 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.613 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60770 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.53 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.197 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60770 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.53 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.197 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60770 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.53 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.197 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60770 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.53 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.197 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60770 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.53 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.197 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60770 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.53 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.197 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60770 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.53 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.197 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60771 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.54 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.539 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60771 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.54 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.539 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60771 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.54 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.539 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60771 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.54 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.539 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60771 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.54 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.539 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60771 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.54 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.539 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60771 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.54 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.539 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60772 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.55 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60772 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.55 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60772 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.55 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60772 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.55 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60772 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.55 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60772 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.55 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60772 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.55 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.756 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60773 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.56 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.008 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60773 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.56 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.008 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60773 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.56 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.008 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60773 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.56 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.008 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60773 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.56 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.008 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60773 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.56 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.008 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60773 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.56 | 2014-11-08 11:30:39 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.008 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60774 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.57 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60774 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.57 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60774 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.57 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60774 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.57 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60774 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.57 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60774 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.57 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60774 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.57 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60775 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.58 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.927 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60775 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.58 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.927 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60775 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.58 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.927 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60775 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.58 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.927 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60775 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.58 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.927 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60775 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.58 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.927 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60775 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.58 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.927 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60776 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.59 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.846 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60776 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.59 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.846 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60776 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.59 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.846 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60776 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.59 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.846 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60776 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.59 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.846 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60776 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.59 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.846 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60776 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.59 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.846 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60777 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.60 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.083 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60777 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.60 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.083 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60777 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.60 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.083 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60777 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.60 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.083 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60777 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.60 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.083 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60777 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.60 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.083 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60777 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.60 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.083 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60778 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.61 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.602 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60778 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.61 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.602 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60778 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.61 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.602 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60778 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.61 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.602 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60778 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.61 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.602 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60778 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.61 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.602 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60778 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.61 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.602 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60779 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.62 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.601 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60779 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.62 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.601 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60779 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.62 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.601 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60779 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.62 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.601 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60779 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.62 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.601 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60779 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.62 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.601 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60779 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.62 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.601 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60780 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.63 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.034 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60780 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.63 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.034 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60780 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.63 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.034 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60780 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.63 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.034 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60780 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.63 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.034 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60780 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.63 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.034 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60780 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.63 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.034 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60781 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.64 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.575 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60781 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.64 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.575 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60781 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.64 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.575 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60781 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.64 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.575 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60781 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.64 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.575 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60781 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.64 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.575 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60781 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.64 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.575 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60782 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.65 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.764 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60782 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.65 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.764 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60782 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.65 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.764 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60782 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.65 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.764 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60782 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.65 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.764 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60782 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.65 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.764 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60782 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.65 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.764 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60783 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.66 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.243 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60783 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.66 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.243 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60783 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.66 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.243 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60783 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.66 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.243 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60783 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.66 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.243 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60783 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.66 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.243 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60783 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.66 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.243 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60784 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.67 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.454 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60784 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.67 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.454 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60784 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.67 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.454 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60784 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.67 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.454 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60784 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.67 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.454 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60784 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.67 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.454 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60784 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.67 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.454 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60785 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.68 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.64 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60785 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.68 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.64 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60785 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.68 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.64 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60785 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.68 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.64 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60785 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.68 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.64 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60785 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.68 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.64 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60785 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.68 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.64 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60786 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.69 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.937 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60786 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.69 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.937 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60786 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.69 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.937 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60786 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.69 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.937 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60786 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.69 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.937 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60786 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.69 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.937 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60786 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.69 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.937 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60787 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.70 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.784 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60787 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.70 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.784 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60787 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.70 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.784 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60787 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.70 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.784 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60787 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.70 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.784 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60787 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.70 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.784 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60787 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.70 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.784 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60788 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.71 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.586 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60788 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.71 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.586 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60788 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.71 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.586 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60788 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.71 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.586 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60788 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.71 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.586 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60788 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.71 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.586 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60788 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.71 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.586 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60789 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.72 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60789 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.72 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60789 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.72 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60789 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.72 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60789 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.72 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60789 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.72 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60789 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.72 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60790 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.73 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.532 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60790 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.73 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.532 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60790 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.73 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.532 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60790 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.73 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.532 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60790 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.73 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.532 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60790 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.73 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.532 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60790 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.73 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.532 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60791 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.74 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60791 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.74 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60791 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.74 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60791 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.74 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60791 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.74 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60791 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.74 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60791 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.74 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60792 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.75 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.025 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60792 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.75 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.025 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60792 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.75 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.025 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60792 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.75 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.025 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60792 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.75 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.025 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60792 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.75 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.025 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60792 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.75 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.025 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60793 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.76 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.175 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60793 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.76 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.175 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60793 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.76 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.175 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60793 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.76 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.175 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60793 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.76 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.175 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60793 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.76 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.175 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60793 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.76 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.175 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60794 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.77 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.535 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60794 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.77 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.535 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60794 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.77 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.535 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60794 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.77 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.535 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60794 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.77 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.535 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60794 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.77 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.535 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60794 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.77 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.535 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60795 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.78 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.803 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60795 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.78 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.803 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60795 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.78 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.803 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60795 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.78 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.803 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60795 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.78 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.803 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60795 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.78 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.803 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60795 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.78 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.803 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60796 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.79 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.854 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60796 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.79 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.854 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60796 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.79 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.854 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60796 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.79 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.854 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60796 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.79 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.854 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60796 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.79 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.854 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60796 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.79 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.854 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60797 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.80 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.299 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60797 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.80 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.299 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60797 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.80 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.299 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60797 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.80 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.299 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60797 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.80 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.299 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60797 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.80 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.299 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60797 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.80 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.299 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60798 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.81 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.044 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60798 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.81 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.044 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60798 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.81 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.044 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60798 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.81 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.044 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60798 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.81 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.044 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60798 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.81 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.044 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60798 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.81 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.044 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60799 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.82 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.161 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60799 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.82 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.161 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60799 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.82 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.161 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60799 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.82 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.161 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60799 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.82 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.161 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60799 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.82 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.161 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60799 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.82 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.161 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60800 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.83 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.515 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60800 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.83 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.515 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60800 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.83 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.515 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60800 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.83 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.515 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60800 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.83 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.515 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60800 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.83 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.515 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60800 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.83 | 2014-11-08 11:30:40 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.515 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60801 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.84 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.9 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60801 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.84 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.9 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60801 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.84 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.9 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60801 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.84 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.9 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60801 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.84 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.9 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60801 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.84 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.9 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60801 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.84 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.9 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60802 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.85 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.223 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60802 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.85 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.223 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60802 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.85 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.223 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60802 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.85 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.223 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60802 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.85 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.223 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60802 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.85 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.223 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60802 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.85 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.223 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60803 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.86 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.44 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60803 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.86 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.44 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60803 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.86 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.44 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60803 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.86 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.44 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60803 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.86 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.44 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60803 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.86 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.44 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60803 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.86 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.44 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60804 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.87 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.566 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60804 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.87 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.566 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60804 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.87 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.566 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60804 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.87 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.566 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60804 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.87 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.566 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60804 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.87 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.566 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60804 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.87 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.566 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60805 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.88 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.783 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60805 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.88 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.783 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60805 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.88 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.783 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60805 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.88 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.783 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60805 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.88 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.783 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60805 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.88 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.783 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60805 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.88 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.783 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60806 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.89 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.888 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60806 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.89 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.888 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60806 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.89 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.888 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60806 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.89 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.888 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60806 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.89 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.888 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60806 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.89 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.888 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60806 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.89 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.888 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60807 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.90 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.903 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60807 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.90 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.903 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60807 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.90 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.903 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60807 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.90 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.903 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60807 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.90 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.903 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60807 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.90 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.903 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60807 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.90 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.903 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60808 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.91 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.986 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60808 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.91 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.986 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60808 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.91 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.986 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60808 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.91 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.986 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60808 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.91 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.986 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60808 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.91 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.986 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60808 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.91 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.986 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60809 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.92 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.314 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60809 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.92 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.314 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60809 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.92 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.314 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60809 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.92 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.314 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60809 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.92 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.314 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60809 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.92 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.314 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60809 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.92 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.314 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60810 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.93 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.15 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60810 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.93 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.15 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60810 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.93 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.15 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60810 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.93 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.15 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60810 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.93 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.15 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60810 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.93 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.15 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60810 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.93 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.15 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60811 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.94 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.728 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60811 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.94 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.728 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60811 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.94 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.728 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60811 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.94 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.728 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60811 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.94 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.728 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60811 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.94 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.728 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60811 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.94 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.728 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60812 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.95 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60812 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.95 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60812 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.95 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60812 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.95 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60812 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.95 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60812 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.95 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60812 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.95 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60813 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.96 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.627 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60813 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.96 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.627 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60813 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.96 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.627 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60813 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.96 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.627 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60813 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.96 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.627 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60813 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.96 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.627 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60813 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.96 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.627 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60814 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.97 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.542 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60814 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.97 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.542 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60814 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.97 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.542 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60814 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.97 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.542 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60814 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.97 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.542 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60814 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.97 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.542 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60814 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.97 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.542 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60815 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.98 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.82 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60815 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.98 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.82 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60815 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.98 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.82 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60815 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.98 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.82 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60815 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.98 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.82 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60815 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.98 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.82 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60815 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.98 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.82 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60816 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.99 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 7.829 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60816 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.99 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 7.829 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60816 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.99 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 7.829 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60816 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.99 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 7.829 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60816 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.99 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 7.829 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60816 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.99 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 7.829 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60816 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LD_SUP.99 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 7.829 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 22 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60817 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.01 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.541 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60817 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.01 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.541 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60817 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.01 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.541 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60817 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.01 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.541 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60817 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.01 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.541 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60817 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.01 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.541 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60817 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.01 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.541 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60818 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.02 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.514 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60818 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.02 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.514 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60818 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.02 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.514 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60818 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.02 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.514 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60818 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.02 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.514 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60818 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.02 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.514 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60818 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.02 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.514 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60819 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.03 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.496 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60819 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.03 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.496 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60819 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.03 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.496 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60819 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.03 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.496 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60819 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.03 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.496 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60819 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.03 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.496 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60819 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.03 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.496 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60820 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.04 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.6 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60820 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.04 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.6 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60820 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.04 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.6 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60820 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.04 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.6 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60820 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.04 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.6 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60820 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.04 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.6 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60820 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.04 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.6 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60821 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.05 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.694 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60821 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.05 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.694 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60821 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.05 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.694 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60821 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.05 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.694 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60821 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.05 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.694 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60821 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.05 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.694 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60821 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.05 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.694 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60822 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.06 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.703 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60822 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.06 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.703 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60822 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.06 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.703 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60822 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.06 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.703 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60822 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.06 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.703 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60822 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.06 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.703 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60822 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.06 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.703 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60823 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.07 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60823 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.07 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60823 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.07 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60823 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.07 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60823 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.07 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60823 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.07 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60823 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.07 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.667 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60824 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.08 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.523 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60824 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.08 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.523 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60824 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.08 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.523 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60824 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.08 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.523 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60824 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.08 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.523 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60824 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.08 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.523 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60824 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.08 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.523 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60825 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.09 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.811 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60825 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.09 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.811 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60825 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.09 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.811 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60825 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.09 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.811 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60825 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.09 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.811 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60825 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.09 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.811 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60825 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.09 | 2014-11-08 11:30:41 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.811 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60826 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.10 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.036 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60826 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.10 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.036 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60826 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.10 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.036 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60826 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.10 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.036 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60826 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.10 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.036 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60826 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.10 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.036 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60826 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.10 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.036 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60827 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.100 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.269 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60827 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.100 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.269 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60827 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.100 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.269 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60827 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.100 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.269 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60827 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.100 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.269 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60827 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.100 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.269 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60827 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.100 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.269 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60828 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.101 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.422 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60828 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.101 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.422 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60828 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.101 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.422 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60828 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.101 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.422 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60828 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.101 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.422 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60828 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.101 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.422 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60828 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.101 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.422 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60829 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.102 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.728 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60829 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.102 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.728 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60829 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.102 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.728 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60829 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.102 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.728 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60829 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.102 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.728 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60829 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.102 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.728 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60829 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.102 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.728 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60830 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.103 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.224 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60830 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.103 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.224 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60830 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.103 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.224 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60830 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.103 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.224 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60830 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.103 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.224 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60830 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.103 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.224 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60830 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.103 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.224 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60831 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.104 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.079 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60831 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.104 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.079 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60831 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.104 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.079 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60831 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.104 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.079 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60831 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.104 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.079 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60831 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.104 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.079 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60831 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.104 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 7.079 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60832 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.105 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.819 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60832 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.105 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.819 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60832 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.105 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.819 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60832 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.105 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.819 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60832 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.105 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.819 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60832 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.105 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.819 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60832 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.105 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 5.819 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60833 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.106 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.818 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60833 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.106 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.818 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60833 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.106 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.818 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60833 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.106 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.818 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60833 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.106 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.818 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60833 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.106 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.818 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60833 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.106 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.818 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60834 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.107 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.907 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60834 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.107 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.907 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60834 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.107 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.907 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60834 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.107 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.907 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60834 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.107 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.907 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60834 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.107 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.907 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60834 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.107 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.907 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60835 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.108 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.251 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60835 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.108 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.251 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60835 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.108 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.251 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60835 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.108 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.251 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60835 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.108 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.251 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60835 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.108 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.251 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60835 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.108 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.251 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60836 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.109 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.197 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60836 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.109 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.197 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60836 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.109 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.197 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60836 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.109 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.197 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60836 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.109 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.197 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60836 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.109 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.197 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60836 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.109 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.197 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60837 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.11 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60837 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.11 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60837 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.11 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60837 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.11 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60837 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.11 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60837 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.11 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60837 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.11 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60838 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.110 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.584 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60838 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.110 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.584 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60838 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.110 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.584 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60838 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.110 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.584 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60838 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.110 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.584 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60838 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.110 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.584 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60838 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.110 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.584 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60839 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.111 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.818 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60839 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.111 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.818 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60839 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.111 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.818 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60839 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.111 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.818 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60839 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.111 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.818 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60839 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.111 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.818 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60839 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.111 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.818 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60840 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.112 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.71 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60840 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.112 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.71 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60840 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.112 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.71 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60840 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.112 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.71 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60840 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.112 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.71 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60840 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.112 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.71 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60840 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.112 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.71 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60841 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.113 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.16 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60841 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.113 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.16 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60841 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.113 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.16 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60841 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.113 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.16 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60841 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.113 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.16 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60841 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.113 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.16 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60841 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.113 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.16 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60842 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.114 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.764 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60842 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.114 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.764 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60842 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.114 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.764 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60842 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.114 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.764 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60842 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.114 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.764 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60842 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.114 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.764 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60842 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.114 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.764 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60843 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.115 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.539 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60843 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.115 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.539 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60843 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.115 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.539 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60843 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.115 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.539 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60843 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.115 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.539 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60843 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.115 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.539 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60843 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.115 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.539 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60844 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.116 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.584 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60844 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.116 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.584 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60844 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.116 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.584 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60844 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.116 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.584 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60844 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.116 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.584 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60844 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.116 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.584 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60844 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.116 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.584 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60845 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.117 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.773 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60845 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.117 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.773 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60845 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.117 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.773 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60845 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.117 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.773 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60845 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.117 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.773 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60845 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.117 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.773 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60845 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.117 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.773 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60846 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.118 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.629 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60846 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.118 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.629 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60846 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.118 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.629 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60846 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.118 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.629 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60846 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.118 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.629 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60846 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.118 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.629 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60846 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.118 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.629 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60847 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.119 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.241 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60847 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.119 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.241 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60847 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.119 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.241 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60847 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.119 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.241 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60847 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.119 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.241 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60847 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.119 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.241 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60847 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.119 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.241 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60848 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.12 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.018 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60848 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.12 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.018 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60848 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.12 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.018 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60848 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.12 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.018 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60848 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.12 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.018 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60848 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.12 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.018 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60848 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.12 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.018 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60849 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.120 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.646 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60849 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.120 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.646 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60849 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.120 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.646 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60849 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.120 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.646 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60849 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.120 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.646 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60849 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.120 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.646 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60849 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.120 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.646 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60850 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.121 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.205 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60850 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.121 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.205 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60850 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.121 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.205 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60850 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.121 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.205 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60850 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.121 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.205 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60850 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.121 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.205 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60850 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.121 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 7.205 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60851 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.122 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.827 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60851 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.122 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.827 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60851 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.122 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.827 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60851 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.122 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.827 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60851 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.122 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.827 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60851 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.122 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.827 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60851 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.122 | 2014-11-08 11:30:42 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.827 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60852 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.123 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.638 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60852 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.123 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.638 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60852 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.123 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.638 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60852 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.123 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.638 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60852 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.123 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.638 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60852 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.123 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.638 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60852 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.123 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.638 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60853 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.124 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.431 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60853 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.124 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.431 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60853 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.124 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.431 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60853 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.124 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.431 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60853 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.124 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.431 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60853 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.124 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.431 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60853 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.124 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.431 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60854 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.125 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.53 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60854 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.125 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.53 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60854 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.125 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.53 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60854 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.125 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.53 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60854 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.125 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.53 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60854 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.125 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.53 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60854 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.125 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.53 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60855 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.126 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.602 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60855 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.126 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.602 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60855 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.126 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.602 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60855 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.126 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.602 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60855 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.126 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.602 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60855 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.126 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.602 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60855 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.126 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.602 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60856 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.127 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.386 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60856 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.127 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.386 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60856 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.127 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.386 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60856 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.127 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.386 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60856 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.127 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.386 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60856 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.127 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.386 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60856 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.127 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.386 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60857 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.128 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.359 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60857 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.128 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.359 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60857 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.128 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.359 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60857 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.128 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.359 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60857 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.128 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.359 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60857 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.128 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.359 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60857 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.128 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.359 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60858 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.129 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.035 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60858 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.129 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.035 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60858 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.129 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.035 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60858 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.129 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.035 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60858 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.129 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.035 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60858 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.129 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.035 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60858 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1001 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.129 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1001 | 6.035 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60859 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.13 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.748 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60859 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.13 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.748 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60859 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.13 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.748 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60859 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.13 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.748 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60859 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.13 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.748 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60859 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.13 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.748 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60859 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.13 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.748 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60860 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.14 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60860 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.14 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60860 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.14 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60860 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.14 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60860 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.14 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60860 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.14 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60860 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.14 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.622 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60861 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.15 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.658 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60861 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.15 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.658 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60861 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.15 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.658 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60861 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.15 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.658 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60861 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.15 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.658 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60861 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.15 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.658 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60861 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.15 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.658 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60862 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.16 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.676 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60862 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.16 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.676 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60862 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.16 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.676 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60862 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.16 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.676 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60862 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.16 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.676 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60862 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.16 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.676 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60862 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.16 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.676 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60863 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.17 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.973 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60863 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.17 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.973 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60863 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.17 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.973 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60863 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.17 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.973 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60863 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.17 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.973 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60863 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.17 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.973 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60863 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.17 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.973 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60864 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.18 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.91 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60864 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.18 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.91 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60864 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.18 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.91 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60864 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.18 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.91 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60864 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.18 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.91 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60864 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.18 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.91 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60864 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.18 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.91 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60865 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.19 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.081 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60865 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.19 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.081 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60865 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.19 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.081 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60865 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.19 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.081 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60865 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.19 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.081 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60865 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.19 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.081 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60865 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.19 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.081 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60866 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.20 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.982 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60866 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.20 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.982 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60866 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.20 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.982 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60866 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.20 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.982 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60866 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.20 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.982 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60866 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.20 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.982 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60866 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.20 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.982 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60867 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.21 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.856 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60867 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.21 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.856 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60867 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.21 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.856 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60867 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.21 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.856 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60867 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.21 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.856 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60867 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.21 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.856 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60867 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.21 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 4.856 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60868 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.22 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.612 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60868 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.22 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.612 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60868 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.22 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.612 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60868 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.22 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.612 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60868 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.22 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.612 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60868 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.22 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.612 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60868 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1007 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.22 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 4 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1007 | 5.612 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60869 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.23 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.513 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60869 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.23 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.513 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60869 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.23 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.513 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60869 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.23 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.513 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60869 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.23 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.513 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60869 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.23 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.513 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60869 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.23 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.513 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60870 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.24 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.153 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60870 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.24 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.153 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60870 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.24 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.153 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60870 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.24 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.153 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60870 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.24 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.153 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60870 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.24 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.153 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60870 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.24 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.153 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60871 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.25 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.081 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60871 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.25 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.081 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60871 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.25 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.081 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60871 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.25 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.081 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60871 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.25 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.081 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60871 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.25 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.081 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60871 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.25 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.081 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60872 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.26 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.423 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60872 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.26 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.423 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60872 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.26 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.423 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60872 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.26 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.423 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60872 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.26 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.423 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60872 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.26 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.423 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60872 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.26 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.423 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60873 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.27 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.243 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60873 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.27 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.243 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60873 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.27 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.243 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60873 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.27 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.243 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60873 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.27 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.243 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60873 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.27 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.243 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60873 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.27 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.243 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60874 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.28 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.306 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60874 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.28 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.306 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60874 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.28 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.306 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60874 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.28 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.306 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60874 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.28 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.306 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60874 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.28 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.306 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60874 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.28 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.306 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60875 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.29 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.945 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60875 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.29 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.945 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60875 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.29 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.945 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60875 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.29 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.945 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60875 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.29 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.945 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60875 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.29 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.945 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60875 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.29 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.945 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60876 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.30 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60876 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.30 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60876 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.30 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60876 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.30 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60876 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.30 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60876 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.30 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60876 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.30 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60877 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.31 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.17 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60877 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.31 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.17 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60877 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.31 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.17 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60877 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.31 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.17 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60877 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.31 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.17 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60877 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.31 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.17 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60877 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.31 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.17 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60878 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.32 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.81 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60878 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.32 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.81 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60878 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.32 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.81 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60878 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.32 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.81 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60878 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.32 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.81 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60878 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.32 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.81 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60878 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.32 | 2014-11-08 11:30:43 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.81 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60879 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.33 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.737 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60879 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.33 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.737 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60879 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.33 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.737 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60879 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.33 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.737 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60879 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.33 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.737 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60879 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.33 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.737 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60879 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.33 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.737 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60880 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.34 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60880 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.34 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60880 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.34 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60880 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.34 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60880 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.34 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60880 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.34 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60880 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.34 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.873 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60881 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.35 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.25 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60881 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.35 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.25 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60881 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.35 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.25 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60881 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.35 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.25 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60881 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.35 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.25 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60881 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.35 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.25 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60881 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.35 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.25 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60882 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.36 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.603 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60882 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.36 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.603 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60882 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.36 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.603 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60882 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.36 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.603 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60882 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.36 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.603 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60882 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.36 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.603 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60882 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.36 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.603 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60883 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.37 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.405 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60883 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.37 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.405 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60883 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.37 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.405 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60883 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.37 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.405 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60883 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.37 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.405 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60883 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.37 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.405 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60883 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.37 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.405 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60884 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.38 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.486 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60884 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.38 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.486 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60884 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.38 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.486 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60884 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.38 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.486 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60884 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.38 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.486 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60884 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.38 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.486 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60884 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.38 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.486 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60885 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.39 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.072 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60885 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.39 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.072 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60885 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.39 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.072 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60885 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.39 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.072 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60885 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.39 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.072 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60885 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.39 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.072 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60885 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.39 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.072 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60886 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.40 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.883 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60886 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.40 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.883 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60886 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.40 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.883 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60886 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.40 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.883 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60886 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.40 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.883 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60886 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.40 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.883 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60886 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.40 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 4.883 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60887 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.41 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.277 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60887 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.41 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.277 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60887 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.41 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.277 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60887 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.41 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.277 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60887 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.41 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.277 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60887 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.41 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.277 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60887 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.41 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 7.277 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60888 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.42 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.369 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60888 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.42 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.369 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60888 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.42 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.369 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60888 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.42 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.369 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60888 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.42 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.369 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60888 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.42 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.369 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60888 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.42 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.369 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60889 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.43 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.342 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60889 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.43 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.342 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60889 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.43 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.342 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60889 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.43 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.342 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60889 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.43 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.342 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60889 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.43 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.342 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60889 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.43 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 5.342 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60890 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.44 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.314 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60890 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.44 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.314 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60890 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.44 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.314 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60890 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.44 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.314 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60890 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.44 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.314 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60890 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.44 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.314 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60890 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1006 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.44 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1006 | 6.314 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60891 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.45 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.54 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60891 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.45 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.54 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60891 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.45 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.54 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60891 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.45 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.54 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60891 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.45 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.54 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60891 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.45 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.54 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60891 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.45 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.54 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60892 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.46 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.997 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60892 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.46 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.997 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60892 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.46 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.997 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60892 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.46 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.997 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60892 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.46 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.997 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60892 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.46 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.997 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60892 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.46 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 7.997 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60893 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.47 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.854 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60893 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.47 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.854 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60893 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.47 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.854 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60893 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.47 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.854 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60893 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.47 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.854 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60893 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.47 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.854 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60893 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.47 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.854 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60894 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.48 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.18 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60894 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.48 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.18 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60894 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.48 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.18 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60894 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.48 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.18 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60894 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.48 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.18 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60894 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.48 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.18 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60894 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.48 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.18 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60895 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.49 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.891 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60895 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.49 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.891 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60895 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.49 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.891 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60895 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.49 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.891 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60895 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.49 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.891 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60895 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.49 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.891 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60895 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.49 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.891 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60896 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.50 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.612 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60896 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.50 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.612 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60896 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.50 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.612 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60896 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.50 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.612 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60896 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.50 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.612 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60896 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.50 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.612 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60896 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.50 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.612 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60897 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.51 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.522 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60897 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.51 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.522 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60897 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.51 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.522 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60897 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.51 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.522 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60897 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.51 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.522 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60897 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.51 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.522 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60897 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.51 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.522 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60898 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.52 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.549 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60898 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.52 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.549 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60898 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.52 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.549 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60898 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.52 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.549 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60898 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.52 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.549 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60898 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.52 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.549 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60898 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.52 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.549 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60899 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.53 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.621 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60899 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.53 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.621 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60899 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.53 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.621 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60899 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.53 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.621 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60899 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.53 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.621 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60899 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.53 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.621 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60899 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.53 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.621 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60900 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.54 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.216 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60900 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.54 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.216 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60900 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.54 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.216 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60900 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.54 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.216 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60900 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.54 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.216 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60900 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.54 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.216 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60900 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.54 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.216 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60901 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.55 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.514 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60901 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.55 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.514 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60901 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.55 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.514 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60901 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.55 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.514 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60901 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.55 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.514 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60901 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.55 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.514 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60901 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.55 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.514 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60902 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.56 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.368 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60902 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.56 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.368 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60902 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.56 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.368 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60902 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.56 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.368 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60902 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.56 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.368 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60902 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.56 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.368 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60902 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.56 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 6.368 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60903 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.57 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.594 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60903 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.57 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.594 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60903 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.57 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.594 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60903 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.57 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.594 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60903 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.57 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.594 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60903 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.57 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.594 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60903 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.57 | 2014-11-08 11:30:44 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.594 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60904 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.58 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 6 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60904 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.58 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 6 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60904 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.58 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 6 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60904 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.58 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 6 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60904 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.58 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 6 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60904 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.58 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 6 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60904 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1005 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.58 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 6 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1005 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60905 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.59 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.36 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60905 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.59 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.36 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60905 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.59 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.36 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60905 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.59 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.36 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60905 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.59 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.36 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60905 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.59 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.36 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60905 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.59 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.36 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60906 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.60 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.864 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60906 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.60 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.864 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60906 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.60 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.864 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60906 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.60 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.864 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60906 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.60 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.864 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60906 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.60 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.864 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60906 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.60 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.864 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60907 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.61 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60907 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.61 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60907 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.61 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60907 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.61 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60907 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.61 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60907 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.61 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60907 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.61 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.649 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60908 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.62 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.098 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60908 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.62 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.098 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60908 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.62 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.098 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60908 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.62 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.098 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60908 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.62 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.098 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60908 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.62 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.098 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60908 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.62 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.098 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60909 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.63 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.126 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60909 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.63 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.126 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60909 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.63 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.126 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60909 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.63 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.126 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60909 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.63 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.126 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60909 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.63 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.126 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60909 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.63 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.126 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60910 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.64 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.458 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60910 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.64 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.458 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60910 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.64 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.458 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60910 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.64 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.458 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60910 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.64 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.458 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60910 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.64 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.458 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60910 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.64 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.458 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60911 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.65 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.233 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60911 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.65 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.233 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60911 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.65 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.233 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60911 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.65 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.233 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60911 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.65 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.233 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60911 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.65 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.233 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60911 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.65 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.233 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60912 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.66 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.198 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60912 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.66 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.198 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60912 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.66 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.198 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60912 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.66 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.198 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60912 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.66 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.198 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60912 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.66 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.198 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60912 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.66 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 5.198 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60913 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.67 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60913 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.67 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60913 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.67 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60913 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.67 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60913 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.67 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60913 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.67 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60913 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.67 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 6.188 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60914 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.68 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60914 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.68 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60914 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.68 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60914 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.68 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60914 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.68 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60914 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.68 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60914 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.68 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60915 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.69 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60915 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.69 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60915 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.69 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60915 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.69 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60915 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.69 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60915 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.69 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60915 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.69 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60916 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.70 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60916 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.70 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60916 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.70 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60916 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.70 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60916 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.70 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60916 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.70 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60916 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.70 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60917 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.71 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.19 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60917 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.71 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.19 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60917 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.71 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.19 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60917 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.71 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.19 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60917 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.71 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.19 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60917 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.71 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.19 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60917 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.71 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.19 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60918 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.72 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.415 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60918 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.72 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.415 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60918 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.72 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.415 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60918 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.72 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.415 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60918 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.72 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.415 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60918 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.72 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.415 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60918 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1004 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.72 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1004 | 4.415 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60919 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.73 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.944 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60919 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.73 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.944 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60919 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.73 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.944 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60919 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.73 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.944 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60919 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.73 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.944 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60919 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.73 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.944 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60919 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.73 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.944 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60920 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.74 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60920 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.74 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60920 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.74 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60920 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.74 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60920 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.74 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60920 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.74 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60920 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.74 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60921 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.75 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60921 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.75 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60921 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.75 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60921 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.75 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60921 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.75 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60921 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.75 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60921 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.75 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.118 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60922 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.76 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60922 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.76 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60922 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.76 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60922 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.76 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60922 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.76 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60922 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.76 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60922 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.76 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.918 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60923 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.77 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60923 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.77 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60923 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.77 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60923 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.77 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60923 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.77 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60923 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.77 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60923 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.77 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.315 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60924 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.78 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.675 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60924 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.78 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.675 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60924 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.78 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.675 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60924 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.78 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.675 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60924 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.78 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.675 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60924 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.78 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.675 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60924 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.78 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.675 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60925 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.79 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.585 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60925 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.79 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.585 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60925 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.79 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.585 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60925 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.79 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.585 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60925 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.79 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.585 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60925 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.79 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.585 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60925 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.79 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.585 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60926 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.80 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.809 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60926 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.80 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.809 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60926 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.80 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.809 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60926 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.80 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.809 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60926 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.80 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.809 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60926 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.80 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.809 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60926 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.80 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.809 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60927 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.81 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.199 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60927 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.81 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.199 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60927 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.81 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.199 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60927 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.81 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.199 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60927 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.81 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.199 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60927 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.81 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.199 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60927 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.81 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 4.199 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60928 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.82 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.053 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60928 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.82 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.053 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60928 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.82 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.053 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60928 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.82 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.053 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60928 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.82 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.053 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60928 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.82 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.053 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60928 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.82 | 2014-11-08 11:30:45 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.053 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60929 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.83 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.08 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60929 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.83 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.08 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60929 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.83 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.08 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60929 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.83 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.08 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60929 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.83 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.08 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60929 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.83 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.08 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60929 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.83 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.08 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60930 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.84 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.08 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60930 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.84 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.08 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60930 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.84 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.08 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60930 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.84 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.08 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60930 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.84 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.08 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60930 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.84 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.08 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60930 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.84 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.08 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60931 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.85 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.926 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60931 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.85 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.926 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60931 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.85 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.926 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60931 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.85 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.926 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60931 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.85 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.926 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60931 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.85 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.926 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60931 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.85 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 6.926 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60932 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.86 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.333 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60932 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.86 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.333 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60932 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.86 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.333 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60932 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.86 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.333 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60932 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.86 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.333 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60932 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.86 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.333 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60932 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1003 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.86 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1003 | 5.333 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60933 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.87 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.395 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60933 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.87 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.395 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60933 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.87 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.395 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60933 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.87 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.395 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60933 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.87 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.395 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60933 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.87 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.395 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60933 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.87 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.395 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60934 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.88 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.963 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60934 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.88 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.963 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60934 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.88 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.963 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60934 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.88 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.963 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60934 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.88 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.963 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60934 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.88 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.963 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60934 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.88 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.963 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60935 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.89 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.594 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60935 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.89 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.594 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60935 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.89 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.594 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60935 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.89 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.594 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60935 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.89 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.594 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60935 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.89 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.594 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60935 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.89 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.594 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60936 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.90 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.53 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60936 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.90 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.53 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60936 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.90 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.53 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60936 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.90 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.53 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60936 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.90 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.53 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60936 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.90 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.53 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60936 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.90 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.53 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60937 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.91 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.495 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60937 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.91 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.495 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60937 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.91 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.495 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60937 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.91 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.495 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60937 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.91 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.495 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60937 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.91 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.495 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60937 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.91 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.495 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60938 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.92 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.459 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60938 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.92 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.459 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60938 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.92 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.459 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60938 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.92 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.459 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60938 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.92 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.459 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60938 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.92 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.459 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60938 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.92 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.459 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60939 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.93 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.801 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60939 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.93 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.801 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60939 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.93 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.801 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60939 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.93 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.801 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60939 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.93 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.801 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60939 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.93 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.801 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60939 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.93 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.801 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60940 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.94 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.81 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60940 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.94 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.81 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60940 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.94 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.81 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60940 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.94 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.81 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60940 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.94 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.81 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60940 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.94 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.81 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60940 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.94 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.81 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60941 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.95 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.675 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60941 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.95 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.675 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60941 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.95 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.675 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60941 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.95 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.675 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60941 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.95 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.675 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60941 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.95 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.675 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60941 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.95 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 5.675 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60942 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.96 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.386 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60942 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.96 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.386 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60942 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.96 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.386 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60942 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.96 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.386 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60942 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.96 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.386 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60942 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.96 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.386 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60942 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.96 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.386 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60943 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.97 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.611 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60943 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.97 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.611 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60943 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.97 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.611 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60943 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.97 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.611 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60943 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.97 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.611 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60943 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.97 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.611 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60943 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.97 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.611 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60944 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.98 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.521 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60944 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.98 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.521 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60944 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.98 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.521 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60944 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.98 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.521 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60944 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.98 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.521 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60944 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.98 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.521 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60944 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.98 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.521 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60945 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.99 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.611 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60945 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.99 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.611 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60945 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.99 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.611 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60945 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.99 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.611 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60945 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.99 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.611 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60945 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.99 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.611 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 | 2015-03-10 15:46:37 | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910
ELÉTRICA | 60945 | 6430 - ADT - TÚNEL DE ACESSO |  |  |  | 6430740-DE-1002 |  | SUP_6430_TR DET.3_TR EMBOQUE SUL_LE_SUP.99 | 2014-11-08 11:30:46 | OK |  | 5 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES | 6430740-DE-1002 | 6.611 | 0 | kg |  | 2014-11-08 00:00:00 | 2014-11-08 00:00:00 |  | 23 | 253 | 253 | 0 | TA_31-6000 | EBN.OCC.6910-INN-01-0101 |  | 6910