## Sheet1
DISC_NOME | COD_FS | AREA | LINHAS | DIAMETRO | SOP | DESENHO | ISOMETRICO | FS | DT_CADASTRO | STATUS | STATUS_TUB | REVISAO | SIGLA | SERVICO | TAREFA | PERCENTUAL | SIGLA_TIPO_FS | TIPO_FS | COMPLEMENTO | QTD_PREV | QTD_REAL | UNID | ID_CRONOGRAMA | DT_PROGRAMACAO | DT_EXECUCAO | DT_MEDICAO | GRD | SEMANA_PROG | SEMANA_EXEC | PONDERACAO_PREVISTO | TIPO_ATRIBUTO_SALDO.1 | ATRIBUTO_SALDO.1 | MEDIDO EM MARÇO | codigo_area
SISTEMA DE SEGURANÇA | 349245 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | EBN-OEN-7816610-DE-1001 |  | SSE_MONT_7816610-DE-1001_EXTINTOR | 2023-10-23 00:00:00 | CC |  | 1 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 5 | 0 | PECA | C.7816-INM-08-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-05-0102 |  | 7816
SISTEMA DE SEGURANÇA | 349244 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | EBN-OEN-7816610-DE-1001 |  | SSE_MONT_7816610-DE-1001_EXTINTOR CARRETA | 2023-10-23 00:00:00 | CC |  | 1 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | C.7816-INM-08-1020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-05-0102 |  | 7816
ELÉTRICA | 390071 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 7816 | 2025-02-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 60 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OSS.7816-INE-01-0102 |  | 7816
ELÉTRICA | 390071 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 7816 | 2025-02-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.3. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | LISTA DE PENDENCIAS | 20 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OSS.7816-INE-01-0102 |  | 7816
ELÉTRICA | 390071 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR | [5 empty] | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 7816 | 2025-02-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.4. | COMISSIONAMENTO ELÉTRICO | TERP | 20 | ELE_TESTE_ILUM/TOM | ILUMINAÇÃO/TOMADAS |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OSS.7816-INE-01-0102 |  | 7816
ELÉTRICA | 380560 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_FAB_SUP_7816_ATÉ 5KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG |  | 70 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-01-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 380560 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_FAB_SUP_7816_ATÉ 5KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG |  | 70 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-01-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 380559 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_FAB_SUP_7816_MAIOR 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG |  | 936 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-01-0103 |  | 7816
ELÉTRICA | 380559 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_FAB_SUP_7816_MAIOR 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_MAIOR 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - MAIOR 20KG |  | 936 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-01-0103 |  | 7816
ELÉTRICA | 380561 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_FAB_SUP_7816_MAIOR 5KG ATÉ 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 A 20 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | ELE_FAB_SUP_DE 5 A 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 a 20 KG |  | 502 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-01-0102 |  | 7816
ELÉTRICA | 380561 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_FAB_SUP_7816_MAIOR 5KG ATÉ 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 A 20 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_FAB_SUP_DE 5 A 20KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - DE 5 a 20 KG |  | 502 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-01-0102 |  | 7816
ELÉTRICA | 380565 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_7816_ATÉ Ø10MM² ATÉ 1KV_7816740-DE-1002_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 3486 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0110 |  | 7816
ELÉTRICA | 380565 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816740-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_7816_ATÉ Ø10MM² ATÉ 1KV_7816740-DE-1002_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 3486 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0110 |  | 7816
ELÉTRICA | 346748 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_7816_CABO COBRE NU_7816720-DE-1001 - PULMÃO | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | ATERRAMENTO | LANÇAMENTO DE CABO | 95 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 299 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-02-0103 |  | 7816
ELÉTRICA | 346748 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816720-DE-1001 |  | ELE_LANÇ_7816_CABO COBRE NU_7816720-DE-1001 - PULMÃO | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CABO_ATERR/SPDA | LANÇ. CABOS ATERRAMENTO/SPDA |  | 299 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-02-0103 |  | 7816
ELÉTRICA | 380572 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_7816_Ø120MM² A 150MM² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 3764 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0114 |  | 7816
ELÉTRICA | 380572 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_7816_Ø120MM² A 150MM² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 3764 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0114 |  | 7816
ELÉTRICA | 380571 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_7816_Ø16MM² A 50MM² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 273 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0111 |  | 7816
ELÉTRICA | 380571 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_7816_Ø16MM² A 50MM² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 273 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0111 |  | 7816
ELÉTRICA | 380573 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_7816_Ø185MM² A 300MM² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 9970 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0116 |  | 7816
ELÉTRICA | 380573 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_7816_Ø185MM² A 300MM² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 9970 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0116 |  | 7816
ELÉTRICA | 380574 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_7816_Ø70MM² A 107M² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 955 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0112 |  | 7816
ELÉTRICA | 380574 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_7816_Ø70MM² A 107M² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 955 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0112 |  | 7816
ELÉTRICA | 380575 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_7816_Ø70MM² A 107MM² ACIMA DE 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 168 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0113 |  | 7816
ELÉTRICA | 380575 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LANÇ_7816_Ø70MM² A 107MM² ACIMA DE 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LANC_CAB_ELET | LANÇAMENTO DE CABOS |  | 168 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0113 |  | 7816
ELÉTRICA | 380566 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816740-DE-1002 |  | ELE_LIG_7816_ATÉ Ø10MM² ATÉ 1KV_7816740-DE-1002_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 191 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0118 |  | 7816
ELÉTRICA | 380566 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816740-DE-1002 |  | ELE_LIG_7816_ATÉ Ø10MM² ATÉ 1KV_7816740-DE-1002_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 191 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0118 |  | 7816
ELÉTRICA | 380577 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LIG_7816_Ø120MM² A 150MM² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 106 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0122 |  | 7816
ELÉTRICA | 380577 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LIG_7816_Ø120MM² A 150MM² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 106 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0122 |  | 7816
ELÉTRICA | 380576 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LIG_7816_Ø16MM² A 50MM² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 72 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0119 |  | 7816
ELÉTRICA | 380576 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LIG_7816_Ø16MM² A 50MM² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 72 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0119 |  | 7816
ELÉTRICA | 380578 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LIG_7816_Ø185MM² A 300MM² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 340 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0124 |  | 7816
ELÉTRICA | 380578 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LIG_7816_Ø185MM² A 300MM² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 340 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0124 |  | 7816
ELÉTRICA | 380579 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LIG_7816_Ø70 MM² A 107MM² ACIMA 1 KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 18 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0121 |  | 7816
ELÉTRICA | 380579 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LIG_7816_Ø70 MM² A 107MM² ACIMA 1 KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 18 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0121 |  | 7816
ELÉTRICA | 380580 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LIG_7816_Ø70MM² A 107M² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA | 95 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 42 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0120 |  | 7816
ELÉTRICA | 380580 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816790-LC-1001 |  | ELE_LIG_7816_Ø70MM² A 107M² ATÉ 1KV_7816790-LC-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABO DE ELÉTRICA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_LIG_CAB_ELET | LIGAÇÃO DE CABO ELÉTRICA |  | 42 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-04-0120 |  | 7816
ELÉTRICA | 380562 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_MONT_SUP_7816_ATÉ 5KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG |  | 70 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-01-0201 |  | 7816
ELÉTRICA | 380562 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_MONT_SUP_7816_ATÉ 5KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG |  | 70 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-01-0201 |  | 7816
ELÉTRICA | 380563 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_MONT_SUP_7816_MAIOR 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG |  | 936 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-01-0203 |  | 7816
ELÉTRICA | 380563 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_MONT_SUP_7816_MAIOR 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_MAIOR 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - MAIOR 20KG |  | 936 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-01-0203 |  | 7816
ELÉTRICA | 380564 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_MONT_SUP_7816_MAIOR 5KG ATÉ 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | ELE_MONT_SUP_DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 a 20KG |  | 502 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-01-0202 |  | 7816
ELÉTRICA | 380564 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_MONT_SUP_7816_MAIOR 5KG ATÉ 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 A 20KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SUP_DE 5 A 20KG | MONTAGEM DE SUPORTES - DE 5 a 20KG |  | 502 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-01-0202 |  | 7816
ELÉTRICA | 346749 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816720-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_ACESS_ATERR_7816720-DE-1001 - PULMÃO | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | 95 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 106 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-02-0105 |  | 7816
ELÉTRICA | 346749 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816720-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_ACESS_ATERR_7816720-DE-1001 - PULMÃO | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE ATERRAMENTO - CONECTORES,SOLDAS... | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ACESS_ATERR | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS ATERRAMENTO CONEXÕES MECÂNI |  | 106 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-02-0105 |  | 7816
ELÉTRICA | 346750 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816720-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_BARRA_TERRA_7816720-DE-1001 - PULMÃO | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | 95 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-02-0201 |  | 7816
ELÉTRICA | 346750 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816720-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_BARRA_TERRA_7816720-DE-1001 - PULMÃO | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE HASTES E BARRAS ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTES_ATERR | HASTES E BARRAS DE ATERRAMENTO |  | 2 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-02-0201 |  | 7816
ELÉTRICA | 380567 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816740-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_CALHA_7816740-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | MONTAGEM LEITOS P/ CABOS | 95 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA |  | 28 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-03-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 380567 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816740-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_CALHA_7816740-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA |  | 28 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-03-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 346751 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816720-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_CAPTORES_7816720-DE-1001 - PULMÃO | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM CAPTORES | MONTAGEM CAPTOR | 95 | ELE_MONT_HASTE_SPDA | CAPTORES |  | 9 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-02-0204 |  | 7816
ELÉTRICA | 346751 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816720-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_CAPTORES_7816720-DE-1001 - PULMÃO | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM CAPTORES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_HASTE_SPDA | CAPTORES |  | 9 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-02-0204 |  | 7816
ELÉTRICA | 380550 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_ELET_2"_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 27 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-03-0215 |  | 7816
ELÉTRICA | 380550 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_ELET_2"_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 27 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-03-0215 |  | 7816
ELÉTRICA | 380568 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816740-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_ELET_3/4"_7816740-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 85 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-03-0212 |  | 7816
ELÉTRICA | 380568 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816740-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_ELET_3/4"_7816740-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTOS |  | 85 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-03-0212 |  | 7816
ELÉTRICA | 380569 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816740-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_INTER_7816740-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSORIOS | 95 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 23 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-05-0105 |  | 7816
ELÉTRICA | 380569 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816740-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_INTER_7816740-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_TOM_ACESS | MONTAGEM DE TOMADAS E ACESSÓRIOS |  | 23 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-05-0105 |  | 7816
ELÉTRICA | 380553 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_LEITO_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | MONTAGEM LEITOS P/ CABOS | 95 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA |  | 90 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-03-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 380553 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_LEITO_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA |  | 90 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-03-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 380570 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816740-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_LUMIN_7816740-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | MONTAGEM DE LUMINÁRIAS | 95 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 49 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-05-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 380570 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816740-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_LUMIN_7816740-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_LUMIN | MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO |  | 49 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-05-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 380554 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_SEPTO_DIVISOR_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | ELE_MONT_SEPTO_ELETROCALHA_LEITO | ELE_MONT_SEPTO_ELETROCALHA_LEITO | 95 | ELE_MONT_SEPTO_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE SEPTO DIVISOR ELETROCALHA / LEITO |  | 25 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-03-0103 |  | 7816
ELÉTRICA | 380554 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_MONT_7816_SEPTO_DIVISOR_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | ELE_MONT_SEPTO_ELETROCALHA_LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_MONT_SEPTO_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE SEPTO DIVISOR ELETROCALHA / LEITO |  | 25 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INE-03-0103 |  | 7816
ELÉTRICA | 385847 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_ATÉ 5KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 70 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 385847 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_ATÉ 5KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 70 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 385847 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_ATÉ 5KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 70 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 385847 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_ATÉ 5KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 70 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 385847 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_ATÉ 5KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 70 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 385847 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_ATÉ 5KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 70 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 385847 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_ATÉ 5KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 70 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 385848 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_MAIOR 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 936 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0102 |  | 7816
ELÉTRICA | 385848 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_MAIOR 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 936 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0102 |  | 7816
ELÉTRICA | 385848 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_MAIOR 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 936 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0102 |  | 7816
ELÉTRICA | 385848 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_MAIOR 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 936 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0102 |  | 7816
ELÉTRICA | 385848 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_MAIOR 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 936 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0102 |  | 7816
ELÉTRICA | 385848 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_MAIOR 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 936 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0102 |  | 7816
ELÉTRICA | 385848 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_MAIOR 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 936 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0102 |  | 7816
ELÉTRICA | 385849 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_MAIOR 5KG ATÉ 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 502 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0103 |  | 7816
ELÉTRICA | 385849 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_MAIOR 5KG ATÉ 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 502 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0103 |  | 7816
ELÉTRICA | 385849 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_MAIOR 5KG ATÉ 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 502 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0103 |  | 7816
ELÉTRICA | 385849 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_MAIOR 5KG ATÉ 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 502 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0103 |  | 7816
ELÉTRICA | 385849 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_MAIOR 5KG ATÉ 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 502 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0103 |  | 7816
ELÉTRICA | 385849 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_MAIOR 5KG ATÉ 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 502 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0103 |  | 7816
ELÉTRICA | 385849 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816730-DE-1001 |  | ELE_PINT_SUP_7816_MAIOR 5KG ATÉ 20KG_7816730-DE-1001_PULMÃO | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 502 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0103 |  | 7816
ELÉTRICA | 385265 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR | [5 empty] | ELE_SELETIVIDADE_SE 7816 | 2024-10-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | ESTUDO DE SELETIVIDADE | ESTUDO DE SELETIVIDADE | 100 | ELE_SELETIVIDADE | ESTUDO DE SELETIVIDADE |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OSS.7816-INE-01-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 390093 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR | [5 empty] | ELE_TESTE_7816_MALHA ATERRAMENTO | 2025-02-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | TESTE DE MALHA DE ATERRAMENTO | TESTE DA MALHA DE ATERRAMENTO | 95 | ELE_TESTE_ATERR | TESTE DE MALHA ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OSS.7816-INE-01-0101 |  | 7816
ELÉTRICA | 390093 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR | [5 empty] | ELE_TESTE_7816_MALHA ATERRAMENTO | 2025-02-04 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | TESTE DE MALHA DE ATERRAMENTO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | ELE_TESTE_ATERR | TESTE DE MALHA ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OSS.7816-INE-01-0101 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346759 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_FAB_SUP_ATÉ 5KG_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | 95 | INST_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG |  | 50 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-01-0101 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346759 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_FAB_SUP_ATÉ 5KG_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_FAB_SUP_ATÉ 5KG | FABRICAÇÃO DE SUPORTES - ATÉ 5 KG |  | 50 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-01-0101 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 380589 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7120770-LC-1001 |  | INST_7816_LANÇ_CAT 6 F/UTP (BLINDADO)_PULMÃO_7120770-LC-1001 | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | CAT 6 F/UTP (BLINDADO) | 530 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-03-0167 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 380589 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7120770-LC-1001 |  | INST_7816_LANÇ_CAT 6 F/UTP (BLINDADO)_PULMÃO_7120770-LC-1001 | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | CAT 6 F/UTP (BLINDADO) | 530 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-03-0167 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 380590 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7120770-LC-1001 |  | INST_7816_LANÇ_FTP CAT 6 4PX23 AWG_PULMÃO_7120770-LC-1001 | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | FTP CAT 6 4Px23 AWG | 30 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-03-0167 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 380590 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7120770-LC-1001 |  | INST_7816_LANÇ_FTP CAT 6 4PX23 AWG_PULMÃO_7120770-LC-1001 | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | FTP CAT 6 4Px23 AWG | 30 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-03-0167 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 380591 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7120770-LC-1001 |  | INST_7816_LANÇ_UTP CAT 6 4PX23 AWG_PULMÃO_7120770-LC-1001 | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 51 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-03-0167 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 380591 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7120770-LC-1001 |  | INST_7816_LANÇ_UTP CAT 6 4PX23 AWG_PULMÃO_7120770-LC-1001 | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | UTP CAT 6 4Px23 AWG | 51 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-03-0167 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 380587 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7120770-LC-1001 |  | INST_7816_LANÇ_1X(2C#1.0MM2+SH)_PULMÃO_7120770-LC-1001 | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#1.0mm2+SH) | 253 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-03-0168 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 380587 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7120770-LC-1001 |  | INST_7816_LANÇ_1X(2C#1.0MM2+SH)_PULMÃO_7120770-LC-1001 | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2C#1.0mm2+SH) | 253 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-03-0168 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 380588 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7120770-LC-1001 |  | INST_7816_LANÇ_1X(2P#1.5MM²)+SH_PULMÃO_7120770-LC-1001 | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2P#1.5mm²)+SH | 55 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-03-0168 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 380588 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7120770-LC-1001 |  | INST_7816_LANÇ_1X(2P#1.5MM²)+SH_PULMÃO_7120770-LC-1001 | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | 1x(2P#1.5mm²)+SH | 55 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-03-0168 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 385845 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7120770-LC-1001 |  | INST_7816_LIG_1X(2C#1.0MM2+SH)_PULMÃO_7120770-LC-1001 | 2024-10-15 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABOS | LIGAÇÃO DE CABOS | 95 | INST_LIG_CAB_INSTRUMENTAÇÃO | LIGAÇÃO DE CABO INSTRUMENTAÇÃO | 1x(2C#1.0mm2+SH) | 78 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-03-0228 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 385845 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7120770-LC-1001 |  | INST_7816_LIG_1X(2C#1.0MM2+SH)_PULMÃO_7120770-LC-1001 | 2024-10-15 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LIG_CAB_INSTRUMENTAÇÃO | LIGAÇÃO DE CABO INSTRUMENTAÇÃO | 1x(2C#1.0mm2+SH) | 78 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-03-0228 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 385844 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7120770-LC-1001 |  | INST_7816_LIG_1X(2P#1.5MM²)+SH_PULMÃO_7120770-LC-1001 | 2024-10-15 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | LIGAÇÃO DE CABOS | LIGAÇÃO DE CABOS | 95 | INST_LIG_CAB_INSTRUMENTAÇÃO | LIGAÇÃO DE CABO INSTRUMENTAÇÃO | 1x(2P#1.5mm²)+SH | 24 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-03-0228 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 385844 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7120770-LC-1001 |  | INST_7816_LIG_1X(2P#1.5MM²)+SH_PULMÃO_7120770-LC-1001 | 2024-10-15 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | LIGAÇÃO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LIG_CAB_INSTRUMENTAÇÃO | LIGAÇÃO DE CABO INSTRUMENTAÇÃO | 1x(2P#1.5mm²)+SH | 24 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-03-0228 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346761 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_MONT_CALHA_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETROCALHA | MONTAGEM DE ELETROCALHA | 95 | INST_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA |  | 15 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-02-0204 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346761 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_MONT_CALHA_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETROCALHA | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_CALHA_LC | MONTAGEM DE BANDEJAMENTO / ELETROCALHA |  | 15 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-02-0204 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346762 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_MONT_ELETROD_1"_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 27 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-02-0109 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346762 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_MONT_ELETROD_1"_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 27 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-02-0109 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 380584 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816820-DE-1001 |  | INST_7816_MONT_ELETROD_1"_PULMÃO_7816820-DE-1001 | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 9 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-02-0109 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 380584 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816820-DE-1001 |  | INST_7816_MONT_ELETROD_1"_PULMÃO_7816820-DE-1001 | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 9 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-02-0109 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 380585 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816850-DE-1001 |  | INST_7816_MONT_ELETROD_1"_PULMÃO_7816850-DE-1001 | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 87 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-02-0109 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 380585 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816850-DE-1001 |  | INST_7816_MONT_ELETROD_1"_PULMÃO_7816850-DE-1001 | 2024-07-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 87 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-02-0109 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346763 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_MONT_ELETROD_2"_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | 95 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 24 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-02-0111 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346763 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_MONT_ELETROD_2"_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE ELETRODUTOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_ELETROD | MONTAGEM DE ELETRODUTO |  | 24 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-02-0111 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346765 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_MONT_SEPTO_DIVISOR_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SEPTO DIVISOR DE ELETROCALHAS E LEITO | MONTAGEM DE SEPTO DIVISOR DE ELETROCALHAS E LEITO | 95 | INST_MONT_SEPTO_DIVISOR_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE SEPTO DIVISOR DE ELETROCALHAS E LEIT |  | 8 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-02-0203 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346765 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_MONT_SEPTO_DIVISOR_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SEPTO DIVISOR DE ELETROCALHAS E LEITO | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_SEPTO_DIVISOR_ELETROCALHA_LEITO | MONTAGEM DE SEPTO DIVISOR DE ELETROCALHAS E LEIT |  | 8 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-02-0203 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346760 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_MONT_SUP_ATÉ 5KG_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES | 95 | INST_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG |  | 50 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-01-0201 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346760 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_MONT_SUP_ATÉ 5KG_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_SUP_ATÉ 5KG | MONTAGEM DE SUPORTES - ATÉ 5KG |  | 50 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-01-0201 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346764 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1001 |  | INST_7816_MONT_TOMADAS_PULMÃO_7816770-DE-1001 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | MONTAGEM DE TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS | 95 | INST_MONT_TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-02-0402 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 346764 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1001 |  | INST_7816_MONT_TOMADAS_PULMÃO_7816770-DE-1001 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | MONTAGEM DE TOMADAS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_MONT_TOMADAS | MONTAGEM DE TOMADAS |  | 1 | 0 | PECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INI-02-0402 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 385846 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_PINT_SUP_ATÉ 5KG_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | PINTURA DE SUPORTES | JATO | 20 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 50 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0101 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 385846 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_PINT_SUP_ATÉ 5KG_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.2. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA PRIMÁRIA | 20 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 50 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0101 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 385846 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_PINT_SUP_ATÉ 5KG_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.3. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA INTERMEDIÁRIA | 20 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 50 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0101 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 385846 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_PINT_SUP_ATÉ 5KG_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.4. | PINTURA DE SUPORTES | PINTURA ACABAMENTO | 25 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 50 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0101 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 385846 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_PINT_SUP_ATÉ 5KG_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.5. | PINTURA DE SUPORTES | LIMPEZA | 5 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 50 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0101 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 385846 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_PINT_SUP_ATÉ 5KG_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.6. | PINTURA DE SUPORTES | RETOQUE | 5 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 50 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0101 |  | 7816
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 385846 | 7816 - CAIS - CAIS 5 E 6 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR |  |  |  | 7816770-DE-1051 |  | INST_7816_PINT_SUP_ATÉ 5KG_PULMÃO_7816770-DE-1051 | 2023-09-05 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.7. | PINTURA DE SUPORTES | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_PINT_SUP | PINTURA DE SUPORTES |  | 50 | 0 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7816-INN-01-0101 |  | 7816