## Sheet1
DISC_NOME | COD_FS | AREA | LINHAS | DIAMETRO | SOP | DESENHO | ISOMETRICO | FS | DT_CADASTRO | STATUS | STATUS_TUB | REVISAO | SIGLA | SERVICO | TAREFA | PERCENTUAL | SIGLA_TIPO_FS | TIPO_FS | COMPLEMENTO | QTD_PREV | QTD_REAL | UNID | ID_CRONOGRAMA | DT_PROGRAMACAO | DT_EXECUCAO | DT_MEDICAO | GRD | SEMANA_PROG | SEMANA_EXEC | PONDERACAO_PREVISTO | TIPO_ATRIBUTO_SALDO.1 | ATRIBUTO_SALDO.1 | MEDIDO EM MARÇO | codigo_area
SISTEMA DE SEGURANÇA | 349246 | 7818 - CAIS - CAIS 7 E 8 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR/SNBR |  |  |  | EBN-OEN-7818610-DE-1001 |  | SSE_MONT_7818610-DE-1001_EXTINTOR | 2023-10-23 00:00:00 | CC |  | 1 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 5 | 0 | PECA | C.7818-INM-08-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7818-INI-05-0102 |  | 7818
SISTEMA DE SEGURANÇA | 349247 | 7818 - CAIS - CAIS 7 E 8 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR/SNBR |  |  |  | EBN-OEN-7818610-DE-1001 |  | SSE_MONT_7818610-DE-1001_EXTINTOR CARRETA | 2023-10-23 00:00:00 | CC |  | 1 | 1.1. | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | 100 | INST_MONT_EQ_COMBATE_INCENDIO | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 | 0 | PECA | C.7818-INM-08-1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7818-INI-05-0102 |  | 7818
ELÉTRICA | 385266 | 7818 - CAIS - CAIS 7 E 8 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR/SNBR | [5 empty] | ELE_SELETIVIDADE_SE 7818 | 2024-10-08 00:00:00 | OK |  | 0 | 1.1. | ESTUDO DE SELETIVIDADE | ESTUDO DE SELETIVIDADE | 100 | ELE_SELETIVIDADE | ESTUDO DE SELETIVIDADE |  | 1 | 0 | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OSS.7818-INE-01-0101 |  | 7818
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 308738 | 7818 - CAIS - CAIS 7 E 8 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR/SNBR |  |  |  | 7110770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_7818_CIRCUITO_SR-7818-7130-7000 | 2022-06-13 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | STP CAT 6 4Px23 AWG | 102 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7818-INI-03-0167 |  | 7818
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 308738 | 7818 - CAIS - CAIS 7 E 8 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR/SNBR |  |  |  | 7110770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_7818_CIRCUITO_SR-7818-7130-7000 | 2022-06-13 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | STP CAT 6 4Px23 AWG | 102 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7818-INI-03-0167 |  | 7818
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 308739 | 7818 - CAIS - CAIS 7 E 8 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR/SNBR |  |  |  | 7110770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_7818_CIRCUITO_SR-7818-7130-7001 | 2022-06-13 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | STP CAT 6 4Px23 AWG | 102 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7818-INI-03-0167 |  | 7818
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 308739 | 7818 - CAIS - CAIS 7 E 8 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR/SNBR |  |  |  | 7110770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_7818_CIRCUITO_SR-7818-7130-7001 | 2022-06-13 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | STP CAT 6 4Px23 AWG | 102 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7818-INI-03-0167 |  | 7818
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 308740 | 7818 - CAIS - CAIS 7 E 8 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR/SNBR |  |  |  | 7110770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_7818_CIRCUITO_SR-7818-7130-7002 | 2022-06-13 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | STP CAT 6 4Px23 AWG | 90 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7818-INI-03-0167 |  | 7818
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 308740 | 7818 - CAIS - CAIS 7 E 8 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR/SNBR |  |  |  | 7110770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_7818_CIRCUITO_SR-7818-7130-7002 | 2022-06-13 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | STP CAT 6 4Px23 AWG | 90 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7818-INI-03-0167 |  | 7818
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 308741 | 7818 - CAIS - CAIS 7 E 8 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR/SNBR |  |  |  | 7110770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_7818_CIRCUITO_SR-7818-7130-7003 | 2022-06-13 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.1. | LANÇAMENTO DE CABOS | LANÇAMENTO DE CABOS | 95 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | STP CAT 6 4Px23 AWG | 90 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7818-INI-03-0167 |  | 7818
INSTRUMENTAÇÃO GERAL | 308741 | 7818 - CAIS - CAIS 7 E 8 - SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA - SBR/SNBR |  |  |  | 7110770-LC-1001 |  | INST_LANÇ_7818_CIRCUITO_SR-7818-7130-7003 | 2022-06-13 00:00:00 | OK |  | 7 | 1.2. | LANÇAMENTO DE CABOS | INSPEÇÃO - C.Q. | 5 | INST_LANC_CAB_INST | LANÇAMENTO DE CABOS | STP CAT 6 4Px23 AWG | 90 | 0 | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | TA_31-7000 | EBN.OCC.7818-INI-03-0167 |  | 7818